## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
| 2025-11-12 | ZO - wzor_umowy_gw | 1 | Pytanie 1 Prosimy o udostępnienie decyzji o Pozwolenie na Budowę. | Odpowiedź Zamawiającego Udostępniono w dniu 12.11.2025 r. | Pozwolenie na budowę | Formalne - dokumentacja projektowa | Informacja | decyzji o Pozwolenie na Budowę
| 2025-11-12 | ZO - wzor_umowy_gw | 2 | Pytanie 2 Prosimy o udostępnienie kompletnego projektu budowlanego wraz z rysunkami zatwierdzonego przez urząd Administracji Architektoniczno-Budowalnej. | Odpowiedź Zamawiającego Udostępniono w dniu 12.11.2025 r. | Projekt budowlany | Formalne - dokumentacja projektowa | Informacja | kompletnego projektu budowlanego
| 2025-11-12 | ZO - wzor_umowy_gw | 3 | Pytanie 3 Dotyczy załącznika nr 1 do ZO - wzor_umowy_gw. Wnosimy o potwierdzenie przez Inwestora, że w zakresie warunków podpowierzchniowych wykonawca ma swoją ofertę przygotować na podstawie Dokumentacji Projektowej udostępnionej mu przez Inwestora oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej. Wykonawca wnosi zatem o potwierdzenie przez Inwestora, iż postanowienia par. 1 ust. 3 pkt 3 oraz par. 2 pkt 7 umowy należy interpretować w ten sposób, że w przypadku ujawnienia w terenie odmiennych, aniżeli ujawnione w Dokumentacji Projektowej warunków terenu, wykonawca będzie miał prawo do dodatkowego czasu i kosztu. | Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający informuje, iż postanowienia § 1 ust. 3 pkt 3 oraz § 2 pkt 7 należy rozumieć, tak jak wskazuje na to ich literalne brzmienie. Zamawiający zwraca również uwagę na treść § 4 pkt 9, zgodnie z którym koszty ewentualnej remediacji gruntów w przypadku wystąpienia takiej konieczności są po stronie Zamawiającego. Nie widać przy tym jednak powodów, aby wpływało to na przesunięcie terminów wykonania przedsięwzięcia inwestycyjnego. | Warunki gruntowe Roszczenia (czas i koszt) Interpretacja umowy | Formalne - umowa Zagospodarowanie Terenu | Informacja | załącznika nr 1 do ZO - wzor_umowy_gw Dokumentacji Projektowej par. 1 ust. 3 pkt 3 par. 2 pkt 7 umowy § 1 ust. 3 pkt 3 § 2 pkt 7 § 4 pkt 9
| 2025-11-12 | ZO - wzor_umowy_gw | 4 | Pytanie 4 Dotyczy załącznika nr 1 do ZO - wzor_umowy_gw. Standardem na rynku usług budowlanych, a obowiązkiem w procedurze udzielania zamówień w reżimie zamówień publicznych jest określenie przez Strony umowy limitu kar umownych. Wnosimy o ustalenie tego poziomu na kwotę odpowiadającą 10 % Wynagrodzenia. | Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umownych w powyższym zakresie. | Limit kar umownych | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Odmowa | załącznika nr 1 do ZO - wzor_umowy_gw
| 2025-11-12 | ZO - wzor_umowy_gw | 5 | Pytanie 5 Dotyczy załącznika nr 1 do ZO - wzor_umowy_gw. Odstąpienie od umowy jest dotkliwą konsekwencją dla jej stron. Wnosimy, aby uprawnienie Inwestora do dokonania takiego odstąpienia, opisane w paragrafie 16 ust. 1 umowy, musiało być każdorazowo poprzedzone wezwaniem, na piśmie pod rygorem nieważności do zaprzestania danych naruszeń w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 14 dni. | Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający uwzględnia wniosek oferenta w ten sposób, iż w § 16 ust. 1: - pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) z przyczyn leżących po swojej stronie naruszył istotne postanowienia Umowy, w ten sposób, że parametry realizowanego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego odbiegają od poziomu wymaganego przez Inwestora i pomimo pisemnego, pod rygorem nieważności, wezwania przez Inwestora do podjęcia należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, przez Inwestora, dodatkowym terminie, nie krótszym niż 14 dni, Wykonawca nie zadośćuczynił temu żądaniu; w tym przypadku Inwestor może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2028 roku;” - pkt 15 otrzymuje brzmienie: „15) z przyczyn leżących po swojej stronie naruszył inne istotne postanowienia Umowy i mimo pisemnego, pod rygorem nieważności, wezwania, w wyznaczonym przez Inwestora terminie, nie krótszym niż 14 dni, nie zaprzestał naruszenia lub nie usunął jego skutków; w tym przypadku Inwestor może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2028 roku.” | Odstąpienie od umowy Procedura odstąpienia od umowy | Formalne - umowa | Zmiana treści dokumentu | załącznika nr 1 do ZO - wzor_umowy_gw paragrafie 16 ust. 1 umowy § 16 ust. 1 pkt 14 pkt 15
| 2025-11-12 | ZO - wzor_umowy_gw | 6 | Pytanie 6 Dotyczy załącznika nr 1 do ZO - wzor_umowy_gw. Wnosimy o nadanie paragrafowi 17 ust. 5 umowy następującej treści: „W przypadku gdy odstąpienie nastąpiło bez winy Wykonawcy, Inwestor zobowiązany jest nabyć od Wykonawcy materiały i urządzenia zakupione lub zakontraktowane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia, a także dostarczone na teren budowy lub nienadające się do zastosowania poza Przedsięwzięciem Inwestycyjnym. W tym celu Wykonawca powinien sporządzić wykaz takich materiałów, elementów lub urządzeń.” | Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający uwzględnia wniosek oferenta w ten sposób, iż § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Inwestora, zobowiązany jest on nabyć od Wykonawcy, po udokumentowanej przez Wykonawcę cenie ich zakupu, materiały i urządzenia zakupione przez Wykonawcę do dnia odstąpienia oraz dostarczone na teren budowy, jeśli nie nadają się one do zastosowania poza Przedsięwzięciem Inwestycyjnym, ich zakup był konieczny dla realizacji robót a czas zakupu uzasadniony Harmonogramem. W tym celu Wykonawca powinien sporządzić wykaz takich materiałów oraz urządzeń.” | Odstąpienie od umowy Rozliczenie po odstąpieniu | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Zmiana treści dokumentu | załącznika nr 1 do ZO - wzor_umowy_gw paragrafowi 17 ust. 5 umowy § 17 ust. 5
| 2025-11-12 | ZO - wzor_umowy_gw | 7 | Pytanie 7 Dotyczy załącznika nr 1 do ZO - wzor_umowy_gw. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za działania lub zaniechania podwykonawców Inwestora. W szczególności wskazujemy, że Wykonawca nie będzie stroną umów zawieranych pomiędzy Inwestorem a jego podwykonawcami, w związku z czym nie będzie posiadał żadnych uprawnień ani możliwości wpływania na sposób wykonywania przez nich powierzonych obowiązków. Tym samym Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania. | Odpowiedź Zamawiającego Inwestor zakłada ograniczoną ilość podwykonawców Inwestora w trakcie budowy (aktualnie ze względów technologicznych będzie to dostawca regałów wysokiego składowania). Wykonawca będzie miał obowiązek koordynować działania Podwykonawców Inwestora i w tym zakresie będzie ponosił odpowiedzialność. Inwestor w ramach zawieranych umów zobowiąże Podwykonawców Inwestora do stosowania się do poleceń Wykonawcy np. w zakresie BHP na terenie budowy. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za kwestie dostawy, montażu, uruchomienia, szkoleń z obsługi, konserwacji i gwarancji przedmiotów i usług dostarczanych przez Podwykonawcę Inwestora. Powyższe kwestie będą przedmiotem koordynacji pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą w trakcie budowy. | Podwykonawcy Inwestora Odpowiedzialność Wykonawcy Koordynacja robót | Formalne - umowa | Informacja | załącznika nr 1 do ZO - wzor_umowy_gw
| 2025-11-12 | ZO - wzor_umowy_gw | 8 | Pytanie 8 Dotyczy załącznika nr 1 do ZO - wzor_umowy_gw. Wykonawca ma zrealizować umowę w formule „wybuduj”, a nie „zaprojektuj i wybuduj”. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Inwestora jest aby postanowienia umowy, w tym w szczególności par. 1 ust. 8, par. 2 pkt 7, par. 3 ust. 3 pkt 6, par. 4 pkt 1, par. 13 ust. 4, par. 13 ust. 5 i 6 oraz par. 20 ust. 2 interpretować tak, że wymagana staranność wykonawcy w zakresie sprawdzenia Dokumentacji Projektowej oraz odpowiedzialność za ewentualne braki, błędy i rozbieżności w Dokumentacji Projektowej mieści się w standardzie najwyższej należytej staranności wymaganej od profesjonalnego wykonawcy robót budowlanych. | Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający informuje, iż wszelkie postanowienia umowy, w tym wyżej wymienione, należy rozumieć, tak jak wskazuje na to ich literalne brzmienie. | Odpowiedzialność za dokumentację projektową Formuła 'wybuduj' | Formalne - umowa | Informacja | załącznika nr 1 do ZO - wzor_umowy_gw par. 1 ust. 8 par. 2 pkt 7 par. 3 ust. 3 pkt 6 par. 4 pkt 1 par. 13 ust. 4 par. 13 ust. 5 i 6 par. 20 ust. 2 Dokumentacji Projektowej
| 2025-11-12 | ZO - wzor_umowy_gw | 9 | Pytanie 9 Dotyczy załącznika nr 1 do ZO - wzor_umowy_gw. Czy Inwestor zgadza się nadać postanowieniu paragrafu 1 ust. 6 umowy następującą treść: „Wykonawca zobowiązuje się uzyskać w imieniu Inwestora i przekazać Inwestorowi ostateczną, bezwarunkową i wykonalną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie całego obiektu budowlanego powstałego wskutek realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, z której nie wynika obowiązek wykonania określonych, dodatkowych prac, chyba że wykonanie warunku zawartego w decyzji, będzie wynikiem okoliczności, za które odpowiada Inwestor, w tym autor Dokumentacji Projektowej" | Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umownych w powyższym zakresie. | Pozwolenie na użytkowanie | Formalne - umowa | Odmowa | załącznika nr 1 do ZO - wzor_umowy_gw paragrafu 1 ust. 6 umowy Dokumentacji Projektowej