## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
| 2025-10-08 | DPP.28.10.2025(TUU.PN) | 1 | Pytanie nr 1: Firma ……….. prosi o wskazanie terminu i miejsca zbiórki wymaganej wizji lokalnej. W imieniu ……….. wizję przeprowadzi ………………………………. | Odpowiedź: Zamawiający: Miasto st. Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy wyznacza pierwszy termin wizji lokalnej na dni 13 i 14 października 2025 r. w godzinach od 8:30 do 13:30. Udział Oferenta wymaga wcześniejszego umówienia się z Zamawiającym i wskazania konkretnej daty i godziny. | Wizja lokalna | Formalne - terminy | Informacja
| 2025-10-08 | DPP.28.10.2025(TUU.PN) | 1 | Pytanie nr 1: Bardzo prosimy o udostępnienie pomocniczych przedmiarów robót dla wszystkich branż. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje udostępnienia przedmiarów pomocniczych dla żadnej branży. | Przedmiar robót | Formalne - dokumentacja przetargowa | Odmowa