## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
01._Wyjasnienie_tresci_SWZ_z_dnia_08.10.2025_r.pdf | 2025-10-08 | DPP.28.10.2025(TUU.PN) | 1 | Pytanie nr 1: Firma ……….. prosi o wskazanie terminu i miejsca zbiórki wymaganej wizji lokalnej. W imieniu ……….. wizję przeprowadzi ………………………………. | Odpowiedź: Zamawiający: Miasto st. Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy wyznacza pierwszy termin wizji lokalnej na dni 13 i 14 października 2025 r. w godzinach od 8:30 do 13:30. Udział Oferenta wymaga wcześniejszego umówienia się z Zamawiającym i wskazania konkretnej daty i godziny. | Wizja lokalna | Formalne - terminy | Informacja
01._Wyjasnienie_tresci_SWZ_z_dnia_08.10.2025_r.pdf | 2025-10-08 | DPP.28.10.2025(TUU.PN) | 1 | Pytanie nr 1: Bardzo prosimy o udostępnienie pomocniczych przedmiarów robót dla wszystkich branż. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje udostępnienia przedmiarów pomocniczych dla żadnej branży. | Przedmiar robót | Formalne - dokumentacja przetargowa | Odmowa
02._Wyjasnienie_tresci_SWZ_z_dnia_14.10.2025_r.pdf | 2025-10-14 | DPP.28.10.2025(TUU.PN) | 1 | Pytanie nr 1: Proszę o wyznaczenie kolejnego terminu wizji lokalnej 20.10 lub 21.10; o godz. 10:00, gdyż chcielibyśmy mieć więcej czasu na zapoznanie się z dokumentacją techniczną przed dokonaniem wizji. | Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający: Miasto st. Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy wyznacza drugi termin wizji lokalnej na dni 20 i 21 października 2025 r. w godzinach od 8:30 do 13:30. Udział Oferenta wymaga wcześniejszego umówienia się z Zamawiającym i wskazania konkretnej daty i godziny. | Wizja lokalna | Formalne - terminy | Zgoda
02._Wyjasnienie_tresci_SWZ_z_dnia_14.10.2025_r.pdf | 2025-10-14 | DPP.28.10.2025(TUU.PN) | 2 | Pytanie nr 2: Dotyczy SWZ pkt VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I DOKUMENTY JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ppkt. 4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) jedną robotę budowlaną polegająca na budowie lub/i przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100); Wnioskujemy o zmianę wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu w sposób następujący: a) jedną robotę budowlaną polegająca na przebudowie lub/i remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100); Prośbę swą motywujemy tym, że nie ma możliwości budowy budynku w okresie ostatnich 8 lat, który zostałby wpisany do rejestru zabytków. Takie obiekty są przebudowywane lub/i remontowane. | Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający: Miasto st. Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy nie zmienia warunków udziału w postepowaniu. | Warunki udziału w postępowaniu Doświadczenie wykonawcy Obiekt zabytkowy | Formalne - wymagany personel | Odmowa | SWZ pkt VI ppkt. 4)
02._Wyjasnienie_tresci_SWZ_z_dnia_14.10.2025_r.pdf | 2025-10-14 | DPP.28.10.2025(TUU.PN) | 3 | Pytanie nr 3. Prosimy o udostępnienie Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej autorstwa – „JJ PRO Ochrona Przeciwpożarowa” Jakub Jakubiec, ul. Leopolda Lisa-Kuli 70i/2, 05-270 Marki. | Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający: Miasto st. Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy informuje, że ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej zostaje udostępniona na stronie https://umsw-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aniedziela_bzmw_gov_pl/EoYbDV9Z1JZNsDEl00erf-sBsuZ0KDdjqj8NTd0CatIwgg?e=njvVMq | Dokumentacja projektowa Ochrona przeciwpożarowa Ekspertyza techniczna | Instalacja ppoż | Informacja | Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej
03._Wyjasnienie_tresci_SWZ_z_dnia_20.10.2025_r.pdf | 2025-10-20 | DPP.28.10.2025(TUU.PN) | 1 | Wniosek: Firma …………………… wnioskuje o ustalenie terminu wizji lokalnej na 28-10-2025 r. na godzinę 9:00, w postępowaniu na Przebudowę budynku Szpitala na Solcu (DPP.28.10.2025 (TUU.PN)). | Odpowiedź: Zamawiający: Miasto st. Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy wyznacza kelejne terminy wizji lokalnej na dni: 27 października 2025 r. na godziny 9:00 i 12:00 oraz 28 października 2025 r. na godziny 9:00 i 12:00. Udział Oferenta wymaga wcześniejszego umówienia się z Zamawiającym i wskazania konkretnej daty i godziny. | Wizja lokalna | Formalne - terminy | Zmiana treści dokumentu | DPP.28.10.2025 (TUU.PN)