## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Odniesienia do dokumentów | Typ odpowiedzi
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 343 | W związku z zapisem w części XVI punkt 3 SWZ „Po ustaleniu, która z ofert została najwyżej oceniona, Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 2 i art. 126 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, który złożył tę ofertę do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych” prosimy o informację z jaką datą będzie należało złożyć JEDZ? Czy z datą nie późniejszą niż data złożenia oferty, czy też z datą aktualną na dzień złożenia oświadczenia JEDZ po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego? | Złożony JEDZ powinien być aktualny na dzień złożenia a więc sporządzony przed datą złożenia u Zamawiającego w odpowiedzi na wezwanie. | JEDZ Termin złożenia dokumentów | SWZ cz. XVI pkt 3, art. 139 ust. 2 Pzp, art. 126 Pzp | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 344 | W związku z wymaganiem określonym w części VIII. JEDZ. Podmiotowe środki dowodowe „1. Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 2 poniżej przez: 1) wykonawcę, 2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przez każdego z wykonawców 3) w przypadku polegania na udostępnionych zasobach –przez podmiot udostępniający zasoby." prosimy o wyłączenie punktu dotyczącego konieczności dołączenia w ramach oferty oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą być one składane zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 1 i 3-7 oraz ust. 2, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Z treści powyższego przepisu wynika, że w stosunku do podmiotów udostępniających zasoby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji nie obejmuje on podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia (tj. oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej). Przedmiotowy dokument jest wymagany do złożenia przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu | Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej składanego przez pomiot udostępniający zasoby. | Podmiotowe środki dowodowe Grupa kapitałowa Podmiot udostępniający zasoby | SWZ cz. VIII, art. 118 ustawy Pzp, Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r., § 5 ust. 1 rozporządzenia, § 2 ust. 1 pkt 1 i 3-7 oraz ust. 2 rozporządzenia, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 345 | W odniesieniu do załącznika nr 5 (projektowane postanowienia umowne) §17. Ubezpieczenie i działalność odszkodowawcza pkt. 1. W odniesieniu do wymogu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnosimy o dopisanie po słowach „z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż wartość niniejszej Umowy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” słów „lub 100.000.000 PLN w zależności od tego, która z kwot jest niższa". | Postanowienia pozostają bez zmian. | Ubezpieczenie OC Limit odpowiedzialności | Załącznik nr 5 do SWZ, §17 | Odmowa
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 346 | W odniesieniu do załącznika nr 5 (projektowane postanowienia umowne) §17. Ubezpieczenie i działalność odszkodowawcza pkt. 2.1 wnosimy o potwierdzenie, że wymóg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z ruchem pojazdów mechanicznych z oczekiwaną sumą gwarancyjną dotyczy tylko pojazdów nie objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych (a dla pojazdów objętych systemem ubezpieczeniach obowiązkowych akceptowalna jest suma ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami). | Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym ruchem pojazdów mechanicznych. Na obecnym etapie nie mamy wiedzy, jakie ubezpieczenia posiada wykonawca, więc nie można ocenić ich zakresu. | Ubezpieczenie OC Ruch pojazdów mechanicznych | Załącznik nr 5 do SWZ, §17 pkt 2.1 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 347 | W odniesieniu do załącznika nr 5 (projektowane postanowienia umowne) §17. Ubezpieczenie i działalność odszkodowawcza zwracamy uwagę, że ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 2.2 - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, 2.6. dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy nie mogą być zawarte w ramach ubezpieczenia OC. Wnosimy o potwierdzenie, że w tym zakresie akceptowalne będzie ubezpieczenia na adekwatnych warunkach i z rozsądną rynkowo sumą ubezpieczenia / limitami odpowiedzialności i zakresem ubezpieczenia. Nie jest możliwe zawarcie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z sumą rzędu wartości kontraktu, zwyczajowo są to sumy rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. | Dopuszcza się podlimit na ubezpieczenie NNW określone w § 17 ust 2 pkt 2 wysokości 1 000 000 zł. | Ubezpieczenie NNW Ubezpieczenie ryzyk budowy Podlimit | Załącznik nr 5 do SWZ, §17 pkt 2.2, §17 pkt 2.6 | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 348 | W odniesieniu do załącznika nr 5 (projektowane postanowienia umowne) §17. Ubezpieczenie i działalność odszkodowawcza pkt. 2.2 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wnosimy o wykreślenie „osób trzecich”. Do zawarcia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków konieczne byłoby podanie co najmniej ilości osobodni oraz określenie tych osób trzecich. Ewentualne szkody, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wyrządzone osobom trzecim będą objęte ubezpieczeniem OC. | W § 17 ust 2 pkt 2 przyjmuje brzmienie: 2) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych | Ubezpieczenie NNW Pracownicy Ruch pojazdów mechanicznych | Załącznik nr 5 do SWZ, §17 pkt 2.2 | Zmiana treści dokumentu
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 349 | W odniesieniu do załącznika nr 5 (projektowane postanowienia umowne) §17. Ubezpieczenie i działalność odszkodowawcza wnosimy o potwierdzenie, że w zakresie 2.3) ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku błędów dokumentacji projektowej i powykonawczej i 2.4) ubezpieczenie od wad i braków w dokumentacji projektowej i powykonawczej Zamawiający oczekuje ubezpieczenia OC projektanta (a jeśli nie to o wskazanie, jaki produkt ubezpieczeniowy jest wymagany). Dodatkowo wnosimy o akceptację dla sumy gwarancyjnej w wysokości nie mniejszej 10 mln PLN niż na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenia OC projektanta z sumą gwarancyjną na poziomie wartości kontraktu byłoby bardzo kosztowne. | Postanowienia pozostają bez zmian. Zgodnie z umową wykonawca odpowiada za zaprojektowanie obiektu. | Ubezpieczenie OC projektanta Błędy projektowe Wady dokumentacji | Załącznik nr 5 do SWZ, §17 pkt 2.3, §17 pkt 2.4 | Odmowa
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 350 | W odniesieniu do załącznika nr 5 (projektowane postanowienia umowne) §17. Ubezpieczenie i działalność odszkodowawcza pkt. 1 rozumiemy, że Zamawiający dopuszcza polisy roczne (nie dedykowane do kontraktu). W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie ma być utrzymywane w mocy przez okres od daty podpisania umowy do zakończenia wykonywania Etapu II”, a nie musi być z góry zawarte na cały ten okres (kwestia przedłużania / odnawiania polis jest uregulowana w pkt 4). | Postanowienia ust. 4 § 17 regulują kwestię przedłużania polis w przypadku upływu terminu ich ważności. | Polisa ubezpieczeniowa Okres ubezpieczenia Przedłużanie polis | Załącznik nr 5 do SWZ, §17 pkt 1, §17 pkt 4 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 351 | Prosimy o udostępnienie przekrojów schodów zewnętrznych i wewnętrznych w osiach 1 i 2 przedstawionych w koncepcji w pawilonie F. | Zamawiający nie dysponuje takimi przekrojami. Schody stanowią element zadania projektowego. | Koncepcja Pawilon F Schody | Koncepcja | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 352 | Prosimy o udostępnienie w formacie dwg rzutów dachu pawilonu F (rzut architektoniczny i konstrukcyjny) | Zamawiający nie dysponuje rzutami dachu budynku F w dwg. Projekt dachu stanowi element zadania projektowego. | Rzuty dachu Pawilon F Format DWG |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 353 | Prosimy o udostępnienie w formacie dwg dokumentacji istniejących budynków, w szczególności budynku E, rejonu podłączenia łącznika do budynku AB i budynku C. | Zamawiający udostępnił dokumentacje powykonawczą. | Dokumentacja powykonawcza Budynek E Budynek AB Budynek C Format DWG |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 354 | Prosimy o udostępnienie modelu 3D, który został wykonany w ramach koncepcji stanowiącej załącznik do PFU. | Model zostanie udostępniony wybranemu Wykonawcy. | Model 3D Koncepcja PFU | PFU | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 355 | Wykończenie ścian wewnętrznych Typ WS-2. Czy w przypadku ścian z wykończeniem WS-2 Zamawiający dopuszcza, aby wygląd betonu był zgodny rozkrojem ogólnodostępnych systemowych ściennych płyt szalunkowych? | Zamawiający oczekuje wyglądu ścian wewnętrznych w Typie WS-2, jak to opisano w Specyfikacji. Zamawiający dopuszcza wykonanie betonu, który będzie miał wygląd zgodny z rozkrojem systemowych ściennych płyt szalunkowych, jedynie w pomieszczeniach technicznych typu wentylatornia. | Wykończenie ścian Typ WS-2 Beton architektoniczny Płyty szalunkowe | Specyfikacja | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 356 | Wykończenie ścian wewnętrznych Typ WS-1. Zgodnie z wizualizacją na ścianach pojawiają się tylko podziały wertykalne z betonu architektonicznego. Prosimy o potwierdzenie, że podziały wertykalne(pionowe) występują tylko w oznaczonym typie wykończenia o nazwie WS-1. | Zamawiający wyjaśnia, że wizualizacje mają na celu pokazanie ogólnego charakteru architektury obiektu. Decyzje projektowe dotyczące detali będą zapadały na etapie uzgodnień projektowych. | Wykończenie ścian Typ WS-1 Beton architektoniczny Wizualizacje |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 357 | Prosimy o potwierdzenie, że jest możliwa zamiana wykończenia ścian z WS-1 na WS-2 w następujących pomieszczeniach: S2.P2.05; S2.P2.08; S2.P2.09; S2.P2.11; S2.P2.13; S2.P2.16. | Zamawiający nie dopuszcza zmiany. | Wykończenie ścian Zmiana materiału Pomieszczenia |  | Odmowa
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 358 | Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowne, §17 Ubezpieczenie, Ust. 1. oraz 2. pkt 1)-5) Z uwagi na to, że przedmiotem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy są (jak zresztą Zamawiający wskazuje w treści ust. 1.) szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe tych szkód wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu, suma ubezpieczenia OC w żaden sposób nie powinna być powiązana z wartością Umowy. Limit odpowiedzialności polisy OC powinien odpowiadać maksymalnym możliwym szkodom poniesionym przez osoby trzecie, w tym Zamawiającego, powstałym w związku z prowadzonymi robotami kontraktowymi z wyłączeniem szkód w samym przedmiocie robót budowlanych. W związku z powyższym prosimy o zmianę minimalnej kwoty ubezpieczenia OC na 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proponowana kwota jest adekwatna do ryzyka i zgodna z dobrymi praktykami rynkowymi w odniesieniu do kontraktów o podobnym zakresie i wielkości. Ochronie robót budowlanych, do pełnej wartości Umowy służy ubezpieczenie wymagane na mocy zapisów §17, ust. 2) pkt 6), tj. ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy. tzw. ubezpieczenie CAR/EAR. Nie jest to jednak rozszerzenie polisy OC, a odrębna polisa. Uprzejmie prosimy o odpowiednie przeredagowanie zapisów ust. 1. i 2., zgodnie z powyższymi postulatami, w przeciwnym wypadku spełnienie wymogów może nie być w ogóle możliwe lub wiązać się z niewspółmiernie wysoką składka ubezpieczeniową, która wpłynie na podniesienie wartości Umowy. | Postanowienia nie ulegają zmianie. | Ubezpieczenie OC Suma gwarancyjna | Załącznik nr 5 do SWZ, §17 Ubezpieczenie | Odmowa
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 359 | Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowne, §17 Ubezpieczenie, Ust. 4. Prosimy o skrócenie terminu na przedstawienie wznowionych polis do 1 (słownie: jednego) dnia przed upływem ważności polis dotychczas obowiązujących. Wnioskowany termin jest wystarczający, aby zapewnić ciągłość ochrony. | Postanowienia nie ulegają zmianie. | Ubezpieczenie Termin przedstawienia polis | Załącznik nr 5 do SWZ, §17 Ubezpieczenie, Ust. 4 | Odmowa
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 360 | Dotyczy Część V pkt. 5.3) oraz odpowiedzi nr 63 z dnia 30.07 W nawiązaniu do odpowiedzi nr 63 z dnia 30.07.2025, Wykonawca zwraca się ponownie z prośbą o wyjaśnienie czy na spełnienie warunków podstawionych w podpunkcie a) i b) wykonawca może przedstawić jeden projekt/inwestycję spełniający warunki z obydwu podpunktów. W odniesieniu do projektanta w specjalności konstrukcyjnej Zamawiający postawił tylko dwa warunki a) i b), a nie trzy jak w przypadku projektanta w specjalności architektonicznej (gdzie podobny zapis nie budził wątpliwości Wykonawców). Dlatego pozostaje niejasne czy dla projektanta w specjalności konstrukcyjnej wymagane są dwa oddzielne projekty czy też można wskazać jeden spełniający obydwa warunki. Szczególnie biorąc pod uwagę, iż w pytaniu dotyczącym doświadczenia projektanta w specjalności sanitarnej 2 i projektanta w specjalności elektrycznej zamawiający dopuścił spełnienie dwóch warunków przez jeden projekt. | Warunek udziału w postępowaniu wymaga aby wykonawca wykazał, że skieruje do wykonania zamówienia: 2) co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 10 lat polegające na: a) wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni netto nie mniejszej niż 4000 m2 z zastosowaniem BIM, b) wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy lub przebudowy budynku, gdzie przedmiotem opracowania projektowego były co najmniej 2 kondygnacje podziemne w zabudowie śródmiejskiej; Wykonawca może przedstawić doświadczenie, w którym wykaże spełnienie więcej niż jednego wymagania określonego w punktach powyżej przez jeden projekt/inwestycję, przy czym wymagane jest wykazanie co najmniej 2 projektów/inwestycji z których każdy spełnia co najmniej 1 wymaganie. Zgodnie z tak opisanym warunkiem doświadczenie projektanta powinno więc obejmować co najmniej 2 dokumentacje jak opisane w lit a) oraz jedną dokumentację opisaną w lit b). Jeśli jedna dokumentacja spełnia warunek a) projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni netto nie mniejszej niż 4000 m2 z zastosowaniem BIM, i jednocześnie b (projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy lub przebudowy budynku, gdzie przedmiotem opracowania projektowego były co najmniej 2 kondygnacje podziemne w zabudowie śródmiejskiej, to należy ją wykazać i dodatkowo jeszcze jedną dokumentację spełniającą warunek w lit a). Wymaganie w literze a) bowiem stanowi o dwóch dokumentacjach. | Warunki udziału Doświadczenie projektanta Projektant konstrukcyjno-budowlany | Część V pkt. 5.3), Odpowiedź nr 63 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 361 | Dotyczy Część V pkt 5.9) oraz odpowiedź 65 W nawiązaniu do odpowiedzi nr 65 prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku łączenia funkcji kierownika zespołu projektowego oraz projektanta w specjalności architektonicznej (lub analogicznie projektanta w specjalności konstrukcyjnej) projekt wskazany na spełnienie warunku udziału dla kierownika zespołu projektowego może być jednym z projektów wykazywanych jako doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej, przy założeniu, iż w ramach tego projektu osoba pełniła obydwie te funkcje. Czy też musi być to oddzielne (jakby dodatkowe) doświadczenie? | Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika zespołu projektowego i: 1) Projektanta w specjalności architektonicznej jeśli spełnione są jednocześnie wymagania postawione dla obu tych funkcji; w przypadku wykonania projektów które jednocześnie odpowiadają warunkom określonym w części V pkt 5 ppkt 1 i 2 warunek zostanie uznany za spełniony 2) Projektanta W specjalności konstrukcyjno-budowlanej jeśli spełnione są jednocześnie wymagania postawione dla obu tych funkcji; w przypadku wykonania projektów, które jednocześnie odpowiadają warunkom określonym w części V pkt 5 ppkt 1 i 3 - warunek zostanie uznany za spełniony. Zwracam uwagę, że w każdym przypadku dla projektanta w specjalności architektonicznej lub projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wymagane jest wykazanie min. 2 projektów (wykonania 2 dokumentacji projektowych). | Kierownik zespołu projektowego Projektant architektoniczny Projektant konstrukcyjno-budowlany Łączenie funkcji | Część V pkt 5.9), Odpowiedź nr 65 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 362 | W nawiązaniu do odpowiedzi nr 69 z dnia 30.07.2025 prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż dla kierownika budowy i dla kierownika zespołu projektowego można wskazać ten sam projekt/inwestycję w przypadku jeśli spełnia on zarówno warunki udziału jak i kryteria oceny oferty (szczególnie, iż warunki udziału i kryteria oceny ofert dotyczą innych aspektów projektu/inwestycji). | Jeżeli wykazane doświadczenie kierownika budowy zostało zdobyte w przedsięwzięciu, które odpowiada zarówno wymaganiom określonym w warunku udziału w postepowaniu, jak i wymaganiom opisanym w kryterium oceny ofert punkty zostaną przyznane. Jeśli wykazane doświadczenie kierownika zespołu projektowego zostało zdobyte w przedsięwzięciu, które odpowiada zarówno warunkom udziału w postępowaniu, jak i wymaganiom opisanym w kryterium oceny ofert - punkty zostaną przyznane. | Kierownik budowy Kierownik zespołu projektowego Doświadczenie Kryteria oceny ofert | Odpowiedź nr 69 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 363 | Zgodnie z treścią warunku udziału w postępowaniu określoną w SWZ w Części V ust. 6. pkt 1) oraz treścią kryterium oceny ofert w Części XV ust. 3. pkt 2), zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający uzna doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika budowy, która posiada wymagane doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy oraz zastępcy kierownika budowy, potwierdzone wpisami do dziennika budowy, określającymi stan i rodzaj wykonanych robót budowlanych. Zwracamy uwagę, iż kierownik budowy czy zastępca kierownika budowy, posiadają szerszy zakres kompetencji niż kierownicy robót, ponosząc też znacznie szerszą odpowiedzialność za prawidłowość i bezpieczeństwo realizowanych prac. W konsekwencji, uwzględniając również proces rozwoju zawodowego osób pełniących funkcje kierownicze (standardowa ścieżka kariery awansu z funkcji kierownika robót na kierownika budowy czy też zastępcy kierownika budowy), nieproporcjonalnym w ocenie Wykonawcy byłoby wyłączenie możliwości legitymowania się doświadczeniem na wymienionych powyżej stanowiskach na referencyjnych inwestycjach. Warto też nadmienić, że w ramach różnych inwestycji osoby pełniące zbliżone funkcje, ponoszące podobną odpowiedzialność i realizujące podobny zakres prac, mogły wykonywać pracę w ramach różnych stanowisk, w związku z czym zasadne byłoby rozszerzenie funkcji możliwych do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. | Postanowienia swz są jasne dla wykonawcy. Pytanie jest wnioskiem o zmianę postanowień. Postanowienia nie ulegają zmianie. | Kierownik budowy Doświadczenie Warunki udziału | SWZ Część V ust. 6. pkt 1), SWZ Część XV ust. 3. pkt 2) | Odmowa
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 364 | Prosimy o potwierdzenie, że naświetla liniowe w płaszczyźnie nawierzchni zewnętrznej w postaci systemowego stropu szklanego będą musiały spełnić wymóg przejazdu wozu strażackiego. Zmiana maksymalnego obciążenia z 5kN/m2 (tłum) do 10kN/m2 (lekki wóz strażacki) to prawie dwukrotny wzrost kosztu wykonania takiego stropu szklanego. | Zamawiający wyjaśnia, że ewentualny wymóg przejazdu wozu strażackiego po naświetlach, będzie wynikał z projektu i analiz przedprojektowych w konsultacji z rzeczoznawcą pożarowym. Odpowiedzialność za prawidłowe zaprojektowanie obiektu, w zakresie zabezpieczenia pożarowego (w tym dostęp dla służb) spoczywa po stronie Wykonawcy. | Naświetla Strop szklany Obciążenie Wóz strażacki |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 365 | Prosimy o informację, czy wymagany w otoczeniu budynku parking dla około 40 rowerów ma się znajdować na terenie inwestycji, czy poza nią (na obszarze miejskim)? Czy wymagane 40 stanowisk jest ponad parking rowerowy, który znajduje się aktualnie przy budynku A? | Zamawiający wyjaśnia, że wymagane 40 miejsc dla rowerów, obejmuje także istniejące miejsca do parkowania. Finalna lokalizacja zostanie uzgodniona na etapie projektowania, jednak nie zakładamy stawiania parkingów rowerowych na terenie poza MPW. Zamawiający w uzupełnieniu wyjaśnia, że oczekuje powiększenia ilości miejsc parkingowych o taki sam system jak obecnie zastosowany na dziedzińcu Muzeum. Zakładamy, że jeden stojak na rowery (kształt litery H), umożliwia zaparkowanie dwóch rowerów po obu jego stronach. | Parking rowerowy Lokalizacja Stanowiska |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 366 | Na finalnej koncepcji PnL znajduje się zapis "Ze względu na wymagane funkcje i spadek terenu, proponowanym rozwiązaniem jest zrobienie stopni terenowych (tarasów) do siedzenia dla uczestników wydarzeń kulturalnych oraz gości pawilonu gastronomicznego. Niniejsza koncepcja nie narzuca stałych chodników i nawierzchni na dachu zielonym. W koncepcji uwzględniono lokalizację tymczasowych, modularnych tarasów drewnianych, demontowanych na okres zimowy". Tarasy według wytycznych mają być na pełną szerokość dachu, prosimy o informację co z poruszaniem się osób niepełnosprawnych po dachu? O ile na sam dach niepełnosprawni wjadą windą, to na jego powierzchni nie będą mieli możliwości się przemieszczać, a przecież pochylenie dachu miało być dostosowane do poruszania osób niepełnosprawnych. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z powyższym zapisem na dachu nie należy wykonywać stałych chodników i nawierzchni. | Zamawiający wyjaśnia, że dach ma być w pełni dostępny dla niepełnosprawnych, oraz że nie przewidział demontowanych nawierzchni na dachu budynku F, poza powierzchnia ok. 160m2 przynależnych do części warsztatowej. Zamawiający w zapisach PFU opisał potrzebę zrewidowała kąta nachylenia dachu, aby uwzględnić zarówno potrzeby pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych oraz potrzeb PnL i powiązanych z nim funkcji. | Dostępność dla niepełnosprawnych Dach zielony Tarasy Chodniki | PnL, PFU | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 367 | Prosimy o informację, czy wykończenie ściany żelbetowej przy głównej klatce schodowej, pokazanej na Widoku 3D "L00 Strefa wejścia" w "MPWA_KON_NDI_ARCH_F0_0801", należy wziąć pod uwagę przy wycenie? Jeżeli tak, to prosimy o informację, w jaki sposób należałoby tę ścianę wykończyć. | Zamawiający odsyła Wykonawców do Załącznika 17, który stanowi uzupełnienie koncepcji. | Wykończenie ścian Ściana żelbetowa Klatka schodowa | Widok 3D "L00 Strefa wejścia", MPWA_KON_NDI_ARCH_F0_0801, Załącznik 17 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 368 | Prosimy o informację, czy pomieszczenie "Studio Podkastowe" wspomniane w dokumencie "MPW_Zał nr 1_PFU" w punkcie 8.6. Akustyka na stronie 38 oraz w dokumencie "12a_Wytyczne dot akustyki" wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli pomieszczenie należy zaprojektować to prosimy o wskazanie lokalizacji, powierzchni dla tych pomieszczeń i wytycznych dla wykończeń ścian, sufitów, posadzek oraz drzwi. | Zamawiający potwierdza, że wykonanie pomieszczenia studia jest w zakresie Wykonawcy. Jego finalna lokalizacja zostanie doprecyzowana na etapie projektu. Należy założyć powierzchnię ok. 30m2. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące parametrów technicznych studia nagrań i reżyserki studia nagrań, zostały zawarte w załączniku do PFU „12a_Wytyczne dot akustyki". Zamawiający doprecyzowuje, że oczekuje zastosowania podłogi wykończonej drewnem, na suficie dodatkowo należy przewidzieć stanowy stelaż umożliwiający zawieszanie elementów oświetlenia i dekoracji. Tak jak opisano to w zał. 12a, detale wykończenia zostaną doprecyzowane na etapie projektowym. | Studio podcastowe Wycena Lokalizacja Powierzchnia Wykończenie | MPW_Zał nr 1_PFU, 12a_Wytyczne dot akustyki | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 369 | Dotyczy wykończenia pomieszczenia S2.P2.12 "Sala wielofunkcyjna". W dokumencie "Specyfikacje materiałowe do PFU_v1" założono wykończenie ścian WS-3 "Okładzina dźwiękochłonna z izolacji akustycznej i siatki cięto-ciągnionej", natomiast w dokumencie "12a_Wytyczne_dot_akustyki" w punkcie 2.5.2 Sala wielofunkcyjna w wymaganiach uwzględniono zapis, w którym: "Nie dopuszcza się stosowania ustrojów akustycznych opartych o płyty gk lub podobne, filc akustyczny, malowane płyty wełniane, sufity kasetonowe wykonane z płyt gipsowych, wełnianych(..)". Prosimy zatem o informację, który z tych dokumentów odnośnie wykończenia należy traktować nadrzędnie? | Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie wykończenia ścian (efekt plastyczny) należy przyjąć wytyczne dla ścian Sali jak w specyfikacji materiałowej. Jednak w zakresie ustroju ściany (parametry akustyczne) należy kierować się wytycznymi zawartymi w dokumencie "12a_Wytyczne_dot_akustyki". W uzupełnieniu Zamawiający pragnie dodać, że detale i finalne decyzje materiałowe oraz kolorystyczne, będą podejmowane na etapie projektowym. | Wykończenie ścian Sala wielofunkcyjna Materiały akustyczne Nadrzędność dokumentacji | Specyfikacje materiałowe do PFU_v1, 12a_Wytyczne_dot_akustyki | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 370 | Dotyczy wykończenia pomieszczenia S2.P2.12 "Sala wielofunkcyjna". W dokumencie "Specyfikacje materiałowe do PFU_v1" założono wykończenie posadzki WP-2 "Posadzka z wykładziny dźwiękochłonnej", natomiast w dokumencie "12a_Wytyczne_dot_akustyki" w punkcie 2.5.2 Sala wielofunkcyjna w wymaganiach uwzględniono zapis, w którym: "Podłoga pomieszczenia powinna być wykonana w formie pływającej z przewidzianym ogrzewaniem podłogowym. Posadzka powinna być wykonana w formie parkietu drewnianego.". Prosimy zatem o informację, który z tych dokumentów odnośnie wykończenia należy traktować nadrzędnie? | Zamawiający oczekuje wykonania podłogi Sali wielofunkcyjnej w standardzie jak opisano to w zał. 12a: "Podłoga pomieszczenia powinna być wykonana w formie pływającej z przewidzianym ogrzewaniem podłogowym. Posadzka powinna być wykonana w formie parkietu drewnianego." | Wykończenie posadzki Sala wielofunkcyjna Parkiet drewniany Ogrzewanie podłogowe | Specyfikacje materiałowe do PFU_v1, 12a_Wytyczne_dot_akustyki | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 371 | Prosimy o informację, jakie prace należy wykonać w zakresie ogrodu na dachu bud. F? Czy należy wycenić warstwy dachu zielonego wraz z warstwą wegetacyjną gleby bez roślinności/ warstwy dachowe obsiane trawą czy może nic? | Zamawiający wyjaśnia, że w wielu miejscach PFU opisał wymagania dotyczące zagospodarowania dachu. Dach ma być w pełni zagospodarowany, wypełniony atrakcyjną, zróżnicowaną, wielowarstwową zielenią zgodną z wytycznymi i uwzględniającą wszystkie warstwy i elementy instalacji umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie, tarasy, dojścia, rampa dla niepełnosprawnych. Kompleksowy projekt dachu i jego zagospodarowania oraz kompleksowa realizacja, stanowią zadanie Wykonawcy. | Ogród na dachu Dach zielony Zagospodarowanie terenu Projektowanie Realizacja | PFU | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 372 | Prosimy o informację czy należy wyceniać jakieś chodniki/powierzchnie utwardzone na zakresie ogrodu na dachu bud F (pomiędzy osiami 1-7)? | Jak odpowiedź 371 | Ogród na dachu Chodniki Powierzchnie utwardzone |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 373 | W związku z zapisem w PFU na stronie 38 o konieczności wykonania w trakcie realizacji kontraktu analizy MES dotyczącej zapewnienia komfortu akustycznego prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wykazania przekroczeń poziomu dźwięku generowanego przez hałas strukturalny dla rozwiązań wskazanych w przekazanej na etapie przetargu dokumentacji, koszt wprowadzenia niezbędnych dla dotrzymania wymagań wskazanych norm modyfikacji do projektu i realizacji tych modyfikacji będzie robotą dodatkową, a co za tym idzie Wykonawca nie ma obowiązku wyceny na etapie przygotowania oferty ewentualnych modyfikacji projektu oraz zakresu robót. | Zamawiający wyjaśnia, że za prawidłowość wykonania dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca. Dokumentacja przekazana przez Zamawiającego z oczywistych względów, nie definiuje wszystkich elementów. Faktem jest, że projektowany budynek będzie zlokalizowany przy ruchliwej arterii, w tym w odległości kilkudziesięciu metrów od linii tramwajowej. Faktem jest również, że sala wielofunkcyjna będzie znajdowała się pod ziemią. Wykonawca musi wziąć pod uwagę te kwestie. Jeśli w analizie MES konieczna okaże się zmiana parametrów niektórych elementów, będzie to stanowiło zadanie Wykonawcy. | Komfort akustyczny Analiza MES Hałas strukturalny Roboty dodatkowe | PFU str. 38 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 374 | Prosimy o przekazanie wytycznych dla nowoprojektowanych bram zewnętrznych- wymiary, materiał, typ bram, wyposażenie (sterowanie/ monitoring/ wideodomofon). Czy Zamawiający przewiduje furtki/ drzwi w bramach? Powyższe niezbędne do prawidłowej wyceny produktów | Bramy stanowią element zadania projektowego. Ich parametry techniczne zostaną doprecyzowane na etapie projektowym. Jeśli ze względów ewakuacyjnych, funkcjonalnych, innych, konieczne będzie zastosowanie drzwi w bramach, to Wykonawca będzie miał to w swoim zakresie. | Bramy zewnętrzne Wyposażenie bram Furtki/drzwi w bramach |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 375 | Prosimy o informację, czy systemem antywłamaniowym mają zostać objęte wszystkie pomieszczenia. | Zamawiający wyjaśnia, że wymagania w tym zakresie opisał w załączniku 14 oraz w PFU. Odsyłamy także do udzielonych już odpowiedzi, w których Zamawiający określił wymagania dotyczące kontroli dostępu do pomieszczeń. | System antywłamaniowy Kontrola dostępu | Załącznik 14, PFU | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 376 | Prosimy o informację, jakie pasma/częstotliwości GSM/UMTS/LTE/5G mają być wzmacniane? | Zakłada się możliwość wzmacniania wszystkich pasm | Wzmocnienie sygnału GSM/UMTS/LTE/5G Pasma/częstotliwości |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 377 | Prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje wsparcia dla wszystkich dostępnych operatorów sieci komórkowych (Orange, Plus, Play, T-Mobile)? | Tak. | Operatorzy sieci komórkowych Wsparcie sieci |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 378 | Prosimy o informację, czy preferowany jest system pasywny (np. repeatery + anteny), czy aktywny DAS (Distributed Antenna System) wzmocnienia GSM? | Zostanie rozstrzygnięte na etapie projektu. | System wzmocnienia GSM System pasywny Aktywny DAS |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 379 | Prosimy o informację, czy w zakresie systemu wzmocnienia GSM dopuszcza się stosowanie wzmacniaczy z certyfikatami CE/RED, ale bez konieczności integracji z operatorami? | Zamawiający wyjaśnia, że integracja jest konieczna. Szczegóły zostaną rozstrzygnięte na etapie projektu. | System wzmocnienia GSM Certyfikaty CE/RED Integracja z operatorami |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 380 | Prosimy o informację, czy w zakresie systemu wzmocnienia GSM planowane jest zasilanie sygnału z zewnętrznej stacji bazowej, czy wymagana będzie dedykowana linia sygnałowa z makrokomórki/operatora? | Szczegóły zostaną rozstrzygnięte na etapie projektu. | System wzmocnienia GSM Zasilanie sygnału Stacja bazowa Linia sygnałowa |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 381 | Prosimy o informację, jakie przestrzenie mają być objęte pokryciem GSM? Czy tylko ogólnodostępne strefy (hala wejściowa, ekspozycja), czy także zaplecze techniczne, piwnice, schody ewakuacyjne, itd.? | Należy przyjąć pokrycie wszystkich powierzchni. | Pokrycie GSM Przestrzenie objęte sygnałem |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 382 | Prosimy o określenie minimalnego poziomu sygnału wzmocnienia GSM w całym obiekcie. | Szczegóły zostaną rozstrzygnięte na etapie projektu. | Poziom sygnału GSM Wzmocnienie sygnału |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 383 | Prosimy o informację, czy wymagany jest system monitoringu online działania systemu GSM (SNMP, web interface)? | Zostanie rozstrzygnięte na etapie projektu. | Monitoring systemu GSM SNMP Web interface |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 384 | Prosimy o informację, czy system GSM musi spełniać określone normy (np. ETSI, PN-EN 62311, dyrektywy EMC, RED)? | Musi spełniać niezbędne wymagania formalno-prawne. | System GSM Normy Wymagania formalno-prawne | ETSI, PN-EN 62311, EMC, RED | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 385 | Prosimy o informację, czy dla planowanego obiektu przewidziano budowę nowej stacji transformatorowej, czy zasilanie ma być realizowane z istniejącej infrastruktury energetycznej? | Jak odpowiedź 208 | Zasilanie energetyczne Stacja transformatorowa Infrastruktura energetyczna |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 386 | W przypadku, gdy stacja transformatorowa jest już istniejąca, prosimy o przekazanie informacji dotyczących jej lokalizacji, mocy oraz możliwości podłączenia nowoprojektowanego obiektu do istniejącej infrastruktury. | Jak odpowiedź 208. | Stacja transformatorowa Lokalizacja Moc Podłączenie do infrastruktury |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 387 | Prosimy o informację, czy Zamawiający wystąpił już do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej? | Wystąpienie o warunki, stanowi zadanie Wykonawcy. | Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Warunki przyłączenia Sieć elektroenergetyczna |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 388 | Prosimy o doprecyzowanie wykonania rezerwowego zasilania. Czy obiekt należy wyposażyć we wszystkie wymienione urządzenia? Agregat prądotwórczy, UPS, magazyn energii? Jeżeli wymagany jest magazyn energii, to czy należy przewidzieć wykonanie instalacji fotowoltaicznej? Jeżeli tak to jakiej mocy? | Zamawiający nie oczekuje wykonania magazynu energii. Co do pozostałych propozycji, szczegóły zostaną doprecyzowane na etapie projektu. Zamawiający wyjaśnia dodatkowo, że wymaga zasilania rezerwowego dla całego projektowanego obiektu. | Zasilanie rezerwowe Agregat prądotwórczy UPS Magazyn energii Instalacja fotowoltaiczna |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 389 | Prosimy o podanie producenta zainstalowanych urządzeń sieci LAN w istniejącej części obiektu. | Zamawiający wyjaśnia, że w istniejącym obiekcie wykorzystane są urządzenia kilku producentów, m.in. Cisco, Fortinet, Mikrotik, Ubiquiti, Meru. | Sieć LAN Istniejąca infrastruktura |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 390 | Prosimy o informację, czy wymagane jest wydzielenie oddzielnych segmentów sieci (VLAN) dla różnych funkcji (np. administracja, goście, multimedia, CCTV, systemy zabezpieczeń)? | Tak. | Sieć VLAN Segmentacja sieci |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 391 | Prosimy o informację, czy okablowanie LAN ma być wykonane w kategorii 6, 6A czy 7? | Zamawiający wyjaśnia, że ma być wykonane w kategorii 7. | Okablowanie LAN Kategoria okablowania |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 392 | Prosimy o informację, czy planowana jest sieć oparta na strukturze gwiazdy, z centralnym punktem w serwerowni? | Zamawiający potwierdza. | Topologia sieci Sieć gwiazdy Serwerownia |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 393 | Prosimy o informację, czy Inwestor preferuje szczególną topologię systemu (gwiazda, pierścień, mieszana)? | Zostanie rozstrzygnięte na etapie projektu. | Topologia systemu |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 394 | Prosimy o informację, czy wymagane są urządzenia z funkcją PoE (Power over Ethernet) do zasilania kamer i access pointów? | Zamawiający potwierdza. | Urządzenia PoE Zasilanie kamer Access pointy |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 395 | Czy należy przewidzieć podział na sieć wewnętrzną (pracownicy) i sieć gościnną (odwiedzający) z odpowiednim zabezpieczeniem? | Zamawiający potwierdza. | Sieć wewnętrzna Sieć gościnna Zabezpieczenie sieci |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 396 | Prosimy o podanie wymagań w zakresie przepustowości i zasięgu sieci Wi-Fi. | Wi-Fi ma zapewnić pokrycie całego budynku. Przepustowość musi mieć min. 1 Gb/s. | Sieć Wi-Fi Przepustowość Zasięg |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 397 | Prosimy o informację, czy sieć Wi-Fi ma obsługiwać standardy 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6) lub inne? | Zamawiający wymaga minimum 802.11ax. | Sieć Wi-Fi Standardy Wi-Fi |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 398 | Prosimy o informację, wymagana jest możliwość centralnego zarządzania punktami dostępowymi (np. przez kontroler Wi-Fi lub chmurę)? Jeżeli tak, to czy należy projektowany obiekt zsieciować z istniejącym czy zaprojektować nowy system? | Zostanie doprecyzowane na etapie projektu. | Zarządzanie punktami dostępowymi Wi-Fi Kontroler Wi-Fi Integracja sieci |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 399 | Czy sieć LAN/WLAN ma być zintegrowana z systemem bezpieczeństwa IT (firewall, kontrola dostępu, logowanie)? | Zamawiający potwierdza. | Sieć LAN/WLAN Integracja z systemem bezpieczeństwa IT |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 400 | Czy wymagany jest system autoryzacji użytkowników (np. RADIUS, Captive Portal, integracja z AD)? | Zamawiający potwierdza. | System autoryzacji użytkowników RADIUS Captive Portal Integracja z AD |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 401 | Jak długo należy przechowywać surowe dane w bazie SQL, a po jakim czasie dokonywać agregacji? | Zostanie doprecyzowane na etapie projektu. | Baza danych SQL Przechowywanie danych Agregacja danych |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 402 | Prosimy o doprecyzowanie jakie konkretne punkty (np. włączenie projektora) mają być widoczne w integracji systemu AV → BMS po BACnet? | Zostanie doprecyzowane na etapie projektu. | Integracja systemu AV System BMS Protokół BACnet |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 403 | Prosimy o informację, czy system wideodomofonowy ma być zintegrowany z systemem kontroli dostępu, np. poprzez wspólną magistralę lub interfejs IP? | Zamawiający potwierdza. | System wideodomofonowy System kontroli dostępu Integracja systemów |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 404 | Prosimy o informację, czy należy przewidzieć stosowanie kontrolerów WiFi (np. Aruba Mobility Controller) czy sieć ma być typu controllerless (Instant)? | Należy przewidzieć system kontrolerów WIFI. | Kontrolery WiFi Sieć WiFi |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 405 | W jaki sposób zaplanować zapewnienie ciągłości działania systemów bezpieczeństwa przy zaniku zasilania? Czy mają być podpięte do UPS, czy mają własne zasilanie rezerwowe? | Zamawiający wyjaśnia, że systemy mają zostać podpięte do UPS. | Systemy bezpieczeństwa Zasilanie awaryjne UPS |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 411 | Prosimy o informację, czy system telefonii komórkowej powinien posiadać możliwość monitorowania działania (np. przez SNMP lub platformę www)? | Do rozstrzygnięcia na etapie projektu. | System telefonii komórkowej Monitorowanie |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 412 | Prosimy o informację, jakie instalacje mają być objęte systemem BMS? Czy dotyczy to tylko HVAC, czy również oświetlenia, energetyki, SSP, KD, CCTV, wind, itp.? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 299. | System BMS Integracja instalacji | Odpowiedź na pytanie 299 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 413 | Prosimy o informację, czy wymagany jest system nadrzędny SCADA/BMS, czy integracja rozproszona przez protokoły (BACnet, Modbus, KNX, itp.)? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 299. | System SCADA/BMS Integracja systemów Protokoły komunikacyjne | Odpowiedź na pytanie 299 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 414 | Czy Inwestor wymaga konkretnego standardu lub protokołu komunikacyjnego dla urządzeń (BACnet IP/MSTP, KNX, Modbus RTU/TCP)? | System powinien być zintegrowany z istniejącym. | Protokoły komunikacyjne Standardy komunikacyjne Integracja systemów |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 415 | Prosimy o informację, czy wymagane są bramki do konwersji między protokołami w systemie BMS? | Jeśli wystąpi taka potrzeba, będzie to w zakresie wykonawcy. | System BMS Konwersja protokołów |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 416 | Prosimy o informację, czy system ma być centralizowany (jeden serwer BMS), czy oparty na rozproszonych sterownikach lokalnych? | Zamawiający oczekuje centralizacji systemu. | System BMS Architektura systemu |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 417 | Prosimy o informację, czy wymagany jest dostęp zdalny do BMS (np. przez VPN, HTTPS)? | Zamawiający potwierdza, że oczekuje także zdalnego dostępu do BMS. | System BMS Dostęp zdalny |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 418 | Prosimy o informację, czy BMS ma integrować się z: systemem SSP, KD, CCTV? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 297-299. | Integracja systemów BMS System SSP System KD System CCTV | pytania 297-299 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 419 | Prosimy o informację, czy wymagane są funkcje automatyzacji i harmonogramów dla pracy HVAC, oświetlenia itp.? | Zamawiający potwierdza. | Automatyzacja HVAC Harmonogramy oświetlenia |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 420 | Prosimy o informację, czy konieczne są scenariusze typu „tryb nocny”, „alarm pożarowy”, „tryb oszczędzania energii"? | Zamawiający potwierdza. | Scenariusze BMS Tryb nocny Alarm pożarowy Oszczędzanie energii |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 421 | Prosimy o informację, czy wymagany jest graficzny interfejs użytkownika (GUI) w formie panelu dotykowego lub aplikacji webowej? | Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak zadane pytanie | Interfejs użytkownika BMS Panel dotykowy Aplikacja webowa |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 422 | Prosimy o informację, czy system BMS ma umożliwiać monitorowanie zużycia mediów (energia, woda, gaz)? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 297 oraz potwierdza, że oczekuje monitorowania zużycia mediów. | Monitorowanie zużycia mediów System BMS | pytanie 297 | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 423 | Prosimy o informację, czy wymagane są mechanizmy backupu i redundancji w BMS? | Zamawiający potwierdza. | Backup BMS Redundancja BMS |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 424 | Prosimy o informację, czy system BMS ma mieć wielopoziomowy dostęp użytkowników (administrator, operator, technik)? | Zamawiający potwierdza. | Dostęp użytkowników BMS Poziomy dostępu |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 425 | Prosimy o informację, czy wymagany jest log zdarzeń i historii zmian w systemie BMS ? | Zamawiający potwierdza. | Log zdarzeń BMS Historia zmian BMS |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 426 | Prosimy o informację, czy system BMS ma być przystosowany do późniejszej rozbudowy o nowe instalacje? | Zamawiający potwierdza. | Rozbudowa BMS Nowe instalacje |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 427 | Prosimy o podanie referencyjnego producenta urządzeń systemu BMS. | Jak odpowiedź 299. | Producent BMS Referencje | odpowiedź 299 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 428 | Prosimy o informację, czy należy wycenić posadzenie 2 szt drzew w przygotowanych miejscach (przegłębieniach) w ogrodzie na dachu bud. F? Ogród został wyjęty za zakresu wyceny. Jeżeli posadzenie tych drzew jest w zakresie wyceny, prosimy o informację jak duże mają to być drzewa w momencie posadzenia? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 371 oraz zwraca uwagę, że kompleksowa realizacja zagospodarowania dachu budynku F nie została wyjęta z zakresu zadania Wykonawcy. | Ogród na dachu Drzewa Zagospodarowanie terenu | pytanie 371 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 429 | Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na częściowe i czasowe zajęcia terenu zewnętrznego Muzeum niezbędne do realizacji nowej Inwestycji w ramach przedmiotowego postępowania? | Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje udostępnienia terenu Muzeum dla potrzeb budowy. Zagospodarowanie terenu zewnętrznego, leżącego poza terenem własności MPW, dla potrzeb budowy, nie leży w gestii Zamawiającego. | Teren zewnętrzny Zajęcie terenu Realizacja inwestycji |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 430 | 5 ust. 8 Na jakiej podstawie koszt zmian do dokumentacji wprowadzanych na skutek uwag zamawiającego ma obciążać Wykonawcę? W przypadku uwag i zmian Zamawiającego do dokumentacji nie wynikających z błędnego opracowania przez Wykonawcę, koszt powinien obciążać zamawiającego. | Zakładane jest wyłącznie doprecyzowanie dokumentacji na etapie wykonawczym, nie zaś jej zmiana. W przypadku stwierdzonych błędów dokumentacji koszt prowadzenia zmian obciąża wykonawcę. | Zmiany w dokumentacji Koszt zmian Odpowiedzialność wykonawcy |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 431 | § 6 ust. 3 pkt 18 - Czy zabezpieczenie ma dotyczyć całego istniejącego budynku Muzeum? Jaki zakres zabezpieczenia przewiduje Zamawiający wobec istniejącego obiektu? | Zamawiający wyjaśnia, że zakres zabezpieczenia będzie wynikał z analizy Wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia na terenie budowy oraz w miejscach powiązanych (integracja budynków, zachowanie funkcjonalności budynków A/B, C oraz D). | Zabezpieczenie budynku Bezpieczeństwo obiektu Integracja budynków |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 432 | § 7 ust. 7 - Jakie elementy dostaw do obiektu lub zakresu robót są objęte obowiązkiem realizacji mock-up? | Zamawiający wyjaśnia, że obowiązkiem realizacji mock-up objęte są elementy opisane w PFU, w p.15.9 „Wyroby budowlane i materiały oraz podstawowe wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem, kontrolą jakości". Zamawiający opisał tam wymóg dotyczący przedstawienia mock-up dla wszystkich elementów mających wpływ na wpływ na wizerunek estetyczny budynku. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach (szczególnie istotne wnętrza, reprezentacyjne przestrzenie, przestrzenie dostępne dla zwiedzających) będzie wymagał przedstawiania mock-upów złożonych, a więc takich które będą przedstawiały powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami. Zamawiający zwraca uwagę, ze poza mock-upami, będzie oczekiwał przedstawiania próbek materiałowych. | Mock-up Wyroby budowlane Materiały Próbki materiałowe | PFU, p.15.9 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 433 | § 15 ust. 1 pkt 5 Wnosimy o zmianę na 10% jako stawkę najczęściej stosowaną w przetargach publicznych. | Postanowienia nie ulegają zmianie. | Kary umowne | § 15 ust. 1 pkt 5 | Odmowa
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 434 | § 20 ust. 1 Na jakiej podstawie okres gwarancji i rękojmi ma być liczony od dnia podpisania protokołu przekazania do użytkowania a nie protokołu odbioru ostatecznego? Wnosimy o zmianę. | Na podstawie umowy. | Okres gwarancji i rękojmi | § 20 ust. 1 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 435 | § 20 ust. 2 - Czy zgodnie ze wskazanym zapisem, wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji oraz zakup materiałów eksploatacyjnych jest po stronie wykonawcy i będzie objęty wynagrodzeniem ryczałtowym? | Zgodnie z postanowieniem § 20 ust 2 Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi. Natomiast zapewnienie innych niż związane z ujawnionymi wadami usług serwisowych lub wymaganych części zamiennych oznacza konieczność zapewnienia tychże za dodatkowym wynagrodzeniem. | Czynności serwisowe Materiały eksploatacyjne Okres gwarancji | § 20 ust. 2 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 436 | § 20 ust. 8 - Co Zamawiający rozumie przez dokonania istotnej naprawy? Okres gwarancji może biec na nowo w przypadku wymiany elementu na nowy, nie w przypadku dokonania naprawy, wnosimy o zmianę zapisów. | Naprawa istotna, to naprawa która polega na istotnej ingerencji w urządzenie. | Istotna naprawa Okres gwarancji | § 20 ust. 8 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 437 | § 21 Czy w przypadku napotkania w gruncie nieprzewidzianych dokumentacją lub badaniami właściwości gruntowych lub niezidentyfikowanych instalacji, wykonawcy przysługuje uprawnienie do wydłużenia okresu wykonywania Umowy i dodatkowego wynagrodzenia? | § 21 przewiduje zmiany umowy. Dodatkowo możliwe są zmiany umowy przewidziane wprost w ustawie Pzp. Niezależnie od tego, Wykonawca odpowiada za usunięcie wszystkich kolizji oraz wykonanie badań gruntu. Nie jest obecnie możliwe rozstrzygniecie, czy i co będzie wynikało z badań, a w związku z tym nie jest możliwe stwierdzenie, czy zachodzą przesłanki do zmiany umowy. | Nieprzewidziane roboty ziemne Niezidentyfikowane instalacje Wydłużenie terminu umowy Dodatkowe wynagrodzenie | § 21 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 438 | Prosimy o potwierdzenie, że murale w nowej lokalizacji będą odtworzonymi na podstawie aktualnych, natomiast nie będzie konieczności przeniesienia istniejących. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 121 i 146. | Murale Odtworzenie istniejących elementów |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 439 | Prosimy o potwierdzenie, że istniejący ołtarz można rozebrać na czas budowy na terenie z ponownym odtworzeniem po zakończeniu prac. | Zamawiający nie zakłada demontażu ołtarza. | Ołtarz Demontaż i odtworzenie |  | Odmowa
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 440 | W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 21 inr 43, w dokumencie "Odpowiedzi na pytania (V)" z dnia 30.07.2025 r., prosimy o doprecyzowanie jaki typ ścian mobilnych należy przyjąć do wyceny: - z obsługa manualną / półautomat; - z drzwiami / bez drzwi? | Zamawiający wyjaśnia, że jeśli z analiz ewakuacji oraz potrzeb funkcjonalnych konieczne będzie zastosowanie drzwi, będą one w zakresie Wykonawcy. Zamawiający oczekuje zastosowania rozwiązań półautomatycznych. W uzupełnieniu odpowiedzi na pytanie 21, Zamawiający zwraca uwagę, że mobilne ściany należy w taki sposób zaprojektować, aby możliwe było podzielenie pomieszczenia S3.0.12 na trzy pomieszczenia, każde z niezależnym wejściem. Pomieszczenia muszą mieć dostęp do światła dziennego. Ściany mobilne musza spełniać wymagania normy PN-B-02151-3:2015 lub równoważnej. | Ściany mobilne Wycena Drzwi Pomieszczenie S3.0.12 Dostęp do światła dziennego Normy PN-B-02151-3:2015 |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 441 | W nawiązaniu do odpowiedzi nr 50, w dokumencie "Odpowiedzi na pytania (V)" z dnia 30.07.2025 r., prosimy o doprecyzowanie, czy należy traktować to jako rezygnację z pomieszczenia S1.0.10 na rzecz przestrzeni S1.0.12 Strefa kontroli", czy jako pomieszczenie o innej, niż dotychczas, funkcji? W przypadku pozostawienia pomieszczenia S1.0.10, proszę o informację, jakie będzie jego nowe przeznaczenie oraz jakie przewiduje się jego wykończenie (posadzki sufity, ściany i drzwi)? | Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 50 napisał: „Zamawiający w PFU (2.4. Zmiany w Koncepcji p.10), zawarł informację, że na etapie wykonywania projektu koncepcyjnego, rejon strefy wejścia będzie wymagał ponownej analizy przepływów gości i pracowników i wprowadzenia korekt w układzie pomieszczeń. Rezygnacja z pomieszczenia S1.0.10 jest elementem tej korekty.". Doprecyzowując Zamawiający wyjaśnia, że likwidacja wspomnianego w pytaniu 441 pomieszczenia, nie oznacza zmiany jego funkcji, a całkowitą likwidację. Zamawiający oczekuje przeprojektowania poziomu parteru w części dotyczącej strefy wejścia, strefy bezpieczeństwa, kas biletowych, sklepiku, przestrzeni oczekiwania, ochrony z zapleczem, pomieszczenia przewodników. Jest to zmiana polegająca na przestawieniu funkcji i ich korekcie, a nie dodaniu elementów czy zmianie gabarytów obiektu. | Pomieszczenie S1.0.10 Pomieszczenie S1.0.12 Strefa wejścia Zmiana funkcji pomieszczeń Likwidacja pomieszczenia Przeprojektowanie parteru |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 442 | W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie 18, w dokumencie "Odpowiedzi na pytania (V)" z dnia 30.07.2025 r., prosimy o doprecyzowanie podstawowych parametrów dla projektowanej bramy na północnym końcu Muru: - typ bramy / materiał / wyposażenie (sterowanie, monitoring, wideodomofon) / czy Zamawiający przewiduje furtki / drzwi w bramie? | Zostanie doprecyzowane na etapie projektu. | Brama zewnętrzna Parametry techniczne Furtki Drzwi |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 443 | W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie 32, w dokumencie "Odpowiedzi na pytania (V)" z dnia 30.07.2025 r., prosimy o doprecyzowanie - czy regały przesuwne mają być półautomatyczne / automatyczne - sterowanie | Zamawiający oczekuje zastosowania regałów automatycznych. | Regały przesuwne Automatyka Sterowanie |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 444 | Prosimy o informację po czyjej stronie jest przeniesienie kas z budynku "E" w czasie trwania budowy? Jeśli zadanie należy do wykonawcy prosimy o wskazanie miejsca i przekazanie wszelkich niezbędnych wytycznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kas. | Zamawiający wyjaśnia, że zakłada przeniesienie strefy kas i szatni do istniejącego budynku B, przy wejściu od strony parkingu. Przeniesienie kas i szatni pozostaje zadaniem Wykonawcy. Szczegóły zostaną dookreślone na etapie uzgodnień projektowych. | Przeniesienie kas Przeniesienie szatni Budynek B Parking Wytyczne |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 445 | Prosimy o udostępnienie załączników "MPW_Z6_AM", "MPW_Z3_LOD", "MPW_Z4_LOI" opisanych w załączniku "250428_MPW_EIR_BIM". Prosimy o udostepnienie wszystkich załączników, do których Zamawiający odnosi się w dokumentacji. Jest to niezbędne do prawidłowej wyceny. | Zamawiający zrezygnował z udostępnienia wymienionych załączników. | Załączniki Dokumentacja BIM Udostępnianie dokumentów |  | Odmowa
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 446 | Zwracamy uwagę, że Zamawiający nie udzielił dotychczas wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców do dnia 31.07.2025 r., co wynika z daty ogłoszenia postępowania oraz terminu składania ofert. Mając na uwadze, że odpowiedzi udzielone po wskazanym terminie mogą prowadzić do dodatkowych niejasności, a w konsekwencji generować kolejne pytania, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odniesie się również do pytań zadanych po upływie ustawowego terminu. | Zadanie pytanie nie dotyczy wątpliwości co do postanowień swz. | Termin odpowiedzi Prawo zamówień publicznych Wątpliwości SWZ |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 447 | Prosimy o przekazanie rysunków instalacyjnych (rzuty i schematy) istniejących węzłów cieplnych w budynku AB i C. Brak takich rysunków w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej. | Zamawiający udostępnił dokumentację, która jest w jego posiadaniu. | Rysunki instalacyjne Węzły cieplne Budynek AB Budynek C Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 450 | Prosimy o informację gdzie należy zlokalizować centrale wentylacyjne. W budynku czy na zewnątrz? | Centrale wentylacyjne nie mogą zostać zlokalizowane na zewnątrz. Finalna lokalizacja zostanie doprecyzowana na etapie projektu. | Centrale wentylacyjne Lokalizacja instalacji |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 451 | Prosimy o informacje jakie pomieszczenia należy wyposażyć w instalację SUG? | Zamawiający opisał taki wymóg w odniesieniu do serwerowni. | Instalacja SUG Pomieszczenia |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 452 | Prosimy o potwierdzenie, że redundantne urządzenia klimatyzacyjne będą wymagane tylko dla pomieszczeń serwerowni. | Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń redundantnych w pomieszczeniach strategicznych typu: serwerowni, magazyn zbiorów muzealnych. | Klimatyzacja Urządzenia redundantne Serwerownia Magazyn muzealny |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 453 | Prosimy o informacje, czy Zamawiający wymaga zaprojektowania instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym w pomieszczenie magazynu broni? | Zamawiający nie wymaga zastosowania takiego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, ze pomieszczenie magazynu broni będzie stanowiło część magazynu muzealnego. | Instalacja przeciwwybuchowa Magazyn broni Magazyn muzealny |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 454 | Prosimy o informacje czy dla pomieszczenia magazynu broni należy przewidzieć osobny układ wentylacji? | Zamawiający nie wymaga zastosowania takiego rozwiązania. | Wentylacja Magazyn broni |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 455 | Czy przewiduje się wykonanie instalacji wyciągowej z odciągów miejscowych? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie wymaganych parametrów technicznych do doboru odciągów miejscowych. Czy instalacja odciągów musi być w wykonaniu chemoodpornym? | Zamawiający nie wymaga zastosowania takich rozwiązań. | Instalacja wyciągowa Odciągi miejscowe |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 456 | Czy przewiduje się gazy techniczne, jeśli tak, to jakie? | Nie przewiduje się stosowania gazów technicznych poza niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania urządzeń obsługujących obiekt, jeśli taka potrzeba nastąpi. | Gazy techniczne |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 457 | Czy należy przewidzieć szafy na substancje niebezpieczne? Jeśli tak, to w jakiej ilości oraz z jakiego materiału ma być wykonana instalacja wentylacji wyrzutowej z tych szaf? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 172, w którym doprecyzował wymagania dotyczące magazynu muzealnego. Dodatkowo wyjaśniamy, że nie przewiduje się konieczności montowania szaf na substancje niebezpieczne. | Szafy na substancje niebezpieczne Wentylacja wyrzutowa | pytanie 172 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 458 | Prosimy o przekazanie opisu technicznego z projektu sieci sanitarnych istniejących. Brak w udostępnionej dokumentacji powykonawczej. | Zamawiający udostępnił dokumentację, która jest w jego posiadaniu. | Opis techniczny Sieci sanitarne Dokumentacja powykonawcza | dokumentacja powykonawcza | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 459 | Prosimy o przekazanie profili sieci wod-kan istniejących, pokazanych na planie sytuacyjnym dokumentacji powykonawczej (nr. Projektu: PW/ZWK-446) | Zamawiający udostępnił dokumentację, która jest w jego posiadaniu. | Profile sieci Sieci wod-kan Dokumentacja powykonawcza | dokumentacja powykonawcza, PW/ZWK-446 | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 460 | Prosimy o informację czy jest konieczność montażu separatora tłuszczy przy przebudowie przyłączy i sieci sanitarnych z budynków C i AB? | Zamawiający nie wymaga montaży separatora tłuszczy. | Separator tłuszczy Przyłącza sanitarne Sieci sanitarne |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 462 | Prosimy o określenie źródła zasilania istniejącej instalacji nawadniania (wi, 2wi, 3wi, 4wi). | Pytanie nie jest jasne a w związku z tym nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi. | Instalacja nawadniania Zasilanie |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 463 | W PFU jest zapis, że należy zaprojektować instalację wodną deszczową (utrzymanie zieleni). Prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje wybudowania zbiornika retencyjnego i wykonanie instalacji podlewania zieleni ze zbiornika wód deszczowych? | Rozwiązanie projektu instalacji nawadniania pozostaje zadaniem Wykonawcy. Jeśli konieczne będzie wykonanie zbiornika retencyjnego, będzie on zadaniem Wykonawcy. | Instalacja wodna deszczowa Zbiornik retencyjny Podlewanie zieleni | PFU | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 464 | W wykazie pomieszczeń w budynku G, z którego zrezygnowano, znajdowało się pomieszczenie wentylatorni. Prosimy o informację czy w pomieszczeniu tym planowano montaż instalacji obsługujących tylko budynek G? | Zamawiający wyjaśnia, że była to ogólna koncepcja, która zakładała zlokalizowanie tam urządzeń obsługujących budynek Gi ewentualne przeniesienie wybranych urządzeń z istniejących budynków A/B. | Wentylatornia Budynek G Instalacje budynkowe |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 465 | W wykazie pomieszczeń w budynku G, z którego zrezygnowano, znajdowało się pomieszczenie wentylatorni o powierzchni ok. 200m2. Prosimy o informację w jakim celu Zamawiający przewidział tak dużą powierzchnię na pomieszczenie wentylatorni? Jakie urządzenia miały tam się znajdować? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 464. | Wentylatornia Powierzchnia pomieszczenia Urządzenia wentylacyjne |  | Informacja