## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Odniesienia do dokumentów | Typ odpowiedzi
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 466 | Pawilon na lato – które wytyczne/koncepcje są nadrzędne i wg których należy go wycenić? Inne rozwiązania są zaprezentowane w dokumentacji pn „18_Pawilon na Lato koncepcja" a inne w dokumentacji pn. „05_KONCEPCJA NIZIO 2020” oraz „17_SPECYFIKACJE I UZUPEŁNIENIE KONCEPCJI". | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 119. | Pawilon na lato Wytyczne Koncepcja | 18_Pawilon na Lato koncepcja, 05_KONCEPCJA NIZIO 2020, 17_SPECYFIKACJE I UZUPEŁNIENIE KONCEPCJI, Pytanie 119 | Informacja
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 467 | Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób mają zostać wykończone ściany murowane oraz ściany GK. | Wykończenie ścian będzie zależało od funkcji pomieszczenia. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 116, 117, a także 172. Dodatkowo wyjaśniamy, że precyzyjne określenie wykończenia ścian dla każdego z pomieszczeń, będzie stanowiło zadanie na etapie projektowym i będzie przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym. | Wykończenie ścian Ściany murowane Ściany GK Etap projektowy | Pytania 116, 117, 172 | Informacja
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 468 | Ciąg pieszy pomiędzy budynkiem Fi AB z doświetleniem części podziemnej: Na rysunku przekroju Architektury 0400 wspomniane doświetla w ciągu pieszym nie sięgają poziomu -1. Prosimy o doprecyzowanie czy są to doświetla, które mają za zadanie dostarczyć światło na poziom -1, czy są to miejsca na lampy podłużne, które mają oświetlać ciąg pieszy. | Zamawiający wyjaśnia, że są to świetliki, które mają dostarczyć światło na poziom -1. Odsyłamy do załącznika 17, a także zawartego w nim załącznika „SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1", w którym Zamawiający opisał: „Ciąg pieszy pomiędzy budynkiem Fi AB z doświetleniem części podziemnej. Nawierzchnia z płyt betonowych wielkoformatowych o wyglądzie betonu architektonicznego w kolorze szarym zbliżonym do naturalnego betonu z wykończeniem antypoślizgowym. Pomiędzy płytami betonowymi znajdują się doświetlenia liniowe kondygnacji podziemnej.” | Ciąg pieszy Doświetlenie Część podziemna Świetliki Nawierzchnia | Przekrój Architektury 0400, Załącznik 17, SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 | Informacja
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 469 | W przekazanej dokumentacji pod nazwą "Budynek C-rekonstrukcja" widnieje zapis "Fundamenty zostaną wzmocnione przy pomocy sytemu „Jet Grounding". Prosimy o potwierdzenie, że fundamenty budynku C zostały wzmocnione metodą "Jet Grounding". | Zamawiający załącza dwa pliki pdf : „AS Build_Jet Grounting bud B” oraz „AS Build_wzmocnienie fundamentów bud C”. | Fundamenty Wzmocnienie Budynek C Jet Grounding | Budynek C-rekonstrukcja, AS Build_Jet Grounting bud B, AS Build_wzmocnienie fundamentów bud C | Informacja
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 470 | Prosimy o informację czy fundamenty w budynku A od strony planowanej Inwestycji zostały w jakiś sposób podbite. Chodzi o ścianę budynku A, która przylega bezpośrednio do planowanej Inwestycji w rejonie placu wewnętrznego. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 469. | Fundamenty Budynek A Planowana inwestycja Ściana przylegająca | Pytanie 469 | Informacja
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 471 | Prosimy o informację czy schody zewnętrzne w pawilonie F od strony ul. Towarowej wraz ze ścianami oporowymi w rejonie osi 10 mają być ujęte w kalkulacji. | Zamawiający potwierdza. | Schody zewnętrzne Pawilon F Ściany oporowe Kalkulacja |  | Zgoda
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 472 | Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania przegród przeciw bombowych pokazanych na rzucie w SCHEMACIE BEZPIECZEŃSTWA, zwłaszcza że zgodnie z ZALECENIAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA DLA NOWOPROJEKTOWANEGO I BUDOWANEGO OBIEKTU MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO nie ma informacji o konieczności zabezpieczeń przeciw bombowych w postaci ścian. | Zamawiający wyjaśnia, że jako wiążące należy traktować wytyczne zawarte w załączniku „14_WYTYCZNE DOT ZABEZPIECZENIA ANTYTERORYST". | Przegrody przeciwbombowe Schemat bezpieczeństwa Wytyczne Zabezpieczenia antyterrorystyczne | SCHEMAT BEZPIECZEŃSTWA, ZALECENIA DOTYCZĄCE SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA DLA NOWOPROJEKTOWANEGO I BUDOWANEGO OBIEKTU MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, 14_WYTYCZNE DOT ZABEZPIECZENIA ANTYTERORYST | Informacja
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 473 | Prosimy o informację czy zważywszy na dwa poziomy wodonośne na terenie działki pod projektowany budynek Muzeum Powstania Warszawskiego oraz możliwość przecieku przez ściany stanowiące zabezpieczenie wykopu, Zamawiający przewiduje i dopuszcza wykonanie demontowanych okładzin ścian po obwodzie zewnętrznym na poziomie -1 i -2 zamiast monolitycznych ścian żelbetowych co umożliwiałoby łatwy dostęp, lokalizację i usunięcie ewentualnych przecieków ścian zewnętrznych? Nadmieniamy, że istniejący budynek Muzeum Powstania Warszawskiego (jak wynika z wizji lokalnej) ma do czynienia z zawilgoconymi ścianami podziemnymi co jest spowodowane występowaniem wysokiego poziomu wód gruntowych. | Rozwiązanie ścian zabezpieczających wykop, będzie stanowiło element projektu. Odpowiedzialność za prawidłowe (w tym szczelne) wykonanie obiektu, będzie ponosił Wykonawca. Uzgodnienie technologii nastąpi na etapie projektowania. | Poziomy wodonośne Przecieki Ściany zabezpieczające wykop Demontowane okładziny Ściany żelbetowe Poziom -1 Poziom -2 Wody gruntowe |  | Informacja
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 474 | Ponawiamy naszą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.09.2025r. W ramach uzasadnienia wskazujemy, iż przygotowanie poprawnej merytorycznie oferty staje się utrudnione ze względu na trwający obecnie sezon urlopowy (wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, projektanci). Ponadto z uwagi na złożoność projektu, w tym konieczność udzielenia przez Zamawiającego wyjaśnień na zadane wcześniej w terminie pytania Wykonawców i doprecyzowania wielu zagadnień istotnych dla prawidłowej kalkulacji ceny oferty oraz realizacji niniejszego zamówienia, konieczne będzie przeprowadzenie ponownej, szczegółowej analizy przez specjalistów branżowych. W konsekwencji tego należy dokonać weryfikacji przyjętych w koncepcji założeń i opracowanie nowych, na bazie których będzie możliwe prawidłowe skalkulowanie kosztów zamówienia. | Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. | Termin składania ofert Przedłużenie terminu Kalkulacja ceny Złożoność projektu |  | Odmowa
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 475 | Przegroda pomiędzy pomieszczeniami: salą warsztatową S3.0.12 i salą konsumpcyjną S3.0.13: według zał. 17: Specyfikacje materiałowe do PFU_v1, opisana jest jako ściana przeszklona, wyposażona w drzwi przejściowe przesuwne dwuskrzydłowe. Jednocześnie W PFU w punkcie 9.3 dotyczącym Strefy edukacyjnej, zawarta jest informacja, że te dwie sale powinny mieć możliwość łączenia. Prosimy o potwierdzenie, że aby spełnić zapisy ze specyfikacji i PFU, należy wykonać tę przegrodę w postaci stałej ściany szklanej z drzwiami. | Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga wykonania przeszklonej ściany pomiędzy pomieszczeniami S3.0.12 i S3.0.13. Ewentualne połączenie pomieszczeń przejściem wyniknie z analiz, w tym funkcjonalnych. Zamawiający jednocześnie odsyła do odpowiedzi na pytania 21 i 440, w których zawarł wytyczne dotyczące podziału pomieszczenia S3.0.12 i parametrów ścian mobilnych. | Przegroda Ściana przeszklona Drzwi przesuwne Sala warsztatowa Sala konsumpcyjna Łączenie pomieszczeń Ściany mobilne | Załącznik 17, Specyfikacje materiałowe do PFU_v1, PFU punkt 9.3, Strefa edukacyjna, Pytanie 21, Pytanie 440 | Informacja