## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
01._Odpowiedzi_na_pytania_-_wizja_lokalna.pdf | 2025-07-16 | MPW1/GDS | 1 | Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość odbycia wizji lokalnej dot. niniejszej inwestycji. | Wizja lokalna nie jest obowiązkowa. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych wykonawców do samodzielnego odwiedzenia Muzeum (części wystawienniczej oraz placu przed Muzeum). W przypadku chęci odbycia wizji lokalnej w asyście pracownika Muzeum, prosimy o kontakt z P. Mariuszem Wdowiak. Dane kontaktowe: kom. 607470035 ¦ tel. 225397944 e-mail: mwdowiak@1944.pl | Wizja lokalna |  | Informacja
02._Odpowiedzi_na_pytania_II.pdf | 2025-07-17 | MPW1/GDS | 1 | Dotyczy- Część XI. Opis sposobu przygotowania oferty, Zawartość oferty 6. Oferta składa się z: 6) Oświadczenia wykonawców występujących wspólnie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy, W SWZ nie ma takiego załącznika. Proszę o dołączenie. | Zamawiający uprzejmie informuje, że nie przewidział wzoru dla takiego oświadczenia. Wykonawca może przygotować je w wybranej przez siebie formie/wzorze, ważne jest tylko by zawierało wszystkie niezbędne, wskazane w SWZ elementy oraz zostało złożone zgodnie z zasadami przewidzianymi w SWZ i powołanymi tam aktami prawa w zakresie formy składania dokumentów w postępowaniu. | Oświadczenie wykonawców SWZ |  | Informacja | SWZ
02._Odpowiedzi_na_pytania_II.pdf | 2025-07-17 | MPW1/GDS | 2 | W zawiązku z zapisem SWZ: "W kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia ocenie podlegać będzie doświadczenie: 1) Osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika zespołu projektowego Jeżeli osoba ta posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który przygotował dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy budynku użyteczności publicznej z częścią wystawienniczą - oferta otrzyma 2,5 pkt za każdy wykazany projekt. Jeżeli osoba ta posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który przygotował dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy budynku, w którym znajdowała się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa, albo wielofunkcyjna (z wyłączeniem kin, hal sportowych i obiektów w galeriach handlowych), przeznaczona dla wydarzeń kulturalnych o pojemności stałej lub mobilnej widowni nie mniej niż 200 osób oferta otrzyma 2,5 pkt za każdy wykazany projekt Maksymalna liczba punktów – 10" 1. Wnosimy o dodanie dodatkowej możliwości uzyskania punktów poprzez danie zapisu: "Jeżeli osoba ta posiada doświadczenie W kierowaniu zespołem projektowym, który przygotował dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni netto nie mniejszej niż 4 000 m2 - oferta otrzyma 2,5 pkt za każdy wykazany projekt" Wskazujemy, że obecny katalog doświadczenia dodatkowego odnosi się do pojęcia "z częścią wystawienniczą" i pojęcia "przeznaczona dla wydarzeń kulturalnych", które nie mają żadnego odniesienia do przepisów prawa budowlanego czy faktycznych kompetencji merytorycznych kierownika zespołu, odnośne kompetencje są już wymagane przy okazji osoby akustyka, a obecne zapisy preferują jednego wykonawcę (biuro projektowe), który wylobbował takie zapisy. Ponadto przepisy prawa nie definiują osoby kierownika zespołu i taka osoba nie występuje w dokumentacji projektowej czy decyzji o pnb. Często taka osoba nie występuje w ogóle w pracowniach, które są prowadzone jako autorskie (1-osobowe), albo mają alternatywne stanowiska jak np. project manager. Trudno tez odnieść się do tego jakie zadania by miała taka osoba wykonywać by dowieść swego doświadczania, skoro nie jest projektantem i nie ponosi żadnej odpowiedzialności zawodowej | Przez kierownika zespołu projektowego Zamawiający rozumie osobę, która kierowała pracami zespołu projektantów przy wykonaniu wskazanej dokumentacji projektowej. Zamawiający nie zmienia postanowień swz. | Kryteria oceny ofert Doświadczenie kierownika zespołu projektowego Budynek użyteczności publicznej |  | Zmiana treści dokumentu | SWZ
02._Odpowiedzi_na_pytania_II.pdf | 2025-07-17 | MPW1/GDS | 3 | Prosimy tez o potwierdzenie, że osoba wskazana jako kierownik zespołu na punkty w kryterium może być inna osobą niż te wskazana na spełnienie warunku (SWZ nie zakazuje tego) | Zamawiający przyznaje punkty za osobę skierowaną do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ustanowił jednego kierownika zespołu projektowego. Punkty zostaną przyznane, jeśli ta osoba spełnia warunki udziału w postępowaniu a ponad to posiada odpowiednie doświadczenie wskazane w kryteriach oceny ofert. Zamawiający celem uniknięcia wątpliwości zmienia treść Załącznika nr 2 do swz – Formularz ofertowy. | Kryteria oceny ofert Kierownik zespołu projektowego Formularz ofertowy |  | Zmiana treści dokumentu | SWZ Załącznik nr 2 do SWZ
02._Odpowiedzi_na_pytania_II.pdf | 2025-07-17 | MPW1/GDS | 4 | Prosimy też o wskazanie, w jaki sposób wykonawca powinien udokumentować doświadczenie kierownika zespołu projektowego, skoro osoba ta nie występuje w żadnych dokumentach urzędowych, umowach czy samej dokumentacji projektowej, a jest funkcją wewnętrzną biura projektowego. Czy wystarczy oświadczenie własne takiej osoby, że uważa że taką rolę pełniła. | Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o kwalifikacjach zespołu projektowego w sposób wskazany w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do swz. Przypominam, że oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej. | Kwalifikacje zespołu projektowego Formularz ofertowy Oświadczenie |  | Informacja | Załącznik nr 2 do SWZ
02._Odpowiedzi_na_pytania_II.pdf | 2025-07-17 | MPW1/GDS | 5 | Prosimy o wyjaśnienie czy usługi doświadczanie projektowego zespołu mogą się odnosić się do projektów wadliwie wykonanych, czy takich, które nie uzyskały ostatecznej decyzji o pnb. | Prosimy o wykazanie projektów wykonanych należycie. | Doświadczenie zespołu projektowego Projekty wykonane |  | Informacja
02._Odpowiedzi_na_pytania_II.pdf | 2025-07-17 | MPW1/GDS | 6 | Zwracamy się z prośbą o zmianę treści SWZ polegającą na modyfikacji zapisu Część XV. Kryteria oceny oferty p. 3 podpunkt 3 w następujący sposób: „3) Jeśli wykonawca skieruje do wykonania zamówienia akustyka - osobę posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka, która w okresie ostatnich 15 lat samodzielnie lub jako członek zespołu autorskiego w funkcji kierownika tego zespołu, wykonała co najmniej 1 projekt ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz wraz projektem technologii scenicznej dla budowy budynku użyteczności publicznej, który był podstawą uzyskania pozwolenia na budowę, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa albo wielofunkcyjna (z wyłączeniem kin, hal sportowych oraz obiektów w galeriach handlowych) przeznaczona dla wydarzeń kulturalnych o pojemności stałej lub mobilnej widowni nie mniej niż 200-miejsc, a sala ta została wykonana.” W odniesieniu do treści warunku dotyczącego osoby przewidzianej do realizacji projektu ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz, Zamawiający wymaga, aby osoba ta posiadała nie tylko doświadczenie w zakresie akustyki, ale również wykonała projekt technologii scenicznej dla określonego typu budynku użyteczności publicznej (sala koncertowa, teatralna, operowa itp.) | Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień swz w ww. zakresie. Punkt przyjmuje brzmienie „3) Jeśli wykonawca skieruje do wykonania zamówienia akustyka - osobę posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka, która w okresie ostatnich 15 lat samodzielnie lub jako członek zespołu autorskiego w funkcji kierownika tego zespołu, wykonała co najmniej 1 projekt ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz wraz projektem technologii scenicznej dla budowy budynku użyteczności publicznej, który był podstawą uzyskania pozwolenia na budowę, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa albo wielofunkcyjna (z wyłączeniem kin, hal sportowych oraz obiektów w galeriach handlowych) przeznaczona dla wydarzeń kulturalnych o pojemności stałej lub mobilnej widowni nie mniej niż 200-miejsc, a sala ta została wykonana.” Zamawiający publikuje wraz z odpowiedziami tekst jednolity SWZ oraz Załącznik nr 2 do swz zaznaczając wprowadzone zmiany na czerwono. | Kryteria oceny ofert Akustyka Projektant technologii scenicznej Budynek użyteczności publicznej Modyfikacja SWZ |  | Zmiana treści dokumentu | SWZ Załącznik nr 2 do SWZ
03._Odpowiedzi_na_pytania_III_-_dokumentacja_powykonawcza.pdf | 2025-07-25 | MPW1/GDS | 7 | Prosimy o przekazanie projektów oraz inwentaryzacji stanu istniejącego obiektów, w szczególności budynków AB, C, E. | Zamawiający uprzejmie informuje, że opublikował wraz niniejszą odpowiedzią dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza jest dostępna w ramach dysku one-drive, tak jak reszta Załączników do PFU. Po kliknięciu w link zatytułowany Załączniki do PFU opublikowany na e-zamówieniach w dniu 07.07.2025 r., wykonawcy poza dotychczas udostępnionymi załącznikami, mają także dostęp do Załącznika nr 08 – dokumentacja powykonawcza. Zamawiający zwraca uwagę, że przekazuje dokumentację w celu ułatwienia wykonawcy prawidłowej wyceny, ale przekazuje ją do wiadomości, i jej weryfikacja stanowi zadanie wykonawcy. | Dokumentacja powykonawcza Projekty Inwentaryzacja stanu istniejącego |  | Informacja | Załączniki do PFU Załącznik nr 08 – dokumentacja powykonawcza
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 61 | W odniesieniu do wskazanych w SWZ warunków w zakresie doświadczenia dla Kierownika Robót Sanitarnych wnosimy o ich zmianę i przeformułowanie tego warunku. Obecny zapis przewiduje następująco sformułowany wymóg w V.6. 2. Brzmi on następująco: „Jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń". Z kolei punkt. V. 6.6. SWZ stwierdza jak następuje: „Każda z osób wskazanych w pkt 2), 3) i 4) powinna posiadać doświadczenie polegające na pełnieniu w ciągu ostatnich 10 lat funkcji kierownika robót w zakresie swojej specjalizacji przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni netto nie mniejszej niż 4 000 m2”. Wnosimy o zmianę treści punktu V. 6.6. SWZ poprzez nadania mu treści jak następuje (miejsce zmieniona zaznaczone grubą czcionką): „Każda z osób wskazanych w pkt 2), 3) i 4) powinna posiadać doświadczenie polegające na pełnieniu w ciągu ostatnich 10 lat funkcji kierownika robót w zakresie swojej specjalizacji przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni netto nie mniejszej niż 4 000 m2". Powyższe argumentuję możliwością doprowadzenia do zwiększenia konkurencyjności postępowania. Podnieść należy także, że w odniesieniu do innych niż Kierownik Robót Sanitarnych, funkcji zakreślone w Rozdziale V SWZ (vide V.4.) stawiane w zakresie doświadczenia odnoszą się zarówno do budów, jak i przebudów. Postulowana zmiana byłaby zatem wyrazem konsekwencji SWZ w zakresie oczekiwań odnośnie doświadczenia osób i funkcji wymienionych w Rozdziale V i także z tego powodu wnosimy o zmianę ww. Punktu. | Zamawiający dokonuje zmiany SWZ poprzez dopisanie „lub przebudowy”. Zmiana została uwidoczniona w opublikowanym wraz z odpowiedziami tekstem jednolitym SWZ. | Warunki udziału Doświadczenie Kierownika Robót Sanitarnych Zmiana treści dokumentu |  | Zmiana treści dokumentu | SWZ Rozdział V SWZ
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 62 | Biorąc pod uwagę, iż funkcja kierownika zespołu projektowego nie jest określona w żadnych przepisach, a w związku z tym nie ma obowiązku wskazywania takiej osoby w dokumentacji projektowej, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych po złożeniu ofert, prosimy o potwierdzenie, iż wystarczającym dla udowodnienia pełnienia funkcji kierownika zespołu projektowego będzie oświadczenie własne lub oświadczenie uzyskane z biura projektowego odpowiedzialnego za dany projekt. Praktyka pokazuje, iż niektóre biura projektowe wskazują taką osobę na pierwszej stronie projektu, inne natomiast, wobec braku takiego wymogu prawnego, nie podają takiej osoby w dokumentach, choć pełni ona taką funkcję przy projekcie w ramach organizacji i nabywa wymagane doświadczenie. Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, iż za kierownika zespołu projektowanego zostanie uznany projektant wpisany na pierwszej stronie projektu (jako projektant lub główny projektant a nie projektant sprawdzający) | Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o kwalifikacjach zespołu projektowego w sposób wskazany w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do swz. Zamawiający przypomina, że oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej. | Kwalifikacja zespołu projektowego Kierownik zespołu projektowego Oświadczenie |  | Informacja | Formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 63 | Prosimy o potwierdzenie, iż na spełnienie warunków podstawionych w podpunkcie a) i b) wykonawca może przedstawić jeden projekt/inwestycję spełniający warunki z obydwu podpunktów. Obecny zapis „Wykonawca może przedstawić doświadczenie, w którym wykaże spełnienie więcej niż jednego wymagania określonego w punktach powyżej przez jeden projekt/inwestycję, przy czym wymagane jest wykazanie CO najmniej 2 projektów/inwestycji z których każdy spełnia co najmniej 1 wymaganie”, dopuszcza taką możliwość, ale jednocześnie wymaga wskazania co najmniej dwóch oddzielnych projektów co jest wewnętrznie sprzeczne i może doprowadzić sporów interpretacyjnych już po złożeniu ofert. | Zamawiający podtrzymuje brzemiennie swz i wyjaśnia, że na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca musi przedstawić minimum 2 projekty/inwestycje, które łącznie będą spełniać wszystkie wymagania ustanowione w warunku. Zamawiający przykładowo wskazuje, że wykonawca może wskazać 3 projekty/inwestycje, gdzie każdy spełnia inne wymaganie wynikające z warunku. Może wskazać 2 projekty/inwestycje, gdzie jeden spełnia dwa wymagania a drugi trzecie nie spełnione przez pierwszą. Wykonawca może posiadać także 1 projekt/inwestycje który spełnia wszystkie wymagania warunku, ale W takim przypadku musi wskazać jeszcze drugi projekt/inwestycje, który spełnia co najmniej jedno ze wskazanych w warunku wymagań. Powyższe wyliczenie kombinacji jest przykładowe. | Warunki udziału Doświadczenie Projekty/inwestycje |  | Informacja | SWZ
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 64 | Prosimy o potwierdzenie, iż na spełnienie warunków podstawionych w podpunkcie a) i b) wykonawca może przedstawić jeden projekt/inwestycję spełniający warunki z obydwu podpunktów. | Zamawiający wskazuje, że wykonawca może przedstawić 1 projekt/inwestycje, które będą potwierdzały oba wymagania określone w Części V pkt. 5.7). | Warunki udziału Doświadczenie Projekt/inwestycja |  | Informacja | SWZ Część V pkt. 5.7
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 65 | Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „z których każdy spełnia co najmniej 1 wymaganie". Czy zapis taki nie znalazł się w tym punkcie omyłkowo? | Zamawiający podtrzymuje brzmienie SWZ i odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 63. | Warunki udziału Doświadczenie Wymagania |  | Informacja | SWZ
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 66 | Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów również na kryterium oceny ofert tj. Wykonawcy zostaną przyznane punkty w kryterium oceny ofert w przypadku przedstawienia doświadczenia osoby będącej udostępnionej przed podmiot udostępniający zasoby | Zamawiający potwierdza. Zamawiający przypomina, że w przypadku gdy w kryterium oceny ofert i warunkach udziału występują te same role, to muszą być wskazane te same osoby. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, gdy na warunek dot. doświadczenia osób zostanie wskazana inna osoba niż następnie na kryterium oceny ofert, jeżeli ma występować w tej samej roli. | Kryteria oceny ofert Zasoby podmiotów Doświadczenie osób |  | Informacja
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 67 | Prosimy o potwierdzenie, iż beneficjentem wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno być Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa | Zamawiający potwierdza. | Wadium Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa Beneficjent |  | Informacja
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 68 | Prosimy o potwierdzenie, iż nr postępowania to MPW1/GDS a nie CMZM/GDS | Zamawiający potwierdza. | Numer postępowania |  | Informacja
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 69 | Biorąc pod uwagę fakt, iż kryteria oceny ofert obejmują inne aspekty projektu/inwestycji wskazanej jako doświadczenie niż warunki udziału w postępowaniu prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca na jako doświadczenie w kryterium oceny ofert może wskazać to samo doświadczenie co na spełnienie warunku udziału. | Zamawiający wskazuje, że na kryterium oceny ofert należy wskazać doświadczenie spełniające wymagania poszczególnych kryteriów oceny ofert. | Kryteria oceny ofert Warunki udziału Doświadczenie |  | Informacja
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 70 | Prosimy również o potwierdzenie, iż w przypadku wskazania jednego projekt/inwestycji spełniającej obydwa kryteria oceny (tj. projektu obejmującego zarówno część wystawienniczą jak salę koncertową itp.) Wykonawca otrzyma punkty w obydwu kategoriach. | Zamawiający potwierdza, że wykonawca otrzyma punkty w obydwu kryteriach. Zamawiający prosi jedynie by wprowadzić dane dot. projektu/inwestycji w obu miejscach wymaganych w stosownym formularzu w zakresie kryteriów oceny ofert dla których dany projekt/inwestycja jest powoływany. Zamawiający pragnąc traktować wykonawców w sposób równy i przejrzysty, chciałby uniknąć sytuacji w której samodzielnie będzie poszukiwał i ustalał, na które kryterium oceny ofert wykonawca powołał dany projekt/inwestycje. | Kryteria oceny ofert Projekt/inwestycja Punkty |  | Informacja
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 71 | Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia obejmujący przebudowę i rozbudowę budynku prosimy o dopuszczenie w doświadczeniu wskazanym na kryterium oceny ofert, analogicznie jak w warunkach udziału, wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy budynku (w obydwu kryteriach). Zawężenie kryterium tylko do budowy jest nadmiernym ograniczeniem w stosunku do przedmiotu zamówienia. | Zamawiający dokonuje zmiany SWZ. Zamawiający prowadza w warunkach „lub przebudowy". Stosowne zmiany zostały uwidocznione W opublikowanym wraz odpowiedziami na pytanie tekście jednolitym swz. Zmiany oznaczono kolorem czerwonym | Kryteria oceny ofert Doświadczenie Dokumentacja projektowa Budowa/przebudowa |  | Zmiana treści dokumentu | SWZ
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 72 | Prosimy o potwierdzenie, iż wskazany kierownik robót budowlanych to osoba spełniająca warunki dla kierownika budowy z Części V pkt. 6.1). | Zamawiający potwierdza. | Kwalifikacja zespołu projektowego Kierownik robót budowlanych Kierownik budowy |  | Informacja | SWZ Część V pkt. 6.1
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 74 | Prosimy również o potwierdzenie, iż w przypadku wskazania jednej inwestycji spełniającej obydwa kryteria oceny (tj. inwestycji obejmującej zarówno część wystawienniczą jak i o wartości robót powyżej 100 000 000) Wykonawca otrzyma punkty w obydwu kategoriach. | Wykonawca otrzyma punkty w obu kryteriach, jednocześnie Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 70. | Kryteria oceny ofert Inwestycja Punkty |  | Informacja
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 75 | Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia obejmujący przebudowę i rozbudowę budynku prosimy o dopuszczenie w doświadczeniu wskazanym na kryterium oceny ofert, analogicznie jak w warunkach udziału, kierowania robotami budowlanymi na budowie lub przebudowie budynku (w obydwu kryteriach). Zawężenie kryterium tylko do budowy jest nadmiernym ograniczeniem w stosunku do przedmiotu zamówienia. | Zamawiający dokonuje zmiany SWZ poprzez dopisanie „lub przebudowy”. Zmiana została uwidoczniona w opublikowanym wraz z odpowiedziami tekstem jednolitym SWZ. | Kryteria oceny ofert Doświadczenie Kierowanie robotami budowlanymi Budowa/przebudowa |  | Zmiana treści dokumentu | SWZ
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 76 | Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia obejmujący przebudowę i rozbudowę budynku prosimy o dopuszczenie w doświadczeniu wskazanym na kryterium oceny ofert wykonania projektu dla budowy lub przebudowy budynku. Zawężenie kryterium tylko do budowy jest nadmiernym ograniczeniem w stosunku do przedmiotu zamówienia. | Zamawiający dokonuje zmiany SWZ poprzez dopisanie „lub przebudowy”. Zmiana została uwidoczniona w opublikowanym wraz z odpowiedziami tekstem jednolitym SWZ. | Modyfikacja SWZ Doświadczenie wykonawcy |  | Zmiana treści dokumentu | SWZ
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 77 | Dotyczy - Część V. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców, pkt. 5. 2) Kluczowy zespół projektowy, projektant w specjalności architektonicznej. Prosimy o wyjaśnienie czy projektant w specjalności architektonicznej może dysponować uprawnieniami zdobytymi w okresie krótszym niż w okresie 10 ostatnich lat, o ile wykaże doświadczenie wymagane do spełniania kryterium kwalifikacji | Zamawiający wyjaśnia, że data nabycia uprawnień nie jest ograniczona czasowo. Zamawiający wymaga jedynie by wykazane na spełnienie warunku doświadczenie nie było starsze niż 10 lat. | Kwalifikacje zespołu projektowego Doświadczenie zawodowe |  | Informacja | SWZ Część V pkt. 5.2
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 78 | Dotyczy SWZ Art. 5 – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Art. 5 § 1 ppkt. 4 Prosimy o zmianę warunku w sposób następujący: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane (zwane też dalej „Robotami”), z których jedna była o wartości nie niższej niż 25.000.000,00 zł brutto i kubaturze powyżej 15 000 m3, jedna była o wartości nie niższej niż 30.000.000,00 zł brutto i kubaturze powyżej 20 000 m3 oraz jedna o wartości nie niższej niż 40.000.000,00 zł brutto i kubaturze powyżej 20 000 m3, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków o, realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę i zakończone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zamawiający dodatkowo wymaga, aby w zakresie co najmniej jednej roboty budowlanej określonej w pkt. a Wykonawca wykazał, że zrealizował instalacje odnawialnych źródeł energii - instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 20 kWp. Prośbę swą motywujemy tym, że dla dużych zadań wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii jest rzadko przedmiotem zakresu. Jednocześnie zmiana ta umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców. | Zamawiający wskazuje, że nie ustanowił takiego warunku w postępowaniu ani podobnego. Prawdopodobnie pytanie skierowane nie do tego Zamawiającego. | Warunki udziału w postępowaniu Doświadczenie wykonawcy Instalacje odnawialnych źródeł energii |  | Informacja | SWZ Art. 5 § 1 ppkt. 4
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 79 | 5.5.Projektor multimedialny: W ocenie wykonawcy założono projektor o parametrach zawyżonych (41000 Im) do deklarowanej wielkości (10m) obrazu. Zaawansowane wymagania dla projekcji DCI Dolby (HDR) wynoszą 108 nitów na ekranie 10x5,4m co wymusza stosowanie jasności projektora rzędu 15 000 - 30 000 DCI Lumenów – Których projekt nie wymaga. Projekt zakłada zastosowanie projektora 4K, można się domyślać wyłącznie po wymaganiach, że wyświetlanie będzie się odbywać dla standardowej projekcji typu SDR 14 fL (ok. 48 nitów) na ekranie 10x5,4m dla którego wymusza się jasność projektora w zakresie 6 000 10 000 DCI Lumenów. Dokładna wartość zależy od wybranego zysku ekranu i specyficznych wymagań kalibracji kina. Prosimy o uzupełnienie zapisów i parametrów. | Zamawiający informuje, że wskazane w PFU minimalne parametry techniczne projektora multimedialnego zostały określone na podstawie jego planowanej funkcji jako głównego urządzenia wykonawczego systemu wideo, które ma umożliwiać realizację złożonych prezentacji multimedialnych, w tym projekcji mappingowych i ekspozycji immersyjnych, również w warunkach oświetlenia efektowego. Projektor o jasności minimum 41 000 lumenów, technologii 3-chip DLP oraz rozdzielczości 4K UHD został dobrany z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności świetlnej, odpowiedniej głębi kolorów oraz możliwości korekcji geometrycznej. Parametry te są adekwatne do założeń projektowych, które zakładają wielofunkcyjne zastosowania ekspozycyjne, a nie projekcję kinową w standardzie DCI. Zamawiający nie zakłada wykorzystania projektora do projekcji w standardzie DCI, a jego planowane funkcje uniemożliwiają wykorzystanie technicznych wymogów dla standardu np. DCI. Warto podkreślić, że postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj", co oznacza, że kluczowe funkcjonalności oraz minimalne wymagania zostały zdefiniowane w PFU, natomiast dobór rozwiązań szczegółowych i sposób ich implementacji pozostają w gestii wykonawcy. Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany parametrów określonych w dokumentacji, które wynikają z założeń funkcjonalnych, w tym konieczności uzyskania wysokiej jasności obrazu W warunkach oświetlenia scenicznego oraz zapewnienia wszechstronności pracy urządzenia. | Projektor multimedialny Parametry techniczne |  | Informacja | PFU
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 80 | 5.5. Projektor multimedialny Brak podanych parametrów ogniskowej dla obiektywów generuje niepewność kosztową, co uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty. Prosimy o uzupełnienie zapisów i parametrów. | Zamawiający informuje, że dokumentacja postępowania nie wskazuje ostatecznego miejsca montażu projektora, ponieważ postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj". Tym samym to Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu wykonawczego oraz określenie lokalizacji urządzenia, sposobu jego montażu i geometrii projekcji. Dobór konkretnego modelu obiektywu oraz ogniskowej powinien być wynikiem analizy projektowej Wykonawcy, przeprowadzonej na podstawie docelowych warunków przestrzennych, wymaganej wielkości obrazu oraz przyjętej technologii projekcji. Takie podejście umożliwia optymalizację rozwiązania pod względem technicznym i kosztowym, a jednocześnie daje Wykonawcy swobodę doboru sprzętu spełniającego wymagania funkcjonalne określone w PFU. W związku z powyższym, Zamawiający nie uzupełnia zapisów o konkretne wartości ogniskowej, pozostawiając wybór odpowiedniego obiektywu Wykonawcy, w ramach realizacji kompletnego systemu projekcyjnego zgodnego z założeniami funkcjonalnymi | Projektor multimedialny Parametry techniczne Projekt wykonawczy |  | Informacja | PFU
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 81 | 5.6. System podglądu: Opis "Systemu podglądu" (6 kamer PTZ do monitorowania obrazu z przestrzeni scenicznej i widowni) jest sprzeczny z zapisem o zaawansowanym mikserze wideo do produkcji na żywo. Funkcje podglądu przeznaczone są dla aktorów lub techników realizatorów. Stoją w kolizji z systemem dystrybucji sygnału wideo "NA ŻYWO". System podglądu powinien służyć wyłącznie do celów operacyjnych, a nie transmisyjnych. Prosimy o weryfikację lub potwierdzenie poprawności zapisów. | Zamawiający informuje, że określony w dokumentacji „system podglądu” obejmujący zestaw kamer PTZ ma na celu obsługę produkcji wideo oraz streamingu wydarzeń na żywo, a nie pełni funkcji systemu inspicjenckiego (czyli technicznego systemu podglądu dla aktorów, reżysera czy realizatorów scenicznych). Wskazanie miksera wideo oraz zestawu kamer PTZ należy rozumieć jako element systemu realizacji obrazu na potrzeby transmisji, dokumentacji wydarzeń lub rejestracji multimedialnej, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego na funkcjonalność streamingu w czasie rzeczywistym. Opisane funkcje nie pozostają w kolizji z systemem dystrybucji sygnału „na żywo", lecz stanowią jego integralną część. Dopuszcza się, aby na etapie opracowania projektu wykonawczego, Wykonawca zaproponował rozgraniczenie funkcji operacyjnych (technicznych) od funkcji transmisyjnych, w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania oraz zaproponowanej architektury systemu AV. Zamawiający potwierdza więc poprawność zapisów dokumentacji – kluczową funkcjonalnością systemu podglądu jest produkcja i streaming wydarzeń na żywo, natomiast dodatkowe funkcje mogą być wynikiem przyjętego przez Wykonawcę rozwiązania projektowego | System podglądu Kamery PTZ Mikser wideo Streaming |  | Informacja
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 82 | Dla systemu podglądu brak jest informacji o punktach odbiorczych - ilości czy wielkości. Uniemożliwia to oszacowanie kosztów instalacyjnych jak i produktowych. Dla funkcji System produkcji na żywo, zapis jest niekompletny. Został opisany wyłącznie system miksujący bez informacji o archiwizacji, edycji lub sposobie dystrybucji sygnału, np. streaming lub rejestracja, archiwizacja, post-produkcja. Prosimy o uzupełnienie zapisów i parametrów. | Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj", co oznacza, że szczegółowe rozwiązania technologiczne, w tym ilość i rozmieszczenie punktów odbiorczych systemu podglądu, jak również sposób realizacji funkcji produkcji wideo, pozostają w gestii Wykonawcy. Opisane w dokumentacji funkcje systemu podglądu i produkcji na żywo mają charakter funkcjonalny, a nie technologicznie zamknięty. Ich zadaniem jest umożliwienie: - monitorowania obrazu z przestrzeni scenicznej i widowni, - realizacji miksu wideo na żywo (w tym z kamer PTZ), - transmisji (streamingu) wydarzeń w czasie rzeczywistym, - ewentualnej rejestracji i archiwizacji materiału. Szczegóły dotyczące liczby punktów odbiorczych (monitory, podglądy operatorskie, reżyserka itd.) oraz ich specyfiki technicznej (rozdzielczość, format sygnału, sposób dystrybucji) powinny zostać opracowane przez Wykonawcę na etapie projektu wykonawczego, z uwzględnieniem funkcjonalności wskazanych w PFU i rzeczywistych warunków przestrzennych. | System podglądu Produkcja na żywo Punkty odbiorcze Projekt wykonawczy |  | Informacja | PFU
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 83 | Dystrybucja obrazu z kamer: Zapis "System powinien umożliwiać ciągłą dystrybucję obrazu z kamer głównych oraz opcjonalnie rozszerzenie o dodatkowe punkty kamerowe" jest niewystarczający pozostawiając zbyt szeroki zakres do samooceny zapotrzebowania. Brak informacji o ilości i rozmieszczeniu potencjalnych przyłączy. Rozszerzenie o dodatkowe punkty kamerowe wymusza zaprojektowanie konkretnej ilości punktów przyłączenia, tras kablowych, mediakonwerterów oraz wielkości matrycy lub urządzenia rutującego. Wymagania te pozostawiają szeroki zakres interpretacji, podważając zasady konkurencyjności, generując niepewność kosztową, a co za tym idzie uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty. Prosimy o uzupełnienie zapisów i parametrów. | Postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w której Zamawiający określa wymagania funkcjonalne, natomiast dobór liczby punktów przyłączeniowych, tras kablowych, typów urządzeń oraz topologii systemu leży po stronie Wykonawcy. Wymóg możliwości rozbudowy dotyczy skalowalności systemu, a nie konieczności określenia konkretnej liczby punktów już na etapie PFU. Jednocześnie Zamawiający dookreśla minimalną ilość dodatkowych punktów kamerowych jako dwa co najmniej jeden w przestrzeni widowni oraz co najmniej jeden w przestrzeni sceny. | Dystrybucja obrazu Punkty przyłączeniowe Trasy kablowe Skalowalność systemu |  | Informacja | PFU
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 84 | 5.8. System digital signage: Wzmianka o "możliwości uwzględnienia instalacji systemu digital signage" z koniecznością uzgodnienia szczegółów na etapie prac projektowych po wyborze Wykonawcy jest niewystarczająca. Brak konkretnych wymagań i zakresu instalacji uniemożliwia oszacowanie kosztów urządzeń (monitorów, ekranów LED, licencji) oraz prac instalacyjnych. Prosimy o uzupełnienie zapisów i parametrów. | Zamawiający uzupełnia wskazanie minimalnych ilości urządzeń systemu Digital Signage. System Digital Signage powinien składać się z co najmniej: 1. co najmniej dziesięciu monitorów LCD, o rozmiarze co najmniej 75” i rozdzielczości co najmniej 4K każdy 2. co najmniej jeden centralny punkt dystrybucji sygnału, stanowiący również sterowanie systemu 3. Dodatkowo należy przewidzieć: a. odpowiednią ilość uchwytów montażowych dla oferowanej ilości monitorów b. możliwość centralnego zarządzania całym systemem c. system dystrybucji | System Digital Signage Monitory LCD Dystrybucja sygnału |  | Zmiana treści dokumentu
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 85 | 6.3. Funkcjonalność systemu: Opisane funkcjonalności, takie jak "seans filmowy" - dokumentacja nie wyjaśnia co stoi za cytatem i czy projektor wymaga standardu DCP. Opis "widownia techniczna" (bez wyjaśnienia znaczenia), daje możliwość szerokiej interpretacji, co projektant miał na myśli, a w konsekwencji jest wysoce niejasne zastosowanie terminu niebędącego określeniem branżowym. Prosimy o uzupełnienie zapisów o definicje „seansu filmowego" i „widowni technicznej". | Wskazane określenia „seans filmowy” oraz „widownia techniczna" pochodzą z przykładowych scenariuszy automatyki systemu AV, zawartych w PFU, cyt.: „Możliwość tworzenia wielostopniowych scenariuszy automatyki (np. 'start konferencji', 'seans filmowy', 'widownia techniczna')”. Są to nazwy umowne opisujące funkcjonalność systemu sterowania, obejmującą automatyczne, globalne, ustawienia parametrów oświetlenia, dźwięku, zaciemnienia czy konfiguracji urządzeń w zależności od typu wydarzenia. Zamawiający nie wymaga spełnienia standardu DCI lub użycia protokołu DCP – projektor ma określone minimalne parametry techniczne, natomiast sposób jego wykorzystania (np. do projekcji filmowych, mappingu lub prezentacji) zależy od zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania w ramach przyjętych funkcjonalności. | Funkcjonalność systemu Automatyka systemu AV Seans filmowy Widownia techniczna |  | Informacja | PFU
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 86 | 6.3. Funkcjonalność systemu: Opisane wymagania „monitorowania statusu online, temperatury, zużycia energii i błędów urządzeń AV” jest nieuzasadnione i zbędne w kontekście zastosowania dla urządzeń scenicznych przeznaczonych do realizacji. Wymagane funkcje mają zastosowanie w obiektach takich jak np: Centra dowodzenia i kontroli; Wielokanałowe studia telewizyjne i radiowe; Infrastruktura Smart City. Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania opisanych wymagań w zakresie „monitorowania statusu online, temperatury, zużycia energii i błędów urządzeń AV” | Zamawiający potwierdza konieczność uwzględnienia w systemie AV funkcji monitorowania statusu online, temperatury, zużycia energii oraz błędów urządzeń, zgodnie z zapisami dokumentacji. Wymagania te nie są ograniczone wyłącznie do obiektów o charakterze nadawczym lub przemysłowym – znajdują one coraz szersze zastosowanie także w nowoczesnych obiektach kultury, scenicznych i edukacyjnych, gdzie istotna jest: 1. łatwość zdalnego zarządzania, 2. diagnoza usterek i prewencja awarii, 3. efektywność energetyczna, 4. oraz możliwość przyszłej rozbudowy systemu AV bez konieczności ingerencji w jego podstawową infrastrukturę. Zamawiający oczekuje budowy infrastruktury przyszłościowej, zapewniającej możliwość centralnego nadzoru nad urządzeniami AV, ich stanem technicznym i zużyciem eksploatacyjnym. W związku z powyższym, wymagania te pozostają aktualne i nie będą usuwane ani modyfikowane. | Funkcjonalność systemu Monitorowanie Zarządzanie zdalne Efektywność energetyczna Rozbudowa systemu |  | Zgoda
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 87 | 6.4. Interfejsy użytkownika: Projektant wskazuje na wymagane funkcje, takie jak „kontrola nagłośnienia czy przełączanie źródeł AV na panelach ściennych. Funkcje te są niepraktykowane, a wręcz niebezpieczne w profesjonalnych realizacjach scenicznych ze względu na bezpieczeństwo, funkcjonalność czy stabilność pracy systemu. Jednocześnie brak konkretnej funkcjonalności panelu pozwala na dowolną interpretacje do jego wielkości, stron, klawiszy, dostępu etc., generując niepewność kosztową, a co za tym idzie uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty. Prosimy o weryfikację lub potwierdzenie poprawności zapisów. | Zamawiający potwierdza poprawność zapisów dokumentacji, w której wskazano wymaganie możliwości lokalnego sterowania wybranymi funkcjami systemu AV (np. poziom głośności, przełączanie źródeł) za pomocą prostych interfejsów ściennych. Wymagania te dotyczą funkcjonalności przeznaczonej dla użytkownika końcowego (np. operatora technicznego, animatora, instruktora), a nie dla profesjonalnych realizatorów scenicznych. Ich celem jest zapewnienie intuicyjnej obsługi podstawowych funkcji, niezależnie od dostępu do systemu centralnego. Postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dlatego szczegółowa specyfikacja paneli sterujących (typ, rozmiar, liczba przycisków, dostępność funkcji, rozmieszczenie) należy do Wykonawcy, który powinien ją dostosować do przyjętej architektury systemu oraz zapotrzebowania użytkowników. | Interfejsy użytkownika Panele sterujące Sterowanie lokalne Użytkownik końcowy |  | Zgoda
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 88 | 5.3. Lokalizacja szaf rack i punktów przyłączeniowych PFU nie dostarcza żadnych informacji co do lokalizacji, ilości, typów przyłączy multimedialnych. Biorąc pod uwagę wymóg stosowania systemu 4K (patrz projektor multimedialny), tras skrętkowych oraz światłowodowych, brak informacji generuje ogromną przestrzeń do interpretacji własnej. Ilość przyłączy może kształtować się pomiędzy 2 a 10 dla każdego z protokołu co nakłada obowiązek zmian ilości konwerterów i poszerzenia zakresu rutowania sygnałów. Brak precyzyjnie określonych minimalnych wymagań uniemożliwia rzetelne wykonanie oferty. Prosimy o uzupełnienie zapisów i parametrów. | Zamawiający informuje, że lokalizacja szaf rack oraz punktów przyłączeniowych, jak również ilość i typy przyłączy multimedialnych, nie zostały celowo zdefiniowane na etapie PFU, ponieważ postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dobór szczegółowych rozwiązań technicznych, w tym: 1. liczby i lokalizacji punktów przyłączeniowych AV, 2. trasy okablowania (skrętka / światłowód), 3. zastosowanych konwerterów i systemów dystrybucji 4K, pozostaje w gestii Wykonawcy i powinien wynikać z jego opracowania projektowego, dostosowanego do założeń funkcjonalnych, charakterystyki przestrzeni oraz oczekiwanej elastyczności systemu. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia zapisów PFU o minimalne ilości przyłączy, pozostawiając Wykonawcy możliwość optymalizacji rozwiązania pod względem technicznym i kosztowym, przy zachowaniu zgodności z wymaganiami funkcjonalnymi. | Szafy rack Punkty przyłączeniowe Okablowanie System 4K |  | Informacja | PFU
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 89 | 4.7. Miejsce naświetlaczy i urządzeń typu Par wymaga zaprojektowania dedykowane przyłącza zasilające i sygnałowe. Opis nie zawiera wystarczających informacji do zaprojektowania rozdzielnicy, obwodów zasilania i sterowania dla wymaganej niezliczonej liczby potencjalnych przyłączy dając przy tym zbyt szerokie pole interpretacji co generuje niepewność kosztową, a co za tym idzie uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty. Prosimy o uzupełnienie zapisów i parametrów. | Zamawiający informuje, że opis systemu oświetlenia scenicznego zawarty w dokumentacji wskazuje funkcjonalność, jaką instalacja powinna zapewniać, natomiast nie określa lokalizacji ani stałego rozmieszczenia urządzeń typu PAR czy przyłączy zasilających i sygnałowych, ponieważ postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca powinien w oparciu o zaproponowane przez siebie rozwiązania, zaproponować minimalną ilość przyłączy oraz okablowania mobilnego, umożliwiającą uruchomienie instalacji. Urządzenia typu oświetlacz PAR mogą być wykorzystywane w sposób mobilny, tymczasowo instalowane w różnych lokalizacjach w zależności od potrzeb realizacyjnych, co wymaga od Wykonawcy zaprojektowania elastycznej infrastruktury z odpowiednią liczbą uniwersalnych przyłączy umożliwiających dynamiczne wykorzystanie opraw. | Oświetlenie sceniczne Naświetlacze PAR Przyłącza zasilające Okablowanie mobilne |  | Informacja
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 90 | 4.9. Zestaw okablowania mobilnego brak szczegółowego określenia ilości okablowania dla zastosowań mobilnych, brak standardu wykonania, generuje niepewność kosztową, a co za tym idzie uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty. Prosimy o uzupełnienie zapisów i parametrów. | Zamawiający informuje, że zestaw okablowania mobilnego stanowi element funkcjonalny systemu, którego szczegółowa specyfikacja w tym: 1. liczba odcinków, 2. długości przewodów, 3. standardy techniczne i rodzaje złączy, należy do zakresu opracowania projektowego po stronie Wykonawcy. | Okablowanie mobilne Specyfikacja techniczna Projekt wykonawczy |  | Informacja
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 91 | 4.4. Park oświetleniowy – podział funkcjonalny. Opis przedstawia zapotrzebowanie na ilości urządzeń oraz ich lokalizacje. Wskazana ilość urządzeń montowana dla zastosowań scenicznych jest przewymiarowana. Oznacza to, że urządzenia powinny być zawieszone w odległości nie większej niż 40cm, co w przypadku poprawnego funkcjonowania ruchomych głów i swobodnej ich pracy jest niemożliwe do osiągnięcia. Prosimy o weryfikację lub potwierdzenie poprawności zapisów. | Zamawiający potwierdza poprawność zapisów dokumentacji, w której przedstawiono minimalne zapotrzebowanie na urządzenia oświetleniowe, wynikające z funkcjonalności przestrzeni jako wielofunkcyjnej i konfigurowalnej. Wskazana liczba opraw oświetleniowych nie oznacza obowiązku ich jednoczesnego zawieszenia ani montażu w gęstości ograniczającej swobodę pracy urządzeń. Część opraw może pełnić funkcję rezerwową, być wykorzystywana rotacyjnie lub mobilnie, w zależności od scenariusza wydarzenia. Dobór: 1. ostatecznej liczby urządzeń zamontowanych na stałe, 2. sposobu ich rozmieszczenia i podwieszenia, 3. oraz technicznej organizacji przestrzeni roboczej urządzeń ruchomych, należy do Wykonawcy i powinien zostać określony w projekcie wykonawczym, z zachowaniem zgodności z wymaganiami funkcjonalnymi i warunkami bezpiecznej eksploatacji. Mobilny charakter urządzeń, został opisany w dokumentacji postępowania: „4.7. Miejsce naświetlaczy i urządzeń typu Par Naświetlacze i urządzenia typu Par należy zaplanować jako urządzenia mobilne, przeznaczone do czasowego wykorzystania podczas wydarzeń wymagających oświetlenia elementów architektonicznych." | Park oświetleniowy Urządzenia mobilne Montaż urządzeń |  | Informacja | PFU 4.7. Miejsce naświetlaczy i urządzeń typu Par
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 92 | 4.5. Konsoleta oświetleniowa prosimy o wyjaśnienie, jaki jest powód wymogu dla konsolety oświetlenia pracy z obsługą minimum 400 uniwersów. Taka ilość linii przewiduje wydarzenie w którym stosuje ok 5 000 (8 bit) lub ponad 3 000 (16bit) profesjonalnych urządzeń scenicznych | Zamawiający potwierdza zasadność wymogu obsługi minimum 400 uniwersów DMX przez konsoletę oświetleniową. Wymaganie to wynika z założenia budowy systemu oświetlenia o charakterze przyszłościowym, elastycznym i skalowalnym, umożliwiającego dynamiczną rozbudowę infrastruktury w przyszłości, bez konieczności wymiany konsolety sterującej. Współczesne urządzenia oświetleniowe – szczególnie hybrydowe oprawy multiefektowe o zaawansowanych funkcjach pikselowych – potrafią zajmować cały uniwers lub więcej, co znacząco zwiększa zapotrzebowanie na przestrzeń adresową DMX. Wskazana liczba uniwersów ma również na celu zapewnienie redundancji, podziału systemu na strefy, sieci i sesje sterujące, zgodnie ze standardami współczesnych systemów oświetlenia scenicznego. Postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj", a 400 uniwersów stanowi minimalny wymóg funkcjonalny określony przez Zamawiającego i nie podlega zmianie. | Konsoleta oświetleniowa Uniwersy DMX System oświetlenia |  | Informacja | PFU
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 93 | 4.2. Zasilanie systemu oświetlenia PFU zakłada wykonanie dwóch rodzajów przyłączy. Brak jasnej przesłanki do wyliczenia kosztów dla zabezpieczeń i obwodów oraz kaset przyłączeniowych. Brak informacji powoduje zbyt duży zakres interpretacji a co za tym idzie stawia oferentów w nierównej sytuacji. Prosimy o uzupełnienie zapisów i parametrów. | Zamawiający informuje, że dokumentacja przewiduje wykonanie dwóch rodzajów przyłączy zasilających dla systemu oświetlenia scenicznego, przy czym szczegółowe rozwiązania w zakresie: 1. liczby obwodów zasilających, 2. typów i parametrów zabezpieczeń, 3. lokalizacji i typów kaset przyłączeniowych, nie zostały określone celowo, ponieważ postępowanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj". Dobór wszystkich powyższych elementów należy do Wykonawcy i powinien wynikać z jego projektu wykonawczego, opracowanego na podstawie: 1. wymagań funkcjonalnych, 2. planowanego zapotrzebowania mocy, 3. podziału strefowego i mobilności urządzeń oświetleniowych. Zamawiający nie przewiduje doprecyzowania parametrów na etapie PFU, pozostawiając Wykonawcy swobodę w opracowaniu kompletnego i spójnego rozwiązania. | Zasilanie systemu oświetlenia Przyłącza zasilające Projekt wykonawczy |  | Informacja | PFU
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 94 | 4.3. System sterowania oświetleniem brak wytycznych co do ilości punktów przyłączeniowych. Oznacza to brak możliwości wyliczenia ilości obwodów, kabli oraz samych gniazd i przyłączy. Brak możliwości wykonania rzetelnej oferty. Prosimy o uzupełnienie zapisów i parametrów. | Zamawiający informuje, że dokumentacja nie określa szczegółowo liczby punktów przyłączeniowych systemu sterowania oświetleniem, ponieważ postępowanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj". Dobór: 1. liczby i lokalizacji punktów przyłączeniowych, 2. liczby obwodów i tras kablowych, 3. typów gniazd i interfejsów sterujących, należy do Wykonawcy i powinien być opracowany na podstawie założeń funkcjonalnych oraz charakteru przestrzeni, która ma umożliwiać elastyczne i zróżnicowane scenariusze oświetleniowe. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia zapisów o minimalne wartości ich określenie jest elementem zadania projektowego i pozostaje po stronie Wykonawcy. | System sterowania oświetleniem Punkty przyłączeniowe Projekt wykonawczy |  | Informacja
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 95 | Zgodność z Prawem Zamówień Publicznych (PZP) Zgodnie z art. 103 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych, w przypadku trybu "zaprojektuj i wybuduj", Zamawiający zobowiązany jest do opisania przedmiotu zamówienia za pomocą Programu FunkcjonalnoUżytkowego (PFU). PFU ma na celu: • Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia. • Ustalenie planowanych kosztów prac projektowych i budowlanych. • Umożliwienie wykonawcom rzetelnego przygotowania oferty, w tym wyceny. • Stanowienie podstawy do wykonania prac projektowych. Szczegółowy zakres i forma PFU są określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Niniejsza dokumentacja nie spełnia żadnej z powyższych zasad. Część opisowa PFU jest niejednoznaczna i nieprecyzyjna, co uniemożliwia prawidłowe zrozumienie zakresu i formy planowanej inwestycji przez potencjalnych wykonawców. Ponadto, projekt w zakresie technologii oświetlenia scenicznego i szczegółowy opis p Przedmiotu zamówienia (zbiór parametrów technicznych), wskazuje na konkretne urządzenia będące w dystrybucji spółki BRIGHTER LIGHTING. Takie działanie narusza podstawowe zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji w postępowaniu przetargowym. Prosimy Zamawiającego o przedstawienie kompletnej, jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości jakościowych dokumentacji technicznej dotyczącej technologii sceny, która umożliwi podmiotom zainteresowanym rzetelne przygotowanie i złożenie oferty dla tego zadania. Obecnie przedstawiona dokumentacja nie zawiera potrzebnych informacji do wykonania oferty oraz narusza zasady uczciwej konkurencji i przejrzystości postępowania. Takie działanie narusza podstawowe zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji w postępowaniu przetargowym. | Zamawiający uzupełnia wymagania w poniższy sposób: Lp. Funkcja jm ilość Opis 1 Oświetlenie efektowe szt 10 Ruchoma głowica typu Hybrid, mogąca procować jako beam, spot, wash. Źródło światła LED o mocy co najmniej 480W, mieszanie kolorów CMY, dwie tarcze Gobo, dwa obrotowe pryzmaty, zoom w zakresie co najmniej 5°-40°, CRI: >75, CTO w zakresie 3000K- 6500K 2 Oświetlenie ekspozycyjne szt 20 Ruchoma głowica typu Profile, mogąca pracować jako beam, spot, wash, profile. Źródło światła LED o mocy co najmniej 600W, mieszanie kolorów CMY, dwie tarcze Gobo, co najmniej jeden kołowy pryzmat, zoom w zakresie co najmniej 6°-50°, CRI: >90 Ra, CTO w zakresie 3200K-7000K 3 Oświetlenie efektowe szt 26 Ruchoma głowica typu Wash. Źródło światła LED co najmniej 19x40W 4w1 RGBL, wirtualna tarcza kolorów, zoom w zakresie co najmniej 8°-38°, CRI: >79Ra 4 Oświetlenie ekspozycyjne szt 24 Oświetlacz typu Fresnel. Źródło światła LED o mocy co najmniej 300W RGBALC, kąt świecenia w zakresie co najmniej 15°-55°, temperatura barwowa regulowana w zakresie 2500K-10000K + pełny kolor, CRI: ≥95Ra 5 Oświetlenie ekspozycyjne szt 18 Oświetlacz typu Profil. Źródło światła LED o mocy co najmniej 300W RGBALC, kąt świecenia w zakresie co najmniej 15°-28°, temperatura barwowa regulowana w zakresie 2500K-10000K + pełny kolor, CRI: ≥94Ra 6 Reflektor prowadzący szt 2 Reflektor prowadzący ze źródłem światła LED 300W, z regulacją kąta świecenia w zakresie co najmniej 11°-22° 7 Oświetlenie efektowe szt 24 Urządzenie typu Par. Źródło światła 12x 12W RGBWA + UV LED, kąt świecenia 15°, wbudowany akumulator pozwalający na pracę bez zewnętrznego źródła zasilania ponad 20h, moduł pracujący w paśmie 2,4GHz i umożliwiający bezprzewodowy przesył lub odbiór protokołu DMX512, klasa wodoodporności: IP65 lub równoważna 8 Oświetlenie efektowe szt 24 Naświetlacz. Źródło światła 24x20W RGBLAC LED, kąt świecenia 25°, CRI: >94Ra, moduł pracujący w paśmie 2,4GHz i umożliwiający bezprzewodowy przesył lub odbiór protokołu DMX512, klasa wodoodporności: IP65 lub równoważna | Technologia sceny Oświetlenie sceniczne Parametry urządzeń Zmiana SWZ |  | Zmiana treści dokumentu | PFU Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 96 | Prosimy o udostępnienie warunków przyłączeniowych z gestorami mediów (zakład energetyczny, MPWiK). | Zamawiający wyjaśnia, że nie jest w posiadaniu wymienionych warunków. Ich uzyskanie stanowi zadanie wykonawcy. | Warunki przyłączeniowe Gestorzy mediów Zakład energetyczny MPWiK |  | Informacja
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 97 | Prosimy o udostępnienie dokumentacji usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. | Zamawiający wyjaśnia, że w toku przetargu udostępnił wszystkie materiały, którymi dysponuje, a które dotyczą kwestii kolizji. | Kolizje infrastruktury Infrastruktura podziemna Dokumentacja |  | Informacja
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 98 | Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (badań gruntowych). | Zamawiający wyjaśnia, że w toku przetargu udostępnił wszystkie materiały, którymi dysponuje. Wykonanie niezbędnych badań i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, stanowi zadanie wykonawcy. | Dokumentacja geologiczno-inżynierska Badania gruntowe |  | Informacja
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 99 | Szanowni Państwo Prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: „W Programie Funkcjonalno-Użytkowym Zamawiający zaznaczył na stronie 59 konieczność zaprojektowania i wykonania “instalacji tryskaczowej lub innych instalacji gaśniczych, jeśli będą niezbędne". Prosimy o określenie czy NIM lub inne instytucje wymagają od Zamawiającego wykonania instalacji tryskaczowych lub mgłowych oraz jakie strefy należy objąć ochroną poprzez Stałe Urządzenia Gaśnicze”. | Zamawiający wyjaśnia, że nie zwracał się do NIM z prośbą o wytyczne. Projekt i realizacja stanowi zadanie wykonawcy, przy czym Zamawiający nie oczekuje stosowania instalacji tryskaczowej. Szczególnym przypadkiem jest serwerownia, dla której w PFU opisano szczególne wymogi. Projekt i realizacja mają spełniać wymagania stosownych przepisów. | Instalacje gaśnicze Instalacje tryskaczowe Instalacje mgłowe Strefy ochrony |  | Informacja | PFU
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 100 | W części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronie 5 jest zapis: "Przebudowa dziedzińca głównego Muzeum, z uwzględnieniem konieczności tymczasowego przeniesienia i zabezpieczenia istniejącej instalacji, na czas realizacji podziemnego połączenia z budynkiem A/B;" Prosimy o informację czym jest wspomniana tymczasowa instalacja. Jeśli jest to tzw. „klata Obtułowicza” (zdjęcie powyżej) to oznacza, że należy ją wyburzyć i wykonać ponowie na stropie kondygnacji -1 gdyż jest to stała żelbetowa konstrukcja z fundamentami, której przeniesienie może generować bardzo duże koszty. Prosimy o informację, czy prawidłowo rozumiemy „tymczasową instalację" oraz czy wyburzenie/odtworzenie tej budowli jest akceptowane przez Konserwatora Zabytków. | Zamawiający potwierdza, że wspomniana instalacją jest „klatka Obtułowicza", która powinna zostać wyburzona i odtworzona pierwotnym kształcie po wykonaniu budynku F. | Tymczasowa instalacja Klata Obtułowicza Wyburzenie i odtworzenie Konserwator Zabytków |  | Informacja | PFU
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 101 | W dokumentacji przetargowej jest folder "09_inwentaryzacja ZIELENI", na którym są zaznaczone istniejące drzewa, Czy na terenie muzeum można przeprowadzić zasadzenia zastępcze w przypadku konieczności wycinki drzew? Czy uzyskiwanie pozwoleń na wycinkę i koszty administracyjne są po stronie Wykonawcy? | Zamawiający potwierdza, że koszty administracyjne wycinki leżą po stronie wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje przesadzania drzew do Parku Wolności, stanowiącego jedyny zielony teren Muzeum. | Zasadzenia zastępcze Wycinka drzew Pozwolenia Koszty administracyjne |  | Informacja | 09_inwentaryzacja ZIELENI
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 102 | Prosimy o stanowisko odnośnie możliwości ingerencji w Mur Pamięci, który znajduje się w centrum planowanej inwestycji. Poniżej kilka cytatów z dokumentacji projektowej: a) W części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronach 6-7 jest zapis: "2.3. Główne problemy projektowe (...) 6) Mur Pamięci: Zamawiający zakłada konieczność wypracowania nowej koncepcji wykorzystania wschodniej ściany Muru oraz jego ewentualnego demontażu w trakcie budowy w celu odnowienia tablic z nazwiskami. Zamawiający dopuszcza wykonanie nowych otworów/przejść w murze, w uzgodnieniu ze służbami konserwatora;" b) w części opisowej koncepcji "MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26.pdf" na stronie 4 jest zapis: "Projekt przewiduje zachowanie w całości istniejącego Muru Pamięci, na tym etapie zakłada się że Mur nie będzie demontowany na czas prac budowlanych. Zasadność ewentualnego demontażu będzie określana na dalszych etapach projektowania przy uzgodnieniu takiej możliwości z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków." c) w udostępnionym pliku "MPZP rejonu MPW - tekst.pdf na str. 13 jest zapis: "15) nakazuje się zachowanie „ściany pamięci” wskazanej na rysunku planu, z zastrzeżeniem możliwości wykonania przejść łączących tereny 1.UK i 2.UK;" d) w części opisowej PFU (zał. Nr 1) na strone 31 jest zapis: "Należy zwrócić uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem MWKZ Mur Pamięci jest elementem otoczenia zabytku i podlega ochronie" e) w udostępnionym pliku "MPZP rejonu MPW - tekst.pdf” na str. 18 jest zapis: "Ściana Pamięci na terenie 1.UK nie ma formalnego statusu pomnika lub obiektu upamiętniającego." Na koncepcji planu zagospodarowania terenu (MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0100 PZT.pdf) zaznaczono, że kondygnacja podziemna Pawilonu "F" znajduje się pod Murem Pamięci. Aby wykonać Pawilon "F" wystąpi konieczność rozbiórki Muru Pamięci niemal w całości i odtworzenie muru na stropie części podziemnej pawilonu "F" zgodnie z koncepcją na rys. "MPWA_KON_NDI_ARCH__00-0301 MUR PAMIĘCI.pdf". Prosimy 0 jednoznaczne potwierdzenie możliwości demontażu muru w trakcie budowy lub uzgodnienie takiej możliwości z MWKZ. Jest to kluczowy aspekt na etapie planowania i kalkulacji cen robót budowlanych dla tej Inwestycji i należy wyjaśnić to zagadnienie już na etapie ofertowania. | Zamawiający po uzgodnieniu z SKZ, dopuszcza częściowy demontaż muru, w tych fragmentach, które bezpośrednio położone są nad nowym budynkiem. Na ten moment nie zakładamy całkowitego demontażu muru. Jednak to działanie powinno zostać ujęte w ramach harmonogramu. Zamawiający przypomina, że harmonogram prac, zostanie opracowany przez wykonawcę po podpisaniu umowy i będzie podległ uzgodnieniu. Jego elementem jest etapowanie prac. Zamawiający zwraca uwagę także na fakt, że Mur Pamięci stanowi ważny element całości założenia, szczególnie ważny podczas odchodów rocznicowych. Stąd, działania związane z Murem, muszą także ten fakt brać pod uwagę. | Mur Pamięci Demontaż muru Uzgodnienia konserwatorskie Harmonogram prac |  | Informacja | PFU MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26.pdf MPZP rejonu MPW - tekst.pdf MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0100 PZT.pdf MPWA_KON_NDI_ARCH__00-0301 MUR PAMIĘCI.pdf
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 103 | Zamawiający dnia 9.05.2025 zwrócił się o wydanie zaleceń konserwatorskich do Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Pismo dotyczyło zmiany lokalizacji klatki schodowej i wykonania przejścia w murze pamięci. Kwestia zmiany lokalizacji klatki jest jasna, wydano na to zgodę. Kwestię muru poruszyliśmy w osobnym pytaniu. Chcielibyśmy jednak zwrócić szczególną uwagę na załączniki do pisma, które są zapisem dotychczasowych ustaleń dotyczących zaleceń konserwatorskich. Uważamy, że w ustaleniach brakuje kilku zagadnień, które Zamawiający powinien omówić z MWKZ aby Wykonawca mógł ocenić przydatność koncepcji zawartej w dokumentacji przetargowej w planowaniu kosztów. Poniżej lista zagadnień: a) Rozbiórka zabytkowego muru i odtworzenie w innym miejscu: Dobudowany fragment z rozebranego odcinka muru istniejącego, wykonany jak pierwowzór Czy MWKZ ma uwagi do powyższych prac? +0,00 m =32.30 m n.p.m. Brama wejściowa +0,30 m b) połączenia kondygnacji -1 powilonu "F" Z budynkiem C "20250618_MPWPFU_UZUPEŁNINEIE KONCEPCJI.pdf" rys. "klatka schodowa połączenie z bud. C" oraz połączenie kondygnacji -1 pawilonu "F" z budynkiem AB "MPWA_KON_NDI_ARCH_F0_0300 POŁĄCZENIE Z AB.pdf" W piśmie Konserwatora z 5 czerwca 2018 wskazano, że „zakres przedstawiono opisowo (...) w odniesieniu do punktu 2,4, 5 i 7 – z uwagi na ogólny charakter opisu planowanych zmian na obecnym etapie nie wydaje wobec nich zaleceń (...) Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ze szczególną uwagą rozpatrzy ponownie złożony wniosek o zalecenia konserwatorskie dla planowanej inwestycji, po jego uszczegółowieniu opartym na analizie zamierzeń inwestora skonfrontowanych z zapisami MPZP rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego" Prosimy o zwrócenie się o zalecenia konserwatorskie dołączając do wniosku rysunki włącznie z najnowszymi, stanowiącymi uzupełnienie koncepcji z 2025r. (folder 17_SPECYFIKACJE I UZUPEŁNIENIE KONCEPCJI). c) Na dziedzińcu jest znajduje się stary zakopany zbiornik – poniżej fragment rysunku „02 Plan sytacyjny.pdf": | Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 102 oraz dodatkowo wyjaśnia, że kwestia uzgodnień z SKZ, stanowi zadanie wykonawcy. Zapytanie, jakie Zamawiający w ostatnim czasie skierował do SKZ, miało charakter ponownego rozpoznania tematu. Zamawiający jednak wyjaśnia, że zakłada częściowe ingerencje w mur, w częściach niepokrytych napisami. Zakłada również ingerencję budynku C z nowo projektowanym. Zbiornik, wspomniany w punkcie c) nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej. Jest wydobycie i utylizacja, stanowi zadanie wykonawcy. | Zalecenia konserwatorskie Mur Pamięci Rozbiórka i odtworzenie Połączenia budynków Zbiornik zakopany |  | Informacja | 20250618_MPWPFU_UZUPEŁNINEIE KONCEPCJI.pdf MPWA_KON_NDI_ARCH_F0_0300 POŁĄCZENIE Z AB.pdf 17_SPECYFIKACJE I UZUPEŁNIENIE KONCEPCJI 02 Plan sytacyjny.pdf
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 104 | Zgodnie z SWZ przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o składnikach ceny oferty w następującym układzie: - Etap I (projektowanie) - Etap II.a Budowa Obiektu - Etap II.b Zagospodarowanie terenów zielonych Prosimy o sprecyzowanie co dokładnie zawierać cena z Etapu II.b?. Prosimy o informację o jakim zagospodarowaniu terenów zielonych mowa, czy chodzi może o roślinność na dachu pawilonu "F"? | Zamawiający potwierdza, ze zagospodarowanie terenów zielonych to dach na budynku F oraz zieleń aż do powierzchni utwardzonej, oznaczonej na PZT nr 5, oraz zieleń, jaką przewidziano na dziedzińcu pomiędzy budynkiem C oraz A/B (obecny dziedziniec wejściowy), ewentualnie inna zieleń, która z uwagi na prowadzone prace będzie wymagała przywrócenia do pierwotnego stanu. | Zagospodarowanie terenów zielonych Cena oferty |  | Informacja | SWZ PFU (zał. Nr 1) PZT nr 5
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 105 | W części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronie 11 jest zapis: "Zamawiający zwraca uwagę na potrzebę integracji budynków istniejących i projektowanego, także W zakresie instalacyjnym, tak aby nie tworzyć dwóch, niezależnych organizmów. Zakres integracji, w tym możliwości integracji, będzie przedmiotem dalszej identyfikacji, na etapie projektowania." W związku z koniecznością zapewnienia zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego integracji projektowanego budynku z istniejącymi obiektami w szczególności w zakresie instalacyjnym – uprzejmie prosimy o udostępnienie: a) Wykazu istniejących instalacji w budynkach potencjalnie objętych zakresem integracji b) Informacji o firmach odpowiedzialnych za utrzymanie oraz serwisowanie poszczególnych instalacji i systemów w obiektach istniejących, c) W miarę możliwości dokumentacji powykonawczej lub schematów instalacji, które mogą mieć wpływ na zakres i sposób projektowanej integracji. | Zamawiający opublikował dokumentację powykonawczą na stronie postępowania – dostępna jest pod linkiem Załączniki do PFU. Pozwoli ona wykonawcom na zidentyfikowanie instalacji. Kontakty do firm serwisujących nie zostaną na tym etapie przekazane. | Integracja instalacji Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja | PFU (zał. Nr 1) Załączniki do PFU
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 106 | W pliku "2023-01-27 Granica opracowania-A2 GRANICA 1-500 (2).pdf" jest zaznaczona żółtą linią "Granica obszaru opracowania - część studialna" W legendzie jest zapis, że obejmuje częściowo działki: 43/2, 42, 40/2, 39, 37/4, 37/1 33/2, 33/1, 32. Na rysunku widać, że granica obszaru obejmuje jedynie działkę 43/2 - prosimy o ujednolicenie części opisowej z graficzną | Zamawiający wyjaśnia, że jego intencja jest uzyskanie, poza projektem podstawowym, koncepcji terenów bezpośrednio przylegających do Muzeum Powstania Warszawskiego (chodnik od ul. Przyokopowej, od ul. Grzybowskiej) oraz dojście do Ronda Daszyńskiego, które kolorem żółtym oznaczono na wymienionym załączniku. Zamawiający przypomina, że zadaniem objęta jest także działka 43/2 we fragmencie, niestanowiąca własności Zamawiającego, w zakresie opisanym w PFU. | Granica opracowania Działki ewidencyjne |  | Informacja | 2023-01-27 Granica opracowania-A2 GRANICA 1-500 (2).pdf PFU
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 107 | W części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronie 29 jest zapis: "g) Przestrzeń wypoczynkowa (...) (2) W tej strefie przewidziano lokalizację ławek, hamaków, tymczasowych podestów i leżaków w otoczeniu zieleni." Prosimy o informację czy dostawa i montaż ławek, hamaków, tymczasowych podestów i leżaków jest w zakresie Wykonawcy. | Zamawiający wyjaśnia, że dostawa i montaż ławek, hamaków, tymczasowych podestów i leżaków nie stanowi zadania Wykonawcy. Zamawiający jednak przypomina, ze w zakresie są podesty stałe opisane w PFU, oraz ujęte w załączniku 18. | Wyposażenie terenu Zakres prac |  | Informacja | PFU (zał. Nr 1) Załącznik 18
04._Odpowiedzi_na_pytania_IV.pdf | 2025-07-30 | MPW1/GDS | 108 | Czy na istniejących budynkach C oraz AB występuje problem zawilgocenia kondygnacji podziemnych? Prosimy o udostępnienie zakresu robót związanych uszczelnieniem fundamentów jeśli takowe miały miejsce. | Zamawiający potwierdza, że w budynku A/B istnieje problem zawilgocenia fundamentów. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją o którą prosi wykonawca, przy czym Zmawiający udostępnił dokumentacje powykonawczą, która zawiera informacje dotyczące fundamentów. Zamawiający wyjaśnia, że izolacja fundamentów nie jest ujęta w przedmiocie zadania. Jednak zawracamy uwagę, że w miejscach integracji, gdzie konieczne będzie odsłonięcie fundamentów, konieczne będzie również ich odpowiednie zaizolowanie, uwzględniające przyszłe działania w zakresie izolacji kolejnych odcinków fundamentów. | Zawilgocenie fundamentów Izolacja fundamentów Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja | Dokumentacja powykonawcza
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 109 | Prosimy o informację czy w pomieszczeniu S2.P2.21 - Opcjonalnie kawiarnia należy przyjąć do wyceny - Ladę bufetu z wbudowaną witryną na produkty spożywcze o symbolu MB1 zgodnie z załącznikiem nr 17_SPECYFIKACJE I UZUPEŁNIENIE KONCEPCJI - SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1. | Odpowiedź jak na pytanie 9. | Wyposażenie gastronomii Lada bufetowa |  | Informacja | SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 110 | Prosimy o informację czy w pomieszczeniach S1.P1.03- Kawiarnia i S1.P1.04 - Zaplecze kawiarni należy uwzględnić w wycenie projekt technologii kawiarni wraz z wyposażeniem. Czy obrys widoczny na projekcie koncepcyjnym to zabudowa meblowa / lada barowa? Jeżeli tak, prosimy o wytyczne, czego oczekuje Zamawiający. | Odpowiedź jak na pytanie 9. | Projekt technologiczny Wyposażenie kawiarni |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 111 | Prosimy o podanie oczekiwanej klasy odporności na wybuch fasad szklanych zewnętrznych. | W pkt 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU zamieszczone są „Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych". | Fasady szklane Odporność na wybuch |  | Informacja | PFU pkt 2.2.2
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 112 | Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę systemu fasad szklanych zewnętrznych ze stalowego na aluminiowy. | Zamawiający dopuszcza taką zmianę, pod warunkiem zachowania parametrów opisanych w PFU (p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”). | Fasady szklane Materiały konstrukcyjne |  | Zgoda | PFU p. 2.2.2
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 113 | Biorąc pod uwagę, że opis przedmiotu zamówienia dotyczy kompleksowej realizacji robót budowlanych, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma przyjąć w Formularzu oferty jednolitą stawkę VAT 23%. | W formularzu oferty należy podać cenę brutto (z VAT). Zgodnie z pkt XX pkt 3 swz wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy podaje ceny w rozbiciu jak w zamieszczonej tam tabeli, w tym osobno zagospodarowanie terenów zielonych. | Formularz oferty VAT Cena oferty |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 114 | Prosimy o wskazanie drzew, które należy usunąć. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji zgodnej z obecnym stanem. | Zamawiający przekazał dokumentację, które jest w jego posiadaniu. Weryfikacja dokumentacji w tym zakresie, jest po stronie wykonawcy. Zamawiający odsyła także do odpowiedzi na pytanie 57. | Drzewa Inwentaryzacja zieleni |  | Informacja | Odpowiedź na pytanie 57
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 115 | Dotyczy: strop szklany pod budynkiem E. Na rys. MPWA_KON_NDI_AP_E0_LXX_0300, na przekroju A została umieszczona informacja "Opcjonalnie strop szklany umożliwiający wykorzystanie wnętrza jako funkcja uzupełniająca" Prosimy zatem o informację, czy należy go wziąć pod uwagę przy wycenie. | Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje wykorzystania budynku E jako innej funkcji niż „latarnia”. | Strop szklany Budynek E |  | Informacja | MPWA_KON_NDI_AP_E0_LXX_0300
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 116 | Prosimy o informację, w jaki sposób należy wykończyć ściany murowane W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych. | Ściany murowane w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych gospodarczych, a zatem tych które służą jedynie technicznej obsłudze budynku i nie są udostępniane zwiedzającym, mogą zostać pomalowane. Pomieszczenia sanitarne, takie jak toalety, a także pomieszczenia zapleczowe z racji przepisów sanitarnych wymagają innego wykończenia. | Wykończenie ścian Pomieszczenia techniczne Pomieszczenia sanitarne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 117 | Prosimy o informację, jak należy wykończyć przedścianki z płyt G-K w toaletach. | Przedścianki w toaletach i ich wykończenie będzie stanowiło przedmiot uzgodnień na etapie projektowania. Zamawiający jednak wyjaśnia, że wykończenie ścian musi przypominać powierzchnię betonu. Zamawiający dopuszcza stosowanie wielkoformatowych płytek imitujących beton architektoniczny, kamień np. granit. Stosowane materiały muszą mieć wymiary nie mniejsze niż 30x60 cm. | Przedścianki G-K Wykończenie ścian Toalety |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 118 | Dotyczy wykończenia posadzki w pomieszczeniu nr S2.P2.30 SERWEROWNIA. W związku z rozbieżnością informacji w "Specyfikacje materiałowe do PFU_v1" a "MPW_Zał. Nr_PFU", proszę o informację, czy w założeniach została przewidziana podłoga podniesiona czy żywica poliuretanowa. | W serwerowni należy wykonać podłogę podniesioną. | Posadzki Serwerownia Podłoga podniesiona |  | Informacja | Specyfikacje materiałowe do PFU_v1 MPW_Zał. Nr_PFU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 119 | W przekazanej dokumentacji znajdują dwie różne koncepcje dotyczące "Pokoju na lato". Wstępna Koncepcja Architektoniczna Urbanistyczna autorstwa Nizio Design oraz Koncepcja pawilonu Pokój Na Lato autorstwa H2 architekci. Prosimy o informację, wg którego opracowania należy wycenić ten element. | Koncepcja Pokoju na Lato autorstwa H2 architekci powstała w oparciu o założenia koncepcji Nizio Design i jest jej uszczegółowieniem. Ona stanowi podstawę do wyceny. | Koncepcja architektoniczna Pokój na lato |  | Informacja | Koncepcja Architektoniczna Urbanistyczna Nizio Design Koncepcja pawilonu Pokój Na Lato H2 architekci
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 120 | W nawiązaniu do paragrafu 2, punktu 5 umowy, który wskazuje, że wykonawca jest zobowiązany do "5) wykonania Dokumentacji projektowej z zastosowaniem technologii BIM." Proszę o wskazanie wymagań dla projektu i dokumentacji w kontekście szczególności LOD dotyczącym zakresu wszystkich branż dla poszczególnych faz projektu. Proszę o doprecyzowanie wymagań. | Wszystkie wytyczne w tym zakresie zostały ujęte w załączniku do PFU nr 15, opisującym wytyczne do projektowania BIM. | Technologia BIM Dokumentacja projektowa LOD |  | Informacja | PFU nr 15
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 121 | W nawiązaniu do zapisów na stronie: 7 PFU "d) Zamawiający odstępuje od przedstawionej koncepcji ekspozycji murali w Parku" raz na stronie 8 "8) Galeria z muralami i ogrodem różanym wymaga zmiany w stosunku do rozwiązania w Koncepcji. Finalne rozwiązanie będzie przedmiotem prac na etapie koncepcji. Przeniesienie murali nie jest w zakresie zadania Wykonawcy." - prosimy informację co należy zrobić z istniejącymi muralami na ogrodzeniu w "Galerii z muralami i ogrodem różanym"? Ogrodzenie koliduje z projektowanym budynkiem F i jest konieczność jego usunięcia. Czy przez powyższy zapis należy rozumieć że Zamawiający we własnym zakresie zdemontuje ogrodzenie? | Zamawiający wyjaśnia, że demontaż muru pozostaje w zakresie Wykonawcy. Murale zostaną zdemontowane przez Zamawiającego. | Murale Galeria z muralami Ogród różany Demontaż ogrodzenia |  | Informacja | PFU str. 7 PFU str. 8
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 122 | Prosimy o informację, czy istniejące chodniki występujące na dziedzińcu mają być zdemontowane i odtworzone, czy może należy przewidzieć nowe nawietrznie? | Zamawiający wyjaśnia, że dziedziniec będzie podlegał zmianom także w zakresie nawierzchni. Pojawią się dodatkowe elementy takie jak drzewa czy zieleń niska, jak również świetliki do podziemnej części pawilonu F. Wobec tego nie jest możliwe zachowanie dziedzińca w niezmienionym kształcie. Zamawiający jednak zakłada zachowanie (demontaż i potem ponowny montaż) części kostki betonowej, pod warunkiem możliwości jej odzyskania. Zakłada także, że na fragmentach może się okazać konieczne ułożenie płyt kamiennych, z takiego materiału jak ułożona na dziedzińcu kostka (rejon świetlików, rejon wejścia do budynku C). Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że dziedziniec stanowi element projektu podlegający uzgodnieniom. | Dziedziniec Chodniki Nawierzchnia Demontaż i odtworzenie |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 123 | Wg opisu "MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26" wykończenie ścian zewnętrznych powinno zostać wykonane w technologii elewacji wentylowanej. Natomiast wg "SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1" elewacje mają być wykonane jako betonowe w technologii monolitycznego betonu architektonicznego w kolorze szarym. Prosimy o informację, w jakiej technologii mają zostać wycenione elewacje budynku?\ | Zamawiający wyjaśnia, że wykończenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z dokumentem "SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1". | Elewacje Ściany zewnętrzne Technologia wykonania |  | Informacja | MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26 SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 124 | Prosimy o informację czy konstrukcja żelbetowo-stalowa na dziedzińcu przy wejściu głównym do budynku AB jest do rozbiórki, bez konieczności odtworzenia po zakończonych pracach? Na obecnej koncepcji projektowej nie ma tego elementu. | Odpowiedź jak na pytanie 100. | Konstrukcja żelbetowo-stalowa Dziedziniec Rozbiórka Odtworzenie |  | Informacja | Koncepcja projektowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 125 | Prosimy o informację czy obecne tablice informacyjne elektroniczne znajdujące się na dziedzińcu są do demontażu w zakresie Wykonawcy? Jeżeli tak, prosimy o informację co należy z nimi zrobić po zdemontowaniu? | Zamawiający wyjaśnia, że po stronie Wykonawcy jest zdemontowanie, zdeponowanie i ponowny montaż tablic. | Tablice informacyjne Dziedziniec Demontaż Deponowanie Montaż |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 126 | W obszarze wykonywanych prac znajdują się stojaki rowerowe. Prosimy o informację czy demontaż jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, prosimy o informację czy należy je zutylizować/poddać renowacji i ponownie zamontować na nowym placu Inwestycji? | Zamawiający wyjaśnia, że stojaki rowerowe należy zdemontować i poddać renowacji jeśli zaistnieje taka potrzeba. Po wykonaniu prac, stojaki muszą zostać zainstalowane przez wykonawcę ponownie. Zamawiający oczekuje dostawienia dodatkowych stojaków w uzgodnionym na etapie prac projektowych miejscu (również na dziedzińcu). Należy dodać kolejne stojaki, tak aby łączna liczba miejsc do parkowania rowerów wynosiła 40. Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje parkowanie dwóch rowerów przy jednym stojaku. Dostawione stojaki muszą zachowywać formę i materiał obecnie istniejących. | Stojaki rowerowe Demontaż Renowacja Montaż Dostawienie Dziedziniec |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 127 | Prosimy o informację czy demontaż aktualnego budynku Pokoju na Lato i drewnianych schodów do niego prowadzących jest po stronie Wykonawcy? Co należy zrobić z elementami obiektu po ewentualnym demontażu? | Zamawiający wyjaśnia, że Pokój na Lato jest obiektem sezonowym, rokrocznie demontowanym po sezonie letnim przez wykonawcę Pokoju. Zatem demontaż obiektu nie leży w zakresie zadania wykonawcy. | Budynek Pokój na Lato Schody Demontaż |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 128 | W obszarze wykonywanych prac znajduje się rampa wraz z balustradami (przy trafostacji AB przy stojakach na rowery). Prosimy o informację czy na czas prowadzenia prac rampę należy zdemontować do późniejszego odtworzenia, wykorzystując te same balustrady? | Jeśli zaistnieje potrzeba demontażu rampy, należy ją zdemontować i następnie odtworzyć. Jeśli balustrada będzie wymagała renowacji, będzie to zadanie wykonawcy. | Rampa Balustrada Demontaż Odtworzenie Renowacja |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 129 | Prosimy o informację czy stalową rampę przy budynku C można zdemontować już przed rozpoczęciem prac? Rampa znajduje się na obszarze objętym koniecznością wykonania prac. W opisie MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26 znajduje się informacja, że pochylnia jest do likwidacji. | Zamawiający potwierdza, że rampę można zdemontować przed rozpoczęciem prac. Pochylnia jest do likwidacji. Zawracamy jednak uwagę na opisany w PFU wymóg przeprowadzenia remontu tarasu, który jako taki ma pozostać. Jeśli zaistnieje potrzeba czasowego demontażu tarasu, należy ten fakt uwzględnić w harmonogramie prac, podobnie jak jego odtworzenie po wykonaniu remontu lub wymiany zniszczonych elementów. | Rampa Budynek C Demontaż Pochylnia Taras Remont |  | Informacja | MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26 PFU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 130 | Prosimy o informację czy demontaż ławek ustawionych przy budynku C leży po stronie Wykonawcy? | Demontaż ławek jest po stronie wykonawcy, podobnie jak ponowny montaż. Przy czym finalna lokalizacja, zostanie dookreślona na etapie projektowania. Planowane zmiany na dziedzińcu (dodanie zieleni), może uniemożliwić zamontowanie ławek w obecnym miejscu. | Ławki Budynek C Demontaż Montaż Lokalizacja Dziedziniec Zieleń |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 131 | W opisie MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26 znajduje się informacja odnośnie tarasu budynku C: "Przewiduje się, że taras zostanie skrócony od strony placu do lica ściany budynku, oraz od strony ulicy o część sąsiadującą z budynkiem gospodarczym. Całość zostanie obudowana drewnianą pergolą osłaniającą strefę techniczną zlokalizowaną pod tarasem oraz umożliwiającą montaż sezonowych zadaszeń przeciwsłonecznych.", natomiast w MPW_Zał. nr 1_PFU znajduje się informacja "Przy budynku konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie nowego pokrycia tarasu, przy pozostawieniu konstrukcji obecnie funkcjonującego. Istniejąca balustrada, będzie wymagała korekty po usunięciu rampy. Konieczne będzie poddanie konserwacji konstrukcji tarasu oraz balustrad, przewiduje się także wymianę legarów i remont słupków żelbetowych". Z uwagi na dwie rozbieżne informacje prosimy o wskazanie właściwego zakresu prac do wykonania. | Zamawiający wyjaśnia, że jako wiążące należy przyjąć zapisy zawarte w dokumencie „MPW_Zał. nr 1_PFU". | Taras Budynek C Pergola Zadaszenie Balustrada Konserwacja Remont |  | Informacja | MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26 MPW_Zał. nr 1_PFU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 132 | Prosimy o informację czy nad tarasem przy budynku C należy wykonać zadaszenie. Na koncepcji MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0101 PZT PRZEKROJE taras budynku C jest z konstrukcją zadaszenia. | Jak odpowiedź 131. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zadaszenia tarasu. | Taras Budynek C Zadaszenie |  | Informacja | MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0101 PZT PRZEKROJE
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 133 | Prosimy o potwierdzenie, że pokrycie nowego tarasu ma być wykonane z desek kompozytowych. | Finalne rozwiązania materiałowe będą stanowiły przedmiot uzgodnień na etapie projektowania, muszą brać pod uwagę wymagania przepisów, w tym uwzględniać odpowiednią klasę odporności ogniowej. Muszą także być trwałe i estetyczne. Zamawiający zakłada, że wykończenie tarasu przy budynku C, będzie takie samo, jak elementy wykończenia tarasów na budynku F. | Taras Budynek C Pokrycie Deski kompozytowe Odporność ogniowa Trwałość Estetyka Budynek F |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 134 | Prosimy o potwierdzenie, że w budynku D nie należy wykonywać żadnych prac. | Zamawiający odsyła Wykonawcę do PFU p. 9.2.2. Budynek D (portiernia): „Nie zakłada się wprowadzania zmian w zakresie funkcji budynku. Zamawiający zakłada jednak potrzebę rozbudowy istniejących w nim systemów i powiązanego z nim wyposażenia, związanego z monitoringiem. Budynek obecnie wyposażony w kontrolę dostępu". | Budynek D Portiernia Systemy Wyposażenie Monitoring Kontrola dostępu |  | Informacja | PFU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 135 | Prosimy o informacje czy 4 konstrukcje porośnięte roślinnością z dużymi muralami (wzdłuż muru pamięci, pomiędzy budynkami AB i F) są do zdemontowania? Jeżeli tak, to czy po zakończeniu prac są do ponownego odtworzenia? Elementy te znajdują się tuż przy terenie objętym zakresem prac. Na jakim zakresie można zając teren na czas wykonywania prac? | Patrz odpowiedź na pytanie 121. | Konstrukcje z muralami Roślinność Mur pamięci Budynki AB i F Demontaż Odtworzenie Teren prac |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 136 | Prosimy o informację czy wzdłuż istniejącego muru pamięci jest konieczność postawienia drugiego muru równolegle? W jaki sposób ma być wykończony mur od strony budynku F? Koncepcja projektowa zakłada beton architektoniczny i porastającą go roślinność. | Zamawiający wyjaśnia, że postawienie drugiego muru może wyniknąć jedynie z kwestii konstrukcyjnych lub technologicznych. Jeśli taka potrzeba zaistnieje, będzie to zakres wykonawcy. W zakresie wykończenia muru od strony budynku F, zakładamy wykończenie betonem architektonicznym, ale konieczne będzie uzgodnienie wykończenia z SKZ. Zamawiający zakłada wprowadzenie zieleni od strony budynku F. Finalne rozwiązania będą stanowiły element uzgodnień na etapie projektowym. | Mur pamięci Drugi mur Wykończenie muru Budynek F Beton architektoniczny Roślinność Uzgodnienia projektowe |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 137 | Prosimy o informację czy przy murze pamięci od strony istniejącej należy odtworzyć chodnik taki sam jak występuje aktualnie? | Zamawiający zakłada odtworzenie istniejącego rozwiązania. Finalne rozwiązania będą stanowiły element uzgodnień na etapie projektowym. | Mur pamięci Chodnik Odtworzenie Uzgodnienia projektowe |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 138 | Prosimy o informację czy na czas prac można rozebrać mur, z zachowaniem tablic pamiątkowych, a po wykonaniu wszystkich zamocować obecne tablice na nowym murze? | Odpowiedź jak na pytanie 102. | Mur Tablice pamiątkowe Demontaż Montaż |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 139 | W dokumentacji brak jest informacji, które drzewa są do usunięcia, które do przesadzenia. W tabeli w załączniku Zalacznik-09_Inwentar_zielen opisany jest tylko stan drzew. Prosimy o informację odnośnie działania dotyczącego każdego z nich. | Jak odpowiedź na pytanie 114. | Zieleń Drzewa |  | Informacja | Zalacznik-09_Inwentar_zielen Pytanie 114
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 140 | Prosimy o informację czy szpaler drzew wzdłuż ulicy Towarowej jest z zachowaniem drzew istniejących czy w koncepcji są przewidziane drzewa nowo nasadzane? | Zamawiający wyjaśnia, ze dosadzanie drzew wzdłuż ul. Towarowej nie stanowi zadania wykonawcy. | Zieleń Drzewa |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 141 | Prosimy o informację czy należy przewidzieć drogi i chodniki miejskie w miejscu istniejących? Koncepcja projektowa przewiduje przesunięcie. | Pytanie nie jest zrozumiałe. Należy przyjąć, że chodniki ani drogi miejskie nie będą zmieniały swojej lokalizacji i nie są ujęte w zadaniu wykonawcy. Zamawiający jednak przypomina o wymaganiach, jakie opisał w PFU dotyczących ingerencji w działkę 43/2 w zakresie umożliwiającym prawidłowe zorganizowanie wejścia, jak również uwzględnienie wymagań dotyczących zabezpieczeń antyterrorystycznych opisanych w załączniku 14, czy możliwości czasowego zatrzymywania się autokarów. | Drogi Chodniki Zabezpieczenia antyterrorystyczne |  | Informacja | PFU Załącznik 14
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 142 | W PFU MPW Zał. nr 1 PFU na str. 29 jest zapis " Ogród i) Część poza zakresem, do osobnego opracowania. Projekt ogrodu powinien tworzyć spójną kompozycję z pozostałymi strefami". Prosimy o doprecyzowanie, do którego ogrodu odnosi się zapis, czy do Parku Wolności? | W zakresie zagospodarowania zieleni do wykonania po stronie Wykonawcy jest: zagospodarowanie dachu budynku F, aż do utwardzonego placu oznaczonego na PZT numerem 5, pasek zieleni od strony ul. Grzybowskiej (teren miejski wymagający przywrócenia do stanu pierwotnego), zagospodarowanie w elementy zieleni na dziedzińcu (zgodnie z koncepcją zawartą w zał. 17), uporządkowanie zieleni wokół budynku C i zielony skwerek na wschód od budynku C (w ramach dziedzińca), ewentualne elementy | Zieleń Zagospodarowanie terenu Ogród |  | Informacja | PFU MPW Zał. nr 1 PFU PZT Załącznik 17
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 143 | W PFU MPW_Zał. nr 1_PFU na str. 31 jest zapis "Elementem zadania projektowego jest zaprojektowanie zieleni na dziedzińcu, która nie ograniczy w znaczącym zakresie funkcjonalności dziedzińca, umożliwi przejazd i parkowanie samochodów VIP, a jednocześnie zmieni charakter dziedzińca (dodanie parterów z zielenią i 5 akcentów z zielenią wyższą - drzewa). Prosimy o informację co do wymaganej zieleni na dziedzińcu zewnętrznym, na dosłanej koncepcji jest to 8 szt parterów z zielenią wyższą, a nie 5. | Koncepcja dziedzińca zostanie doprecyzowana na etapie projektu. Załączona koncepcja ma na celu przedstawienie kierunku poszukiwań oraz oczekiwania Zamawiającego. Do oferty prosimy o przyjęcie 8 akcentów z zielenią wyższą. | Zieleń Dziedziniec |  | Informacja | PFU MPW_Zał. nr 1_PFU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 144 | Prosimy o informację czy budynek E podczas odtworzenia po wyburzeniu na zostać postawiony z tej samej oczyszczonej czerwonej cegły czy dopuszczony jest nowy materiał? | Budynek E nie posiada statusu obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Wykonawca może zatem przyjąć odtworzenie budynku E z nowej cegły, lub z połączenia nowej cegły oraz odzyskanej i oczyszczonej. Zamawiający zwraca jednak uwagę, że dobór cegły będzie stanowił przedmiot uzgodnień na etapie projektowym. | Budynek E Odbudowa Materiały budowlane |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 145 | Prosimy o wskazanie granicy do jakiej możemy wykonywać prace wzdłuż muru pamięci, z uwagi na to iż wykop sięga poza obrys budynku. | Ta kwestia zostanie dookreślona na etapie organizacji prac budowlanych, po dokładnym rozeznaniu sytuacji przez wykonawcę. Ponad to Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 53 oraz 102. | Mury Prace budowlane Granice opracowania |  | Informacja | Pytanie 53 Pytanie 102
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 146 | Prosimy o informację czy płot, na którym aktualnie znajdują się murale jest do wyburzenia i utylizacji? | Patrz odpowiedź 121. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że mur, który jest w kolizji z projektowanym budyniem, będzie musiał zostać zdemontowany, co stanowi zadanie Wykonawcy. | Murale Płot Demontaż |  | Informacja | Odpowiedź 121
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 147 | Prosimy o informację, czy murale w nowej lokalizacji mają powstać na murze/płocie analogicznym do obecnego, czy ma powstać nowo zaprojektowana konstrukcja do tego celu? | Patrz odpowiedź 121. | Murale Konstrukcja |  | Informacja | Odpowiedź 121
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 148 | Prosimy o informację, czy od strony północno-zachodniej budynku "C" należy wycenić koszt wyrównania terenu i zasiania nowej murawy? Przy tym obszarze są planowane prace remontowe tarasu. | Tak, Zamawiający zakłada uporządkowanie terenu i przywrócenie trawnika. | Teren zielony Murawa Teren wokół budynku C |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 149 | W PFU MPW_Zał. nr 1_PFU na str. 31 jest zapis "Zamawiający odstępuje od ujętego w koncepcji wymagania zapewnienia wejścia tymczasowego od południowo-wschodniego narożnika". Prosimy o doprecyzowanie, czy jest to rezygnacja z budynku H, czy bramy oznaczonej nr 4 na rys MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0100 PZT? | Zamawiający wyjaśnia, że rezygnuje zarówno z bramy oznaczonej numerem 4, oraz punktu kontroli masowych oznaczonych jako Η (oznaczenia zgodnie z PZT). | Wejście tymczasowe Brama Punkt kontroli masowej |  | Informacja | PFU MPW_Zał. nr 1_PFU MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0100 PZT
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 150 | Prosimy o informację, czy nawierzchnia chodników przed budynkiem F ma być wykonana z płyt chodnikowych 50x50 standardowych miejskich czy innych? Na wizualizacji tytułowej koncepcji są to płyty wielkoformatowe. Z jakiego materiału? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 122. | Chodniki Nawierzchnia Budynek F |  | Informacja | Pytanie 122
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 151 | Prosimy o informację, czy nawierzchnia drogi rowerowej wzdłuż budynku F ma być wykonana za takiego samego materiału jak chodniki czy jako nawierzchnia asfaltowa? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 122 oraz informuje, że nie przewiduje wykorzystania asfaltu na terenie MPW. | Droga rowerowa Nawierzchnia Budynek F |  | Informacja | Pytanie 122
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 152 | Prosimy o informację czy tablice Muru Pamięci wymagają odnowienia/wykonania na nowo? | Z uwagi na fakt, że Mur Pamięci znajduje się na terenie budowy i będzie bezpośrednio narażony na zabrudzenie, uszkodzenie, należy uwzględnić jego zabezpieczenie i renowację lub konserwację, w zależności od stanu. Zamawiający nie przewiduje wykonywania tablic od nowa. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że Mur Pamięci objęty jest ochroną konserwatorską, wymaga zatem szczególnego traktowania, także ze względów emocjonalnych. | Mur Pamięci Tablice Renowacja Konserwacja |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 153 | Prosimy o informację jaka nawierzchnia ma zostać zaprojektowania na przedłużeniu najniższej części dachu budynku F (pomiędzy dachem a słupkami antyterrorystycznymi)? | Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnia ta musi uwzględniać potrzeby ustawienia pojazdów obsługujących koncerty (np. dowóz sprzętu, elementów scenicznych), a także dowóz towarów do kawiarni, zatem musi spełniać wymagania jak dla przestrzeni parkingowych, a także umożliwiać postój pojazdów służb (na PFU oznaczone numerem 5 i opisanej jako „Powierzchnia utwardzona dostosowana do postoju pojazdów służb"... ) Parking należy wykonać z kostki graniowej takiej, jaka obecnie jest wykorzystana na dziedzińcu MPW. | Dach budynku F Nawierzchnia Parking Słupki antyterrorystyczne |  | Informacja | PFU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 154 | Prosimy o informację, czy żelbetowa krawędź schodów równoległych do najdłuższej krawędzi budynku F ma być zaprojektowana z zielenią tak aby w przyszłości była porośnięta roślinnością? | Zamawiający nie zakładał wprowadzania zieleni na schody. Zamawiający zwraca uwagę na zapisy PFU, w których ujął wymaganie drobnej zmiany lokalizacji schodów i ich przesunięcia schodów z działki 43/2 na działkę 43/1. | Schody Zieleń |  | Informacja | PFU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 155 | Prosimy o informację, czy w zakresie wyceny jest wykonanie drogi pożarowej przy Parku Wolności zgodnie z rys. MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0701 SCHEMAT BEZPIECZEŃSTWA? | Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania jest wykonanie utwardzonej powierzchni oznaczonej na PZT numerem 5 i opisanej jako „Powierzchnia utwardzona dostosowana do postoju pojazdów służb". | Droga pożarowa Park Wolności Zagospodarowanie terenu |  | Informacja | MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0701 PZT
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 156 | Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza w balustradzie szklanej KS-1 w Głównej klatce schodowej zastosowanie innego materiału niż stal, np. aluminium? | Zamawiający dopuszcza zastosowanie aluminium, od warunkiem zachowania parametrów wytrzymałościowych oraz estetycznych, określonych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Rozwiązania materiałowe będą stanowiły przedmiot uzgodnień na etapie projektowania. | Balustrada szklana Klatka schodowa Materiały |  | Informacja | Dokumentacja przetargowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 157 | W załączniku "14_Bezpieczeństwo Zalecenia dla MPW 26.06.25_FINAŁ" w rozdziale 2.2 pkt 1 na stronie 19 zawarto informację "Kontrola bezpieczeństwa: Po pomyślnym przejściu kontroli bezpieczeństwa, zwiedzający przechodzą do czytników kodów QR/kreskowych, gdzie skanują QR kody lub kody kreskowe z biletów". W przekazanym projekcie koncepcyjnym NIZIO bramki z czytnikami QR/kreskowych zostały wrysowane jedynie na wyjściu w Holu głównym/Hol wejściowy. Prosimy o potwierdzenie, że bramki należy zaprojektować i wycenić również za strefą kontroli. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości i przekazanie specyfikacji na wyżej opisane produkty. | Zamawiający przewidział ręczne sczytywanie kodów QR po przejściu kontroli bezpieczeństwa. Zamawiający jednak zwraca uwagę na opisane w PFU wymaganie dotyczące ponownego przemyślenia przepływów zwiedzających w części wejściowej (PFU p.2.4. Zmiany w Koncepcji pp.10)). | Bramki kontroli bezpieczeństwa Czytniki kodów QR Hol wejściowy |  | Informacja | 14_Bezpieczeństwo Zalecenia dla MPW 26.06.25_FINAŁ PFU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 158 | W przestrzeni S1.P1.08 komunikacja zostały wrysowane szafki 46x46cm. Prosimy o informację czy szafy te podlegają wycenie. Jeżeli tak to czy mają to być szafy (lockery) służące do przechowywania ubrań/rzeczy, pojedyncze czy podwójne (dzielone) z drzwiami zamykane na klucz. Prosimy o przekazanie wytycznych. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 16. | Szafki Lockery Pomieszczenie komunikacyjne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 160 | W pomieszczeniach S1.0.15 Pomieszczenie przewodników i S1.0.16 Kasy zostały wrysowane szafy 80x40cm. Prosimy o informację czy szafy te podlegają wycenie? Jeżeli tak, to czy mają to być szafy dwudrzwiowe np. z półkami na dokumenty, czy do przechowywania ubrań/rzeczy zamykane na klucz? Prosimy o przekazanie wytycznych. | Zamawiający potwierdza, że szafy do obu pomieszczeń podlegają wycenie i stanowią część zadania wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia dodatkowo, że mają być to szafki zamykane na klucz. Jednak ich dokładne wymiary oraz parametry, będą stanowiły przedmiot zadania projektowego. Do wyceny należy przyjąć, że w każdym z pomieszczeń jedna szafa, będzie umożliwiała pozostawienie odzieży wierzchniej. Pozostałe będą służyć przechowywaniu materiałów wspomagających pracę osób korzystających ze wskazanych pomieszczeń. | Szafy Pomieszczenie przewodników Kasa |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 161 | W pomieszczeniach S1.0.14 Zaplecze sklepu zostały wrysowane szafy 100x60cm. Prosimy o informację, czy szafy te podlegają wycenie? Jeżeli tak, to czy mają to być szafy dwudrzwiowe np. z półkami? Prosimy o przekazanie wytycznych. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 28. | Szafy Zaplecze sklepu |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 162 | Prosimy o doprecyzowanie zakresu bramek kontroli dostępu z czytnikami QR, w tym wskazanie: - ich dokładnej lokalizacji i ilości przejść - preferowanego rodzaju bramek (tripody, bramki sensoryczne, uchylne ewakuacyjne) - szerokości przejść (standardowe / ewakuacyjne / dla niepełnosprawnych) - innych istotnych cech i preferowanej estetyki (wysokość szyb, kolory, długości obudów, materiały) - sposobu działania (jednokierunkowe, dwukierunkowe / otwarcie tylko na kody QR czy też na karty RFID / otwarcie w systemie p.poż. itp.) - sposobu montażu czytników QR - czy tylko na wejściu, czy obustronnie (dla wejścia i wyjścia) - czy bramki będą stały na drodze ewakuacyjnej ? | Wszystkie wymienione parametry, będą stanowiły przedmiot zadania projektowego. Kwestie ewakuacji, dostępności dla osób niepełnosprawnych muszą zostać uwzględnione. W zakresie estetyki, Zamawiający oczekuje zachowania wyrazu przedstawionego na załączonych wizualizacjach. Rozwiązania muszą być trwałe i estetyczne, z delikatnym detalem, bez zbędnych profili, okuć, z możliwie dużą powierzchnią szklenia (bez stosowania tripodów). | Bramki kontroli dostępu Czytniki QR Systemy bezpieczeństwa Ewakuacja |  | Informacja | Wizualizacje
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 163 | Prosimy o informację o sposobie przyznawania dostępu odwiedzającym. Czy ma to być system biletowy z kodami QR? Jaki system jest preferowany? Jakie wytyczne powinien spełniać? | Tak, Zamawiający potwierdza, że opisane wymagania w warunkach przetargowych, obejmują zastosowanie systemu biletowego z kodami QR. | System biletowy Kody QR Dostęp dla odwiedzających |  | Informacja | Warunki przetargowe
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 164 | W dokumencie MPW_Zał. nr 1_PFU jest zapis "Zamawiający oczekuje wykonania stopni terenowych (tarasów). Mają służyć do siedzenia uczestnikom organizowanych wydarzeń (spotkania, prelekcje, wykłady (do 300 osób). [..] Zaproponowano tarasy głębokości 4 m na pełną szerokość dachu. W strefie gastronomicznej i warsztatowej zalecane jest wykonanie tarasów głębokości 8 m, co umożliwi bardziej swobodną aranżację. Wysokość stopni przy tarasach 4 m wynosi ok. 12,5 cm, przy tarasach 8 m 25 cm, co jest wartością odpowiednią dla wykonania niewielkiej sceny". Prosimy o doprecyzowanie czy mają to być wykonane na stałe np. żelbetowe tarasy, czy mają być w formie demontowanych drewnianych konstrukcji lub innych? Jakiej formy tarasów oczekuje Zamawiający? | Zamawiający oczekuje wykonania tarasów, które w zasadniczej części nie będą demontowalne. Zamawiający oczekuje wykończenia tarasów materiałem trwałym i spełniającym parametry BROOF (t1). Wykończenie tarasów na budynku F, musi być takie jak na tarasie budynku C (po remoncie wykonanym przez Wykonawcę). | Tarasy Stopnie terenowe Wykończenie materiałowe Budynek F Budynek C |  | Informacja | MPW_Zał. nr 1_PFU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 165 | Prosimy o potwierdzenie, że w nowo dobudowanym murze, wzdłuż muru pamięci (od strony budynku F) ma znajdować się wnęka na zdjęcia z przeszkleniem. Prosimy o informację czy przeszklenie ma być stałe czy w jakiś sposób otwierane. Czy należy je wykonać ze wzmocnionego szkła? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 136. | Mur pamięci Wnęka na zdjęcia Przeszklenie Szkło |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 166 | Prosimy o informację, czy podesty modularne sceniczne oraz kratownica oświetleniowo nagłośnieniowa wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak, prosimy o informację do jakich wymiarów sceny i jakiej wysokości ma być dostosowana kratownica? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 136. | Podesty sceniczne Kratownica oświetleniowa Kratownica nagłośnieniowa |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 167 | W załączniku 05_KONCEPCJA NIZIO 2020 MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0701 SCHEMAT BEZPIECZEŃSTWA wewnątrz budynku zostały wrysowane przegrody przeciw bombowe. Obrys ścian to częściowo ściany żelbetowe trzonu windowego, a w większości wydzielenie przechodzi przez ściany systemowe przeszklone. Czy Zamawiający oczekuje wykonania ścian przeszklonych w klasie odporności na wybuch? Jeżeli tak to prosimy o podanie klasy odporności na wybuch. Odnosząc się do powyższego w Załączniku 14_WYTYCZNE DOT ZABEZPIECZENIA ANTYTERORYST 14_Bezpieczeństwo Zalecenia dla MPW 26.06.25_FINAŁ pkt. 2.3 Kontrola bezpieczeństwa i prewencja pirotechniczna zapisano "Nie jest wymagana konieczność pozostawienia wstępnie projektowanego pomieszczenia zabezpieczającego przed wybuchem (parter) ze względu na to, że dyżurne zespoły minersko – pirotechniczne Policji mają wyznaczone miejsca do detonowania ewentualnych/znalezionych ładunków wybuchowych. Nie odbywa się to W obiekcie, gdzie taki ładunek zostanie odnaleziony/pozostawiony. Zabezpieczenie i prewencja pirotechniczna: Propozycja rozwiązania dot. prześwietlania bagaży" Prosimy o jednoznaczną odpowiedź. | Zamawiający wyjaśnia, że koncepcja Nizio Design z 2020 r. stanowi wytyczne do projektowania, które zostały zrewidowane załącznikami 14 i 17. Zatem zapisy zawarte w tych dwóch załącznikach, w kwestiach opisanych w pytaniu 167, należy traktować jako wiążące. | Przegrody przeciwbombowe Ściany przeszklone Odporność na wybuch Bezpieczeństwo |  | Informacja | 05_KONCEPCJA NIZIO 2020 MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0701 14_WYTYCZNE DOT ZABEZPIECZENIA ANTYTERORYST 14_Bezpieczeństwo Zalecenia dla MPW 26.06.25_FINAŁ
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 168 | Prosimy o informację, czy w sanitariatach należy zabudować blat umywalkowy również od czoła (blenda pionowa). Czy Zamawiający dopuszcza inny materiał niż spiek kwarcowy? np. HPL? | Tak, zamawiający wymaga stosowania blendy pionowej. Zamawiający nie dopuszcza stosowania HPL. | Blenda pionowa Blat umywalkowy Sanitariaty Materiały |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 169 | Prosimy o informację, czy platforma przy budynku C dla osób niepełnosprawnych wchodzi w zakres wyceny? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 129. | Platforma dla niepełnosprawnych |  | Informacja | pytanie 129
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 170 | Według najnowszej koncepcji na dziedzińcu ma się pojawić 8 donic z drzewami i inną roślinnością. Sugerując się wizualizacjami, prosimy o informację czy na donica ma pełnić również funkcję ławek i należy przewidzieć po ich obwodzie siedziska drewniane? | Dziedziniec oraz zieleń na nim przewidziana stanowią zadanie projektowe wykonawcy. Zamawiający jednak potwierdza, że donice będą także pełnić funkcję ławek. Detale zostaną dookreślone na etapie projektowych uzgodnień. | Donice z zielenią Ławki Siedziska |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 171 | części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronie 40 jest zapis: „Budynek kasy zostanie zamieniony w świetlik podziemnego hallu wejściowego. Zamawiający dopuszcza jego demontaż na czas budowy. Zakłada się całkowite lub częściowe wyeliminowanie ścian wewnętrznych i brak stropu między holem, a przestrzenią wewnętrzną budynku E, w celu maksymalnego doświetlenia podziemia. Demontaż i ponowny montaż obiektu, w przypadku takiej konieczności, musi być uzgodniony z właściwymi służbami. Konieczne jest zachowanie wszystkich charakterystycznych elementów i detali, stanowiących o indywidualnych charakterze budynku E." Prosimy o zwrócenie się do Konserwatora Zabytków o zalecenia odnośnie powyższych prac związanych z rozbiórką i odtworzeniem budynku E. | Uzgodnienia ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, stanowią przedmiot zadania wykonawcy. | Demontaż i montaż budynku Konserwator zabytków Budynek kasy |  | Informacja | PFU (zał. Nr 1) str. 40
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 172 | części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronach 46-51 jest tabela: „7) Wykaz planowanych pomieszczeń magazynowych (z tolerancją 15%) wraz ze wstępnie określonym wymaganym wyposażeniem meblowym" Mamy następujące pytania do tabeli: a) Prosimy o informację czy dostawa i montaż wskazanego wyposażenia jest w zakresie Wykonawcy. Jeśli tak, to prosimy o specyfikację i ilości danego wyposażenia b) Suma powierzchni wszystkich 11 pomieszczeń wynosi 580+200=780m2. Minimalna powierzchnia zgodnie z założoną tolerancją 15% wynosi 663m2. Do tej powierzchni należy dodać objętość ścian działowych i niezbędne drogi komunikacji między pomieszczeniami. Jedno z pomieszczeń (Pomieszczenie do doraźnych prac konserwatorskich 1a o powierzchni 30m2) ma wymagane światło dzienne oraz powinno być zaprojektowane obok magazynu broni o powierzchni 200m2. W koncepcji na potrzeby magazynowe jest przewidziane tylko jedno pomieszczenie magazynowe na poziomie -1 (S4.P1.02 Magazyn 491,89 m2). Czy Wykonawcy powinni więc znacząco zwiększyć pawilon F aby zapewnić wymaganą przestrzeń magazynową? Czy Zamawiający może zrezygnować z wymogu światła dziennego dla pomieszczenia 1a? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 14, 15, 29, 32. Dodatkowo Zamawiający uzupełnia poprzednie odpowiedzi i wyjaśnia, że jedna z dużych powierzchni magazynowych (na kondygnacji -1 lub -2), zostanie przeznaczona na magazyn zbiorów muzealnych. Druga powierzchnia będzie magazynem do przechowywania innych niż muzealne materiały. W zakresie magazynu na zbiory muzealne, Zamawiający wymaga, aby był on wyposażony w następujące elementy wyposażenia, lub był w następujący sposób zaprojektowany i wykonany: Warunki klimatyczne i izolacja • Pomieszczenie magazynowe powinno mieć odpowiednią izolację termiczną (nieprzemarzanie zimą, nieprzegrzewanie latem), która zapewni w miarę stabilne warunki klimatyczne. • Wskazany jest oddzielny i niezależny system klimatyzacyjno-wentylacyjny. • Docelowo w pomieszczeniu magazynowym powinniśmy uzyskać zakres temperatur 16–21°C oraz wilgotność względną 40-55% RH. • W razie awarii musimy mieć możliwość skorzystania z alternatywnych urządzeń utrzymujących parametry klimatu i zapewniających wymianę powietrza. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa • Magazyn powinien spełniać odpowiednie warunki ppoż. i bezpieczeństwa (m.in. ochrona przed kradzieżą). Komunikacja i transport • Ciągi komunikacyjne powinny być wyposażone w osłony ścian zabezpieczające przed uszkodzeniem wózkami transportowymi lub wykonane z materiałów które będą zapobiegać zniszczeniom. Jakość powietrza i filtracja • Należy wyeliminować zanieczyszczenia atmosferyczne i pył w pomieszczeniach magazynowych. • Uzasadnione jest filtrowanie całego powietrza dostarczanego do pomieszczeń magazynowych (filtrem HEPA), aby usunąć kurz, dwutlenek siarki, ozon i formaldehyd. • Filtry z węglem aktywowanym zapobiegają powstawaniu korozji na fotografiach o podłożu metalowym. • Pomieszczenia magazynowe powinny posiadać niski współczynnik wymiany powietrza (0,2-0,5 m/s). • Zaleca się projektowanie systemu wentylacji z lekkim nadciśnieniem w stosunku do ciesągów komunikacyjnych. • Nawiew w magazynie nie powinien znajdować się bezpośrednio nad muzealiami na najwyższych półkach regałów. Instalacje elektryczne i odkurzanie • Zalecane jest rozmieszczenie gniazdek sieci elektrycznej w dogodnej lokalizacji umożliwiającej podłączenie sprzętu odkurzającego z możliwością dotarcia do wszystkich miejsc w magazynie. • Wszystkie instalacje elektryczne powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi o najwyższych parametrach wytrzymałości, niepalnymi i odpornymi na uszkodzenia. • Materiały izolacyjne w razie pożaru nie powinny wytwarzać dymu zawierającego szkodliwe substancje lotne ani sadzy. Drzwi, ściany, podłogi i sufit • Drzwi do magazynu powinny umożliwić swobodny ruch osób i transport muzealiów. Zalecana szerokość to około 120 cm. • Powierzchnie (ścienne, podłogowe i stropowe) mogą być wykonane z porowatych materiałów budowlanych o dobrej zdolności do wymiany pary wodnej. • Posadzki muszą być wykonane z materiałów o dużej trwałości, odporne na ścieranie, antypoślizgowe, gładkie niewytwarzające pyłów oraz niegromadzące kurzu, brudu, łatwe w utrzymaniu czystości. • W pomieszczeniu magazynowym i korytarzach do niego prowadzących zaleca się wykonanie posadzek przemysłowych z gładkiego betonu pokrytego warstwą izolacyjną z akrylu nieemitującego lotnych związków organiczny cew. żywica. • W magazynowej części budynku należy unikać montażu podwieszanych sufitów. Światło i oświetlenie • Źródła światła: świetlówki liniowe lub ledy – bez emisji UV, o neutralnej barwie. • Maksymalna odległość szczytu mebli od źródeł światła to 50 cm. • Maksymalna intensywność oświetlenia: 300 luksów. • Zalecane oświetlenie: LED, oprawy aluminiowe lub ze stali nierdzewnej. Wyposażenie i meble magazynowe • Regały magazynowe powinny być wykonane ze stali malowanej proszkowo technologią elektrostatycznego nakładania farby. • Regały powinny być umieszczone prostopadle do duktów wentylacyjnych, mieć górne półki kryjące oraz być oddalone min. 20 cm od ścian zewnętrznych. • Najniższa półka: co najmniej 10 cm nad podłogą; najwyższa: maks. 250 cm. • Przejścia pomiędzy regałami stacjonarnymi: min. 80 cm szerokości; dla obiektów wielkoformatowych – odpowiednio szersze. • Szyny regałów jezdnych: w zagłębieniach posadzki; z zachowaniem min. 2,5 cm przerwy między zsuniętymi regałami. • Długość regałów jezdnych: max. 13 m, wysokość: do 250 cm. • Szuflady: hamulce, łożyska kulkowe ze stali, ścianka tylna, głębokość max. 10 cm. • System automatyczny szaf magazynowych przesuwnych. • Wszystkie regały powinny być wyposażone w system tzw. miękkiego startu i zatrzymania • Regały muszą przewidywać możliwość magazynowania: • pudeł kartonowych, • obrazów - siatki na obrazy, • broni - siatki na broń z roletami w klasie 1 zgodnie z normą PN-EN 1627, • Zaleca się także podział magazynu na funkcjonalne strefy (wydzielone np. za pomocą ścianek lub przegród): broń, tekstylia, zbiory gabarytowe, przedmioty, obrazy. • konieczne zastosowanie regałów z szufladami, regały stalowe zamykane na klucz (głębokość ok. 1m) • Wyposażenie: tylko niezbędne do obsługi muzealiów (dedykowane magazynowi muzealnemu) • stoły robocze – stół roboczy o wymiarach: 200 × 130 × 95 cm (wysokość) 1 sztuka, biurko do pracy o wymiarach: 145 × 70 × 75 cm (wysokość) 1 sztuka) • Szafy kartotekowe metalowe (na dokumenty A4), o wymiarach: szer. 60 cm × gł. 80 cm x wys. 200 cm 15 sztuk. | Magazyn muzealny Wyposażenie magazynu Instalacje Bezpieczeństwo Komunikacja Jakość powietrza Instalacje elektryczne Drzwi, ściany, podłogi, sufity Oświetlenie Regały Szuflady Stoły robocze Biurka Szafy kartotekowe |  | Informacja | PFU (zał. Nr 1) str. 46-51 pytania 14, 15, 29, 32
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 173 | W części opisowej PFU na stronie 23 jest zapis: "1.5.3. Wymagania ogólne: 1) Koncepcja wymaga zrewidowania i ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym po naniesieniu niezbędnych korekt. Szczególnie istotne jest zweryfikowanie kształtu i lokalizacji Pawilonu, uwzględniającego potrzeby organizacji koncertów, oraz lokalizacja klatek schodowych, w tym południowej, znajdującej się w koncepcji na działce, która nie stanowi własności Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza lokalizacji Pawilonu prostopadłej do długiej osi budynku F (przesłanianie). Zamawiający oczekuje wykonania analizy widoczności." W części opisowej PFU na stronie 26 jest zapis: "Działalność –kulturalna i edukacyjna w pawilonie: (...) iv) Oczekiwane jest rozwiązanie w stylu anglosaskiego kampusu – zieleń dominująca, ale nadająca się do wykorzystania jako „dywan", na którym można siadać, budować podesty, rozsadzić widownię, itp., w niższej części dachu oraz w miarę możliwości w projekcie należy uwzględnić zieleń wysoką (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zieleni). Należy pamiętać o zachowaniu spadków, umożlwiających stworzenie rampy dla niepełnosprawnych. Kąt nachylenia dachu zaproponowany w załączonej koncepcji, będzie podlegał rewizji na etapie koncepcji Wykonawcy i będzie przedmiotem akceptacji Zamawiającego." W związku z powyższymi zapisami mamy pytania: a) czy schody nad osią "B" są schodami na działce, która nie stanowi własności Zamawiającego i które trzeba będzie zlokalizować w innym miejscu? b) czy Zamawiający oczekuje dostępu z ulicy Towarowej do Pawilonu na dachu budynku F jednocześnie poprzez klatkę schodową i rampę dla niepełnosprawnych? | Zamawiający potwierdza, że przywołane w pytaniu schody, znajdują się poza działką Zamawiającego. Dlatego, Zamawiający w wymaganiach PFU opisał wymaganie ich przesunięcia. Zamawiający potwierdza, że do Pawilonu powinny prowadzić zarówno schody, jak i rampa. | Klatka schodowa Rampa dla niepełnosprawnych Pawilon na dachu Dostęp z ulicy |  | Informacja | PFU str. 23 PFU str. 26
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 174 | części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronach 6-8 są zapisy: „Szczególnie istotne dla Zamawiającego problemy projektowe, które wymagają szczegółowego opracowania w projekcie architektonicznym to w szczególności: 1) Zieleń i PZT: c) Zamawiający odstępuje od ujętych w koncepcji zmian w Parku Wolności, oraz otoczenia budynku A/B od strony południowej i wschodniej z wyłączeniem niezbędnej infrastruktury; d) Zamawiający odstępuje od przedstawionej koncepcji ekspozycji murali w Parku; (...) 8) Galeria z muralami i ogrodem różanym wymaga zmiany w stosunku do rozwiązania w Koncepcji. Finalne rozwiązanie będzie przedmiotem prac na etapie koncepcji. Przeniesienie murali nie jest w zakresie zadania Wykonawcy." W związku z powyższym mamy pytania: a) o jakiej niezbędnej infrastrukturze jest mowa w podpunkcie c)? b) czy w zakresie prac projektowych i budowlanych jest realizacja ewentualnej konstrukcji pod murale oraz wykonanie ogrodu różanego? Jeśli tak, to prosimy o więcej szczegółów na potrzeby wyceny. | Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcja pod murale nie stanowi zadania wykonawcy. W zakresie „niezbędnej infrastruktury” Zamawiający wyjaśnia, że jeśli zaistnieje potrzeba lokalizowania elementów infrastruktury ujętych w ramach zadania w innym miejscu niż pierwotnie wskazano na etapie uzgodnień projektowych może nastąpić zmiana. | Konstrukcja pod murale Ogród różany Niezbędna infrastruktura |  | Informacja | PFU (zał. Nr 1) str. 6-8
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 175 | Na czas wykonywania prac budowlanych będzie konieczność zmiany lokalizacji głównego wejścia do muzeum, kas biletowych, schowków bagażowych oraz szatni. W części opisowej PFU na stronie 54 jest zapis: „W czasie prac budowlanych wejście obsługujące zwiedzających zlokalizowane będzie od strony południowo-wschodniej, przy parkingu i Parku Wolności w Muzeum. Etapowanie budowy, W tym uwzględnienie kwestii funkcjonalności muzeum (czasowe zamknięcie/zamknięcia), muszą zostać ujęte w harmonogramie prac, przedstawionym do akceptacji w terminie opisanym umowie" Prosimy o informację, kto ponosi koszty wykonania tymczasowej organizacji pracy muzeum uwzględniającej: - wykonanie tymczasowego zaplecza (kasy, schowki, szatnie) - wykonanie robót wewnątrz muzeum - trasę zwiedzania | Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zmiany organizacji wystawy. W zakresie przeniesienia niezbędnej infrastruktury (kasy, schowki, szatnie), Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje jej przeniesienia (całości lub uzgodnionej części) przez wykonawcę. Tymczasowa aranżacja wejścia będzie przedmiotem ustaleń na etapie projektowania. | Tymczasowe zaplecze Kasy Schowki Szatnie Trasa zwiedzania Organizacja pracy muzeum |  | Informacja | PFU str. 54
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 176 | Prosimy o wykonanie nowych, aktualnych badań gruntowych na terenie istniejącego dziedzińca (między budynkami C oraz A/B). Jeśli to możliwe prosimy również o podanie rzędnych wysokościowych fundamentów budynku C oraz A/B. | Wykonanie badań gruntowych stanowi zadanie wykonawcy. W zakresie posadowienia obiektów istniejących, Zamawiający udostępnił dokumentacje powykonawczą. | Badania gruntowe Fundamenty |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 177 | Ze względu na złożoność przedmiotowej inwestycji ogłoszonej w formule „zaprojektuj i wybuduj" prosimy o przesunięcie terminu składnia ofert na 7.10.2025r. | Zamawiający zmienił termin składania ofert na 28 sierpnia 2025r. | Termin składania ofert |  | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 178 | związku z udostępnieniem w dniu 17.07.2025 nowego Formularzu Ofertowego prosimy o potwierdzenie, że warunki w SWZ tj. SWZ Część V. kwalifikacja podmiotowa wykonawców, pkt. 6, ppkt. 1) tj.: 1) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz była kierownikiem robót budowlanych: a) polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni netto nie mniejszej niż 4 000 m 2 ; b) polegających na budowie lub przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków; c) polegających na budowie lub przebudowie budynku położonego z zabudowie śródmiejskiej. oraz SWZ Część XV. Kryteria oceny ofert, pkt. 3, ppkt. 2) tj.: 2) Osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych Jeżeli osoba ta posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, polegającymi na budowie budynku użyteczności publicznej z częścią wystawienniczą oferta otrzyma 2,5 pkt za każdą wykazaną inwestycję. Jeżeli osoba ta posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, polegającymi na budowie budynku użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót budowlanych nie niższej niż 100 000 000 zł brutto- oferta otrzyma 2,5 pkt za każdą wykazaną inwestycję. Maksymalna liczba punktów 10 muszą zostać spełnione przez 1 osobę. | Tak. Założeniem jest skierowanie do wykonania zadnia jednej osoby do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych. | Kierownik budowy Kierownik robót budowlanych SWZ |  | Informacja | SWZ Część V SWZ Część XV
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 179 | Zwracamy się o doprecyzowanie par. 2 ust. 2 pkt. 17 wzoru umowy poprzez określenie, że obowiązek usunięcia kolizji dotyczy tylko tych kolizji, które zostały wskazane w dokumentach udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego, przed terminem złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie Inwestycji. | W ramach zadania wykonawcy jest usunięcie wszystkich kolizji. | Kolizje Zakres prac |  | Informacja | wzór umowy par. 2 ust. 2 pkt. 17
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 180 | Zwracamy się o zmianę wartości kary umownej zastrzeżonej w par. 15 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy na 0,015% wynagrodzenia brutto określonego w par. 13 ust. 3 za każdy dzień zwłoki. Kara umowa za zwłokę w zgłoszeniu obiektu do odbioru, o którym mowa w § 8 ust 4 w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 3 za każdy dzień zwłoki - jest rażąco wygórowana. | Zamawiający nie wyraża zgody. | Kary umowne Odbiór obiektu |  | Odmowa | wzór umowy par. 15 ust. 1 pkt. 3 § 8 ust 4 § 13 ust. 3
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 181 | W związku z par. 10 ust. 3 umowy, określającym obowiązek przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo zgodnie z załącznikiem nr 2.1 lub 2.2. do Umowy (wzoru umów podwykonawczych), zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje umowy podwykonawcze, które będą zawierały postanowienia zawarte w/w załącznikach natomiast zostaną dodatkowo rozszerzone o inne postanowienia, stosowane W umowach podwykonawczych, np. dotyczące zasad odpowiedzialności, praw autorskich, BPH, gospodarowania odpadami, zasad odbiorów? Wykonawca polega na sprawdzonych i zaufanych podwykonawcach, z którymi posiada wypracowane i korzystne warunki, których to zaimplementowanie do jako dodatkowych zapisów do zał. 2.1 lub 2.2 pozwoli Wykonawcy złożyć optymalną ofertę Zamawiającemu. | Zamawiający wyjaśnia, że umowy podwykonawcze mogą zostać dopasowane do wzorów wykonawcy, przy czym istotne jest ujęcie w nich wymaganych wzorami postanowień. | Umowy podwykonawcze Załączniki do umowy |  | Informacja | par. 10 ust. 3 umowy załącznik nr 2.1 załącznik nr 2.2
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 182 | Zwracamy się o doprecyzowanie par. 2 ust. 2 pkt. 30 wzoru umowy poprzez zmianę: podejmowania wszystkich innych działań i prac, które dla realizacji Umowy okażą się niezbędne lub konieczne; Wykonawca nie może odmówić wykonania takich działań i prac w ramach wynagrodzenia, nawet jeżeli nie są one wskazane wprost w umowie a są konieczne dla osiągniecia celu Umowy, o ile Wykonawca mógł je przewidzieć jako profesjonalny wykonawca w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację przetargową. Zwracamy się o doprecyzowanie par. 5 ust. 5 pkt. 2 wzoru umowy poprzez określenie, że Wykonawca może odmówić wprowadzenia uwag Zamawiającego do dokumentacji w przypadku gdyby ich wprowadzenie w zakresie rozwiązań technicznych byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami i prawem lub nieuzasadnione pod względem technicznym. | Zamawiający oczekuje wykonania całości zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Zakres prac Dokumentacja projektowa Przepisy prawa |  | Informacja | wzór umowy par. 2 ust. 2 pkt. 30 wzór umowy par. 5 ust. 5 pkt. 2
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 183 | Zwracamy uwagę, że poniższy zapis Umowy par. 8 ust. 3 pkt. 5 należy traktować jako zbyt daleko idące jednostronne uprawnienia Zamawiającego 1)Zamawiający na potrzeby wypłaty wynagrodzenia ma prawo korygować wskaźnik procentowy stanu zaawansowania Robót, o którym mowa w punkcie poprzednim. Skorygowany przez Zamawiającego wskaźnik procentowy jest wiążący dla Stron. Prosimy o wykreślenie zapisu. | Zamawiający nie wyraża zgody. Intencją Zamawiającego jest uproszczenie procesu rozliczeń, a nie blokowanie środków. | Wynagrodzenie Zaawansowanie robót |  | Odmowa | Umowa par. 8 ust. 3 pkt. 5
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 184 | Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu Umowy par. 14 ust. 2 pkt. 2, 3 poprzez dopuszczenie fakturowania raz na miesiąc przez Wykonawcę. Powyższe ma bezpośredni wpływ zarówno na zapewnienie stabilności i płynności finansowej Wykonawcy w ramach przedmiotowej inwestycji jak i optymalizację kosztów oferty. Ponadto należy wskazać, że fakturowanie miesięczne zalicza się do dobrych praktyk Zamawiającego w ramach postępowań publicznych. | Zamawiający w umowie dopuścił taki mechanizm W szczególnych sytuacjach. Postanowienia pozostają bez zmian. | Fakturowanie Płatności |  | Informacja | Umowa par. 14 ust. 2 pkt. 2, 3
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 185 | Prosimy o zmianę par. 15 ust. 2 na: 1.Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 13 ust. 1. Uzasadnienie: Pierwotna propozycja limitu kar jest niewspółmiernie wysoka w stosunku przedmiotu inwestycji i warunków zdefiniowanych w SWZ, a także zbyt represyjna wobec Wykonawcy. | Zamawiający nie przewiduje zmiany. | Kary umowne |  | Odmowa | par. 15 ust. 2 § 13 ust. 1
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 186 | Prosimy o akceptację zmiany zapisu par. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2, poprzez obniżenie wartości wskaźnika. 1.Wynagrodzenie umowne za wykonane świadczenie umowne może zostać zmienione (zwaloryzowane) o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, przy czym w okresie pierwszych 12 miesięcy (pierwszych czterech kwartałów) licząc od dnia podpisania Umowy wartość wynagrodzenia za wykonane i zafakturowane w tym okresie świadczenia nie podlega waloryzacji. 2. Zmiana wynagrodzenia (waloryzacja) nastąpi, jeżeli: 1) w piątym kwartale realizacji Umowy ogłoszona zmiana cen produkcji budowlano montażowej (wskaźnik) w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej wyniesie więcej niż 0,6% w stosunku do kwartału poprzedzającego; albo 2)nie nastąpiła zmiana opisana w punkcie 1 oraz licząc od piątego kwartału - jeżeli w następujących po sobie kolejnych kwartałach suma zmian cen produkcji budowlano montażowej wyniesie więcej niż 0,6%. Uzasadnienie: Złagodzenie warunków waloryzacji poprzez zaproponowane przez Wykonawcę m.in. obniżenie progu waloryzacji pozwala na bardziej elastyczne dostosowanie wynagrodzenia do zmieniających się warunków rynkowych, zapewniając jednocześnie stabilność i przewidywalność realizacji umowy przez Wykonawcę, tym bardziej wobec okresu 12 miesięcy wskazanego przez Zamawiającego w trakcie, którego świadczenie nie podlega waloryzacji. | Zamawiający nie wprowadza zmiany. | Waloryzacja wynagrodzenia Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej |  | Odmowa | par. 18 ust. 1 par. 18 ust. 2 pkt 1 i 2
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 187 | Ze względu na trwający okres urlopowy prosimy o rozważenie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 26.09.2025 r. Przedmiot zamówienia jest szczególnie złożony, co wymaga od nas dodatkowego czasu na dokładne przeanalizowanie wszystkich aspektów oraz przygotowanie oferty, która w pełni spełni Państwa oczekiwania i standardy jakościowe. Jesteśmy przekonani, że dodatkowy czas pozwoli wszystkim potencjalnym oferentom na złożenie ofert bardziej przemyślanych i kompleksowych, co w efekcie przełoży się na wyższą jakość realizacji inwestycji. Dodatkowy czas na przygotowanie oferty pozwoli również na uniknięcie ewentualnych błędów czy niedociągnięć, które mogłyby wynikać z pośpiechu. Wierzymy, że przedłużenie terminu składania ofert będzie korzystne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla wszystkich uczestników przetargu, umożliwiając złożenie ofert, które w pełni oddadzą potencjał i kompetencje każdej z zainteresowanych firm. | Termin składania ofert został przedłużony do 28 sierpnia 2025 r. | Termin składania ofert |  | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 188 | Zamawiający wymaga integracji systemów teletechnicznych w istniejącej infrastrukturze oraz „...Nie przewiduje się kompleksowej wymiany instalacji w istniejących budynkach w celu zapewnienia integracji. Intencją Zamawiającego jest jednak maksymalna integracja systemów". Prosimy o podanie: a) standardów systemów posiadanych przez Zamawiającego (system, typ, producent, rok zainstalowania) b) wymaganych poziomów integracji dla poszczególnych systemów c) wymaganych warunków gwarancji na istniejące systemy d) czy w ramach integracji z istniejącymi systemami będzie wymagana aktualizacja oprogramowania | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą. Dodatkowo Zamawiający uzupełnia podstawowe parametry w zakresie istniejących systemów: • BMS - istniejący system Hyoneywell SymmetrE w wersji R300.2. • Systemy sygnalizacji pożaru rozbudowy/integracji. • System sygnalizacji włamania i napadu oraz System kontroli dostępu – istniejący system: ATS Master – 3 centrale ATS 4800. Do rozbudowy/integracji. • System telewizji dozorowej (CCTV AHD) – istniejący system IP Novus, w skład wchodzą 2 serwery NMS oraz rejestratory AHD – do rozbudowy, z uwzględnieniem wymagań zawartych w Zał. 14. • Integracja i wizualizacja systemów z obsługa użytkowników – istniejący system SKD-IFTER EQU - do rozbudowy/integracji, • Istniejąca Centralna bateria EURO ZB1/52 dla projektowanego obiektu konieczne uwzględnienie nowej centralnej baterii, łatwej w użytkowaniu i wymiennej, system kompatybilny z istniejącym. istniejący system Polon 4800. Do | Systemy teletechniczne Integracja systemów Dokumentacja powykonawcza BMS System sygnalizacji pożaru System sygnalizacji włamania i napadu System kontroli dostępu Telewizja dozorowa (CCTV) Systemy bezpieczeństwa Centralna bateria |  | Informacja | Zał. 14
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 189 | Zamawiający W ramach prac projektowych wymaga zaprojektowania „systemu wzmocnienia GSM". Do stosowania urządzeń GSM, w których występuje wzmocnienie sygnału uprawnione są podmioty posiadające koncesję (w tym operatorzy). Samodzielne instalowanie tego typu urządzeń jest nielegalne. Prosimy o weryfikację tego wymogu, lub potwierdzenie, że w zakresie jest wyłącznie projekt instalacji antenowej w budynku (instalacja pasywna bez wzmacniaczy sygnału). | Zamawiający potwierdza, że zakresie Wykonawcy jest wyłącznie projekt instalacji antenowej w budynku (instalacja pasywna bez wzmacniaczy sygnału). Wykonanie instalacji pasywnej wraz z okablowaniem pozostaje po stronie Wykonawcy. | Instalacja antenowa System GSM Projekt instalacji |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 190 | Prosimy o wskazanie Beneficjenta gwarancji wadialnej w przypadku wniesienia zabezpieczenia oferty w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnie z Część X. ust. 5. | Beneficjentem gwarancji jest Zamawiający Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa. | Gwarancja wadialna Zabezpieczenie oferty Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa |  | Informacja | Część X. ust. 5
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 191 | Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli używając stwierdzenia "Zamawiający oczekuje uporządkowania otoczenia budynku C". | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania: 129 i 148. | Uporządkowanie terenu Otoczenie budynku C |  | Informacja | pytanie 129 pytanie 148
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 192 | W związku ze zmianą oczekiwań Zamawiającego względem założeń Galerii z muralami oraz ogrodem różanym zawartych w koncepcji, prosimy o wskazanie zakresu wymaganych przez Zamawiającego zmian. | Jak odpowiedzi na pytania 121, 146, 147. | Galeria z muralami Ogród różany Zmiana koncepcji |  | Informacja | pytanie 121 pytanie 146 pytanie 147
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 193 | Prosimy o potwierdzenie, że szczegółowa koncepcja wielobranżowa ma obejmować jedynie zmiany dotyczące koncepcji, która została dołączona do PFU oraz opisane przez Zamawiającego brakujące zakresy. Jeśli tak, prosimy o informację na jakich zasadach ma odbyć przeniesienie praw autorskich na pozostałą część koncepcji. | Wszelkie kwestie związane z przeniesieniem praw do Szczegółowej Koncepcji opracowanej przez wykonawcę są uregulowane w § 16 Projektu Umowy | Koncepcja wielobranżowa Prawa autorskie |  | Informacja | § 16 Projektu Umowy
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 194 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni nieodpłatnie wspólnie uzgodniony fragment terenu pod zorganizowanie zaplecza budowy. Jednocześnie prosimy o informację o możliwości podłączenia sanitarnego i elektrycznego zaplecza budowy do istniejących sieci. | Zamawiający nie przewiduje udostępnienia terenu MPW pod zaplecze budowy. | Zaplecze budowy Teren budowy Podłączenia sieci |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 195 | Prosimy o przekazanie dokumentacji dotyczącej istniejącego budynku E przeznaczonego do rozbiórki i odbudowy. | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą. | Dokumentacja powykonawcza Budynek E Rozbiórka i odbudowa |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 196 | Prosimy o przekazanie dokumentacji 3D istniejących budynków o której mowa na stronie 15 PFU. | Zamawiający dysponuje aktualnym skanem obiektów z zewnątrz oraz skanem węzłowych miejsc połączenia tkanki istniejącej z projektowaną. Ta dokumentacja nie zawiera jednak więcej informacji niż udostępniona dokumentacja powykonawcza. Zostanie udostępniona po podpisaniu umowy. | Dokumentacja 3D Skanowanie obiektów Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja | strona 15 PFU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 197 | Prosimy o udostepnienie aktualnych zaleceń konserwatorskich dla planowanej inwestycji rozbudowy MWP tj. dla przekazanej koncepcji. W przekazanych wytycznych Konserwatora z 2018 wydanych dla koncepcji rozbudowy z 2016r konserwator nie zezwolił na wyburzenie ceglanego muru wzdłuż ul. Towarowej. | Zamawiający przekazał wszystkie wytyczne, jakimi dysponuje. Uzgodnienie z SKZ stanowi zadanie wykonawcy. | Zalecenia konserwatorskie Mur ceglany Uzgodnienia SKZ |  | Informacja | wytyczne Konserwatora z 2018
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 198 | Prosimy o potwierdzenie że dozwolone jest wyburzenie ceglanego muru stanowiącego ogrodzenie muzeum wzdłuż ul. Towarowe zgodnie z zapasami MPZP z 30.11.2017r rozdział 3, &18, pkt.10. | Kwestia muru i uzgodnienie ingerencji w jego rejonie, stanowi zadanie wykonawcy i będzie przedmiotem ustaleń na etapie projektowym. | Wyburzenie muru Ogrodzenie muzeum Uzgodnienia projektowe |  | Informacja | MPZP z 30.11.2017r rozdział 3, &18, pkt.10
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 199 | Zgodnie z informacją przedstawioną w PFU str. 11, punkt 4. Zadania wykonawcy, podpunkt 4.1 Wstępne prace projektowe :" (...) Zamawiający zwraca uwagę na potrzebę integracji budynków istniejących i projektowanego, także w zakresie instalacyjnym, tak aby nie tworzyć dwóch, niezależnych organizmów. Zakres integracji, w tym możliwości integracji, będzie przedmiotem dalszej identyfikacji, na etapie projektowania." W związku ze wskazaną informacją, prosimy o udostępnienie inwentaryzacji budynku muzeum razem z instalacjami sanitarnymi/mechanicznymi. Pozwoli to na rzetelne opracowanie oferty i wstępne ustalenie integracji budynków. | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą oraz powiązane z nią dokumenty. | Integracja budynków Inwentaryzacja instalacji Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja | PFU str. 11, punkt 4.1
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 200 | Czy Zamawiający posiada dokumentacje archiwalną bunkra który koliduje z projektowaną windą nr.8 przy wejściu do budynku A. Jeżeli tak to prosimy o jej przekazanie. | Wykonawca prawdopodobnie ma na myśli nieczynny zbiornik pożarowy, widoczny np. na części rysunkowej MPZP. Nie posiadamy jego dokumentacji. Zbiornik jest okrągłym obiektem o średnicy ok. 10m. Jego utylizacja pozostaje w zakresie Wykonawcy. | Zbiornik pożarowy Dokumentacja archiwalna Utylizacja |  | Informacja | rysunek MPZP
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 201 | Prosimy o potwierdzenie, że winda towarowo-osobowa przy osi 13 ma mieć przystanek na +1 tj. na dachu budynku F zgodnie z zapisami w MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona 8. | Zamawiający nie potwierdza. W tym punkcie mowa o windzie przy osi 10. | Winda towarowo-osobowa Przystanek na dachu Oś windy |  | Informacja | MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona 8
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 202 | Prosimy o potwierdzenie, że winda towarowa (przy kuchni w osi 10) ma mieć 3-ci dodatkowy przystanek w przypadku powiększenie części podziemnej budynku na kondygnacji -2 z uwagi na rezygnację z budowy magazynu G. | Zamawiający potwierdza, oraz zwraca uwagę, że w zgodnie z zapisami w MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona, winda ta ma mieć również przystanek na dachu budynku F. | Winda towarowa Dodatkowy przystanek Dach budynku F |  | Informacja | MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 203 | Prosimy o potwierdzenie, że winda towarowo-osobowa przy osi 13 ma pełnić funkcje windy pożarowej zgodnie z zapisami MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona 9. | Ta kwestia stanowi zadanie projektowe, za które odpowiedzialny jest wykonawca. Zatem finalne potwierdzenie będzie możliwe na etapie projektowania i po uzgodnieniu wykonawcy z rzeczoznawcą w porozumieniu z Zamawiającym. | Winda towarowo-osobowa Winda pożarowa Zadanie projektowe |  | Informacja | MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona 9
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 204 | Prosimy o potwierdzenie że "Konstrukcja płyty dziedzińca / stropu łącznika powinna zapewnić możliwość przejazdu pojazdów między bramami przy ul. Przyokopowej i Grzybowską. " MPW_Zał. Nr 1_PFU pkt. 5 b) strona 44. | Funkcjonalność obecnego dziedzińca wejściowego w zakresie poruszania się pojazdu nie może ulec zmianie. Dlatego należy pozostawić możliwość wjazdu pojazdów np. ze specjalnymi odwiedzającymi. | Konstrukcja płyty dziedzińca Przejazd pojazdów Strop łącznika |  | Informacja | MPW_Zał. Nr 1_PFU pkt. 5 b) strona 44
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 205 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lokalizacje zaplecza budowy w Parku Wolności. | Z uwagi na coroczne obchody oraz inne uroczystości realizowane na terenie Parku, Zamawiający nie wyraża zgody. | Zaplecze budowy Park Wolności Lokalizacja |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 206 | Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowych rozwiązań, producenckich lub linii produktowych w systemach teletechnicznych. | Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowych rozwiązań, producenckich lub linii produktowych w systemach teletechnicznych. | Systemy teletechniczne |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 208 | Prosimy o informację czy na cz. istniejącej obiektu systemy teletechniczne są wciąż objęte okresem gwarancji. Prosimy podać jakie systemy, w jakim zakresie oraz do kiedy obowiązuje gwarancja. | Zamawiający przekazał dokumentację powykonawczą, także obejmująca instalacje. Obiekt został oddany do użytkowania 20 lat temu. | Systemy teletechniczne Gwarancja |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 209 | Prosimy o informację czy w przypadku zastosowania rozbudowy istniejących systemów lub ich integracji, gwarancja ma zostać rozszerzona. | Gwarancja ma obejmować prace wykonane przez wykonawcę. | Systemy teletechniczne Gwarancja |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 210 | Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych, w zakresie integracji. | Zamawiający przekazał dokumentację powykonawczą, jej rewizja leży po stronie Wykonawcy. | Instalacje elektryczne Systemy teletechniczne Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 211 | Prosimy o określenie stopnia integracji istniejących systemów Teletechnicznych. Czy Zamawiającym dopuszcza, w przypadku zastosowania innych systemów niż na istniejącym obiekcie, zastosowania nowego oprogramowania Integracyjnego? | Zamawiający przekazał dokumentację powykonawczą, jej rewizja leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych systemów w przypadku braku dostępności istniejących na obiekcie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowego oprogramowania integracyjnego, przy czym wszelkie decyzje dotyczące wyboru systemów i ich integracji, będą podlegały uzgodnieniom z Zamawiającym. | Systemy teletechniczne Integracja systemów |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 212 | Prosimy o określenie terminu na zatwierdzenie materiału. Proponujemy 3 dni od daty przedłożenia. Brak określenia terminu uniemożliwi wykonawcy sporządzenie harmonogramu prac. | Zamawiający określa ten termin na 10 dni w przypadku pilnych kwestii i 14 dni na elementy wyposażenia, które powinny zostać przedstawione z dużym wyprzedzeniem, pod warunkiem uwzględnienia wymagań Zamawiającego opisanych W warunkach przetargowych oraz uzgodnionych na etapie koordynacji. | Harmonogram prac Zatwierdzanie materiałów |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 213 | §8 ust. 3 prosimy o uzupełnienie o wskazanie terminu na przeprowadzenie odbioru robót zanikających. Proponujemy niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od zgłoszenia. | W§ 8 ust 2 okresowo czas na przystąpienie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu na 3 dni robocze. | Odbiór robót Roboty zanikające |  | Informacja | §8 ust. 3
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 214 | §8 ust. 3 pkt 3 lit. d prosimy o sprecyzowanie, o jakie dokumenty chodzi. | Jeżeli dla danych robót budowlanych niezbędne będą inne dokumenty dla potwierdzenia jakości i prawidłowości wykonania, Zamawiający zastrzega prawo żądania takich dokumentów. | Dokumentacja budowlana Odbiór robót |  | Informacja | §8 ust. 3 pkt 3 lit. d
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 215 | §8 ust. 7 pkt 7 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający ma na myśli kopię dziennika budowy, gdyż jego oryginał stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie obiektu, którą to decyzję wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. | Zamawiający potwierdza, przy czym Zamawiający będzie oczekiwał także wersji elektronicznej. | Dziennik budowy Odbiór końcowy |  | Informacja | §8 ust. 7 pkt 7
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 216 | §8 ust. 9 pkt 2 Prosimy o wyjaśnienie treści. Wydaje się że zdanie drugie nie zawiera pełnej treści. | § 8 ust 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 9. Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji odbiorowej jest zobowiązany nie później niż w terminie 1 tygodnia od otrzymania uwag do: 1) ich uwzględnienia i dostarczenia Zamawiającemu zmodyfikowanej dokumentacji, albo 2) w przypadku odmowy ich uwzględnienia do przedstawienia szczegółowego pisemnego uzasadnienia tej odmowy. Oświadczenie Zamawiającego o uznaniu tej odmowy za zasadną lub niezłożenie żadnego oświadczenia i niepodjęcie w związku z tą odmową żadnych dalszych czynności przez kolejne 3 dni robocze od dnia otrzymania odmowy uznaje się za zaakceptowanie dokumentacji. | Dokumentacja odbiorowa Odbiór końcowy |  | Zmiana treści dokumentu | §8 ust. 9 pkt 2
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 217 | §8 ust. 13 pkt 2 Prosimy wprowadzenie zmiany stwierdzającej obowiązek Zamawiającego dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych. | § 8 ust 13 pkt 2 dotyczy warunkowego odbioru obiektu w przypadku wad nieistotnych. | Odbiór końcowy Wady nieistotne |  | Informacja | §8 ust. 13 pkt 2
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 218 | §10 ust. 3, załącznik do umowy nr 2.2, nr. 2.1 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający określa jedynie minimalne wymagania co do treści umów zawieranych przez generalnego wykonawcę z podwykonawcami a w pozostałym zakresie pozostawia generalnemu wykonawcy swobodę w kształtowaniu treści zawieranych umów. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 181. Umowy z podwykonawcami mogą być przygotowane wedle wzorów wykonawcy 0 ile będą zawierały postanowienia odpowiadające wzorom dołączonym do projektu umowy. | Umowy podwykonawcze SWZ |  | Informacja | §10 ust. 3 załącznik nr 2.2 nr. 2.1
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 219 | §14 ust. 10 Prosimy o potwierdzenie że wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom jak tego wymaga art. 447 pzp, i Zamawiający nie oczekuje przedkładania dowodów zapłaty wynagrodzenia, które na tą chwilę nie było jeszcze wymagalne. | Ustęp 10 § 14 stanowi: W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu, W terminie 15 dni od przedłożenia Zamawiającemu faktury, dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, których wierzytelności są częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują. Nieprzedłożenie dowodów zapłaty w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury będzie traktowane jako brak zapłaty. | Płatności Podwykonawcy Dowody zapłaty |  | Informacja | §14 ust. 10 art. 447 pzp
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 220 | §15 ust. 1 pkt 6 Prosimy o rozważenie obniżenia wysokości kary tam wskazanej kara w wysokości 5000 zł za każdy dzień opóźnienia w płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy i jest rażąco wygórowana w stosunku do interesu Zamawiającego który zabezpiecza ta kara, a w wielu przypadkach obiektywnie niewielkie opóźnienie w płatności może spowodować że kara umowna należna Zamawiającemu będzie wyższa niż płatność dokonana z opóźnieniem. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. | Kary umowne Płatności Podwykonawcy |  | Odmowa | §15 ust. 1 pkt 6
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 221 | §17 ust. 6 Prosimy o wprowadzenie doprecyzowania że chodzi o szkody powstałe z winy wykonawcy | Postanowienie dotyczy ubezpieczenia od szkód powstałych w związku z wykonywaniem robót budowlanych przez wykonawcę. | Ubezpieczenie |  | Informacja | Umowa §17 ust. 6
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 222 | §20 ust. 10 Prosimy o rozważenie usunięcia tego punktu. Wykonawca jest gwarantem i ponosi odpowiedzialność za jakość zrealizowanych przez siebie robót. Wykonawca nie ma wpływu na zakres obowiązków wskazywanych przez dostawców gwarantów. Udzielenie gwarancji jest prawem a nie obowiązkiem producenta w związku z tym możliwość negocjowania warunków gwarancji jest więcej niż umiarkowana. Dopełnienie przez Zamawiającego obowiązków wskazanych w gwarancji będzie warunkowało utrzymanie gwarancji niezależnie od zapisów umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wynikających z przekazanego dokumentu gwarancyjnego spowoduje wygaśnięcie odpowiedzialności gwaranta niezależnie od intencji zamawiającego. | Zamawiający oczekuje udzielenia gwarancji przez wykonawcę, a w przypadku gwarancji udzielonej przez producenta – również takiej gwarancji. | Gwarancja |  | Odmowa | Umowa §20 ust. 10
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 223 | §15 ust. 1 pkt 13 prosimy o rozważenie obniżenia kary umownej do wysokości 5.000 za przypadek ujawnienia informacji poufnych niezgodnie z zasadami opisanymi w umowie. | Nie wyrażamy zgody. | Kara umowna |  | Odmowa | Umowa §15 ust. 1 pkt 13
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 224 | §23 ust. 6 prosimy o wprowadzenie ograniczenia czasowego dla obowiązku zachowania poufności. Proponujemy 12 miesięcy od podpisania Protokołu Przekazania Obiektu do Użytkowania. Wniosek o wprowadzenie ograniczenia motywowany jest surową konsekwencją przewidzianą przez Zamawiającego. Wykonawca nie może w nieskończoność pozostawać w niepewności co do możliwego przypisania mu naruszenia zobowiązania do zachowania poufności i obciążenia go karą umowną. | Nie wyrażamy zgody ze względu na specyfikę obiektu i dostęp dla osób VIP. | Poufność informacji |  | Odmowa | Umowa §23 ust. 6
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 225 | Prosimy o potwierdzenie, że odbiorom częściowym będą podlegać zakresy wykonane w danym okresie, a nie zakończone elementy wskazane w harmonogramie. | Zamawiający potwierdza. | Odbiór częściowy |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 226 | Wnosimy o możliwość fakturowania częściowego co miesiąc. Aktualne rozliczenia raz na kwartał powodują konieczność finansowania inwestycji przez GW i doliczenia do oferty kosztów takiego finansowania. Wprawdzie Zamawiający przewidział możliwość wystawiania faktur częściej niż raz na kwartał jednak tylko gdy będzie taka wola/potrzeba Zamawiającego, wiec Wykonawca przy składaniu oferty nie ma pewności czy tak będzie się odbywało rozliczenie i oferta zostanie powiększona o koszty finansowania. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 183. | Fakturowanie |  | Informacja | Umowa §183
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 227 | ZNW umowa par. 24. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia zabezpieczenia należytego wykonania na okres 5 lat z obowiązkiem jego przedłużenia. | Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia na okres 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy - nie krótsze niż 5 lat. W przypadku nieprzedstawienia nowego lub przedłużonego zabezpieczenia na kolejny okres Zamawiający zastrzega prawo do wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmienia się ust. 2, który przyjmuje brzmienie: 2. Zabezpieczenie może zostać wniesione w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp dodaje się ust 7 w brzmieniu: 7. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia na okres 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy - nie krótsze niż 5 lat. Wykonawca przedstawia dokument gwarancji lub poręczenia nie później niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia. W przypadku nieprzedstawienia nowego lub przedłużonego zabezpieczenia na kolejny okres Zamawiający zastrzega prawo do wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy |  | Zmiana treści dokumentu | Umowa §24
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 228 | Zgodnie z pkt. 3.4 umowy Zamawiający oświadcza, ze będzie posiadał środki na realizacje inwestycji a jednocześnie przewiduje (p. 21.1.11 umowy) możliwość zmiany zakresu „w przypadku utraty dofinansowania realizacji Inwestycji lub zmiany kwoty otrzymanego dofinansowania" Prosimy o informacje, jak są zabezpieczone środki na relację inwestycji i skąd będzie pochodzić finasowanie. | Zamawiający posiada podpisaną umowę dotacji na realizację przedsięwzięcia. | Finansowanie inwestycji |  | Informacja | Umowa §3.4 Umowa §21.1.11
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 229 | Prosimy o doprecyzowanie, że zmiana zakresu wskazana w p. 21.1.11 umowy może nastąpić jedynie w przypadku, gdy utrata dofinansowania lub zmiana kwoty dofinansowania będzie spowodowana winą Wykonawcy. | Przywołamy punkt dotyczy zmian umowy na wypadek utraty finansowania inwestycji, w tym niezależnie od winy wykonawcy. | Zmiana umowy |  | Informacja | Umowa §21.1.11
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 230 | Prosimy o ustalenia maksymalnego ograniczenia zakresu Robót o którym mowa w §21 ust. 1 pkt 10), 11) - do 10% wartości zamówienia. | Postanowienia nie ulegają zmianie. | Zakres robót |  | Odmowa | Umowa §21 ust. 1 pkt 10 Umowa §21 ust. 1 pkt 11
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 231 | Prosimy o informację, czy dostawa mebli ruchomych leży w zakresie wykonawcy? | Tak. | Dostawa mebli |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 232 | Prosimy o informację, czy wycena obejmuje wyposażenie w szatniach pracowników (pom. S3.0.27, S3.029). Jeśli tak, prosimy o podanie wytycznych? | Zamawiający potwierdza. Należy przyjąć szafki pojedyncze zamykane na kluczyk z ławką. | Wyposażenie szatni |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 233 | Prosimy o informację, czy wycena obejmuje wyposażenie w garderobach (pom. S2.P1.06, S2.P1.08, S2.P1.11, S2.P2.08). Jeśli tak, prosimy o podanie wytycznych? | Zamawiający potwierdza. W garderobach należy przyjąć proste blaty o głębokości jak oznaczono to na rysunkach, z pojedynczą szufladą przy każdym stanowisku, lustro z odpowiednim dla potrzeb wykonywania makijażu oświetleniem oraz krzesło tapicerowane obrotowe. Lustro musi posiadać boczne skrzydła (lustro teatralne). | Wyposażenie garderoby |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 234 | Prosimy o informację, czy wycena obejmuje zabudowy kuchenne w pokojach socjalnych (pom. S1.0.11, S1.0.15, S3.0.11). Jeśli tak, prosimy o podanie wytycznych? | Zmawiający potwierdza. Odsyłamy do odpowiedzi na pytanie 8. | Zabudowa kuchenna |  | Zgoda | Odpowiedź na pytanie 8
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 235 | Prosimy o potwierdzenie, czy wycena obejmuje wyposażenie sklepu (lada recepcji ze stanowiskiem kasowym, regały sklepowe)? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 28. | Wyposażenie sklepu |  | Zgoda | Odpowiedź na pytanie 28
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 236 | Prosimy o potwierdzenie, czy wycena obejmuje wyposażenie bufetu. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 9. | Wyposażenie bufetu |  | Informacja | pytanie 9
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 237 | Prosimy o potwierdzenie, czy wycena obejmuje fotele kinowe w sali widowiskowej. | Zamawiający potwierdza. Wymagania w tym zakresie opisano w PFU. | Wyposażenie sali widowiskowej Fotele kinowe |  | Informacja | PFU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 240 | Załącznik „250428_zal 1 do EIR_MPW_BIM” do „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”: W kolumnie "Uwagi" umieszczono informację o usunięciu danego parametru. Czy Zamawiający potwierdza, że dane parametry mogą zostać usunięte? | Zamawiający potwierdza. | Wymagania BIM Parametry modelu |  | Informacja | 250428_zal 1 do EIR_MPW_BIM Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 241 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”: Prosimy o przekazanie załączników wymienionych w powyższym dokumencie, które nie zostały załączone do dokumentacji przetargowej: a. MPW_Z3_LOD b. MPW_Z4_LOI c. MPW_Z5_MO d. MPW_Z6_AM | Zamawiający zrezygnował z załączenia wymienionych załączników. | Wymagania BIM Załączniki |  | Informacja | PFU Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego MPW_Z3_LOD MPW_Z4_LOI MPW_Z5_MO MPW_Z6_AM
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 242 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”: Zgodnie z zasadą kolejności numerowania załączników oraz faktem, że w dokumencie występują załączniki oznaczone od MPW_Z3 do MPW_Z6, prosimy o doprecyzowanie, czy istnieją również załączniki MPW_Z1 oraz MPW_Z2. Jeśli tak, uprzejmie prosimy o ich przekazanie. | Zamawiający zrezygnował z załączenia wymienionych załączników. | Wymagania BIM Załączniki |  | Informacja | PFU Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego MPW_Z1 MPW_Z2 MPW_Z3 MPW_Z6
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 243 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 7.4: Prosimy o podanie wymagań ogólnych LOI I LOD dla projektu powykonawczego. | Wymagania dla dokumentacji powykonawczej są takie same jak dla dokumentacji wykonawczej. | Wymagania BIM Dokumentacja powykonawcza LOI LOD |  | Informacja | PFU Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 244 | Załącznik nr 1 do OPZ „Program Funkcjonalno-Użytkowy”, ust. 5.5: „Zamawiający jest w trakcie opracowania dokumentacji 3D budynków istniejących oraz ich bezpośredniego otoczenia, położonego w ramach własności Muzeum (model .ifc). Zamawiający przekaże scanning obiektów istniejących, w zakresie brył zewnętrznych z otworami i ogólnym, najbardziej charakterystycznym detalem, tak aby model przestrzenny projektowanego obiektu, realizowany przez Wykonawcę, przedstawiał całe założenie (obiekty istniejące i projektowane). Zamawiający dostarczy również wymodelowane miejsca połączeń obiektów istniejących Ci A/B z budynkiem projektowanym (model .ifc przedstawiający wnętrza w miejscu połączenia).” oraz Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego", ust. 7.2: „Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących obiektów, które zostaną rozbudowane lub zmodernizowane i wymodelowanie elementów podlegających zmianom lub łączących się z nowoprojektowanymi komponentami w zakresie dokładności geometrycznej określonej w załączniku MPW_Z3_LOD.” Prosimy o doprecyzowanie, czy inwentaryzacja obiektów istniejących oraz zamodelowanie miejsc połączeń tych obiektów z projektowanym budynkiem leży po stronie Zamawiającego. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 196. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że wymodelowanie miejsc węzłowych, jako materiał pomocniczy dla wykonawcy, został przez Zamawiającego wykonany i zostanie wykonawcy przekazany. W zakresie inwentaryzacji, Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą, jednak jej weryfikacja, w tym inwentaryzacja niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania elementów, pozostaje zadaniem wykonawcy. | Wymagania BIM Modelowanie 3D Inwentaryzacja Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja | OPZ PFU MPW_Z3_LOD pytanie 196
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 245 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 5.4.1: „Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wewnętrzny podział modeli na wolumeny (kondygnacje, zadania/ worksety, systemy itp.)." Czy wymienione w nawiasie przykłady wolumenów są obowiązkowe dla modeli, czy zostały podane jedynie jako sugestie? | Zamawiający wyjaśnia, że zostały podane jako sugestie, przy czym na etapie organizacji prac wykonawcy, Zamawiający będzie oczekiwał przedstawienia propozycji podziału do akceptacji. | Wymagania BIM Podział modeli Wolumeny |  | Informacja | PFU Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 246 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego", ust. 5.5: „Wykonawca przedstawi wykaz materiałów jakie zostaną zastosowane w modelu. Wymodelowane komponenty powinny mieć przypisane materiały zgodne z wykazem. Parametry wykorzystanych w modelach materiałów powinny uwzględniać rzeczywiste fizyczne właściwości materiałów. Dane te mają umożliwić wykonanie wstępnych obmiarów materiałowych, wstępnych szacunków kosztów oraz poprawną identyfikacje danych poszczególnych materiałów.” Prosimy o przedstawienie minimalnej listy wymaganych przez Zamawiającego parametrów rzeczywistych fizycznych właściwości materiałów. | Zamawiający wyjaśnia, że zostanie to ustalone na etapie organizacji prac wykonawcy. Zamawiający będzie oczekiwał przedstawienia propozycji do akceptacji. | Wymagania BIM Wykaz materiałów Parametry materiałów |  | Informacja | PFU Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 247 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 5.6: „Wszystkie procesy związane z obsługą platformy powinny zostać zamieszczone w dokumencie BEP.” Czy Zamawiający jako dostawca platformy CDE będzie odpowiedzialny za przygotowanie części BEP dotyczącej zasad jej obsługi? | Zamawiający potwierdza. | Wymagania BIM Platforma CDE BEP |  | Informacja | PFU Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 248 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 6.3: „Przykładowa tabela przekazania modeli 3D przedstawiona jest w załączniku." Do jakiego załącznika odnosi się Zamawiający w pkt. 6.3? Prosimy o sprecyzowanie zapisu oraz przekazanie wspomnianego załącznika. | Zamawiający prosi o pominięcie. Załącznik został usunięty z dokumentacji. | Wymagania BIM Tabela przekazania modeli 3D |  | Informacja | PFU Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 249 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego", ust. 7.1: „Modele na etapie budowy będą rozwijane przez aktualizację geometrii i położenia elementów oraz przez dalsze zwiększanie poziomu nasycenia dostępną informacją w celu stworzenia bazy pod model służący następnie do zarządzania Inwestycją (BIM 7D).” Czy Zamawiający określił jakie oprogramowanie będzie wykorzystywane do zarządzania nieruchomością (FM)? | Nie, Zamawiający nie określił oprogramowania. | Wymagania BIM Zarządzanie nieruchomością Oprogramowanie FM |  | Informacja | PFU Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 250 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 7.1: „Dane wytworzone przez Wykonawcę w modelach powinny posłużyć do przeprowadzenia analiz energetycznych.” Która strona odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie analiz energetycznych? | Za przeprowadzenie niezbędnych analiz odpowiedzialny jest wykonawca. | Wymagania BIM Analizy energetyczne |  | Informacja | PFU Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 251 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 10.: „Zamawiający we współpracy z Wykonawcą ustalą czas na „Fazę Rozruchu” podczas której Wykonawca będzie wdrażać opracowane warunki brzegowe dla wymagań BIM (ustawienie CDE, plany koordynacji międzybranżowej, testy eksportów i mapowania parametrów itp.).” oraz ust. 5.6.: „(...) Zamawiający odpowiada za konfigurację platformy oraz zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych i przechowywanych danych." Prosimy o sprecyzowanie, która strona odpowiedzialna będzie za konfigurację platformy CDE oraz jej administrowanie. | Za konfigurację platformy CDE oraz jej administrowanie będzie odpowiadał Zamawiający. | Platforma CDE Zarządzanie projektem |  | Informacja | Załącznik nr 15 do PFU ust. 10. ust. 5.6.
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 252 | m.st. ZZW.ZSZ.6220.20.2019.MR z 25.06.2019 jest zapis, aby wytypowane drzewa do przesadzenia przygotowywać przez kilka sezonów wcześniej. Prosimy o wskazanie drzew które mają zostać przesadzone z terenu działki Inwestora oraz o potwierdzenie, że w związku z tym przygotowania do przesadzenia są już prowadzone przez Zarządcę terenu. Jeśli tak, to od jakiego czasu? Jeśli przygotowania do przesadzenia nie są prowadzone, to czy prace z tym związane będą po stronie wykonawcy? | Prace związane z przesadzaniem drzew pozostają po stronie wykonawcy. | Przesadzanie drzew Zieleń |  | Informacja | Wytyczne Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ZZW.ZSZ.6220.20.2019.MR
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 253 | Prosimy o informację czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew kolidujących z planowaną Inwestycją. Jeżeli tak - prosimy o jej przekazanie. | Zamawiający nie posiada zgody na wycinkę. Zadanie to pozostaje po stronie wykonawcy, jak również koszty wycinki. | Wycinka drzew Pozwolenia |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 254 | W Programie Funkcjonalno Użytkowym w punkcie 2.3 Główne problemy projektowe (podpunkt Zamawiający odstępuje od ujętych w koncepcji zmian w Parku Wolności oraz otoczenia budynku A/B z wyjątkiem infrastruktury. Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez ingerencję tylko w infrastrukturę w Parku Wolności? Jaki jest rodzaj i zakres ingerencji? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 174. | Park Wolności Infrastruktura |  | Informacja | Program Funkcjonalno Użytkowy pkt 2.3
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 255 | Na rysunku KONCEPCJA – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU pokazana jest granica opracowania. Prosimy o informację czy teren zielony od strony ul. Grzybowskiej wzdłuż schodów zewnętrznych jest w zakresie opracowania? | Zamawiający wyjaśnia, że ten fragment nie leży na terenie własności Zamawiającego. Jednak jego uporządkowanie, w porozumieniu z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy leży po stronie Wykonawcy. | Teren zielony Uporządkowanie terenu |  | Informacja | KONCEPCJA – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 256 | Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją budynków C, E, D, A, B będących w sąsiedztwie nowo realizowanego budynku, bądź czy posiadają Państwo ich dokumentację archiwalną? Jeżeli tak, to prosimy o udostepnienie. | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą istniejących budynków. | Dokumentacja powykonawcza Inwentaryzacja budynków |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 257 | Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje i dopuszcza całkowite wyburzenie żelbetowego muru pamięci po uprzednim demontażu tablic pamięci (odpowiednio je segregując i zabezpieczając) oraz odtworzenie go na etapie robót wykończeniowych (oraz ponowne zamontowanie tablic i okładziny kamiennej)? Zwracamy uwagę na fakt, że pozostawienie muru pamięci oraz ewentualne podchwycenie go przed realizacją konstrukcji żelbetowej budynku zdecydowanie spowolni realizację stanu „0” budynku oraz co najważniejsze, może spowodować niekontrolowane osiadania/zarysowania muru. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 102,103. | Mur pamięci Wyburzenie i odtworzenie |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 258 | Dot. Pokoju na Lato Prosimy o podanie źródła ciepła (rozbudowa istniejącego węzła, kotłownia gazowa, pompa ciepła) dla części całorocznej. | Do rozwiązania na etapie projektowania. Zadanie wykonawcy. | Pokój na Lato Źródło ciepła |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 259 | Dot. Pokoju na Lato - Prosimy o podanie źródła chłodu (woda lodowa, systemy freonowe) dla części całorocznej. | Do rozwiązania na etapie projektowania. Zadanie wykonawcy. | Pokój na Lato Źródło chłodu |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 260 | Dot. Pawilonu F - Prosimy o podanie źródła ciepła (rozbudowa istniejącego węzła, kotłownia gazowa, pompa ciepła). | Do rozwiązania na etapie projektowania, ale Zamawiający przewiduje budowę nowego węzła dla budynku F | Pawilon F Źródło ciepła |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 261 | Dot. Pawilonu F - Prosimy o podanie źródła chłodu (woda lodowa, systemy freonowe). | Do rozwiązania na etapie projektowania. Zamawiający oczekuje wykonania instalacji freonowej. | Pawilon F Źródło chłodu |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 262 | Dot. Pawilonu F - Prosimy o informację jaka będzie wymagana temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach, w których będą znajdowały się dzieła sztuki. | W PFU temperaturę w pomieszczeniach magazynowych opisano w przedziale 18-20 stopni C. | Pawilon F Temperatura wewnętrzna Magazyn dzieł sztuki |  | Informacja | PFU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 263 | Prosimy o wyznaczenie standardu materiałowego stosowanych systemów sanitarnych i HVAC. | Określenie parametrów będzie możliwe na etapie uzgodnień projektowych. | Systemy sanitarne HVAC Standard materiałowy |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 264 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z wykonania budynku magazynowego w lokalizacji przy południowo-wschodniej elewacji budynku AB, natomiast w wycenie należy założyć pogłębienie południowego krańca nowoprojektowanego budynku F i umiejscowienie dodatkowej powierzchni magazynowej na poziomie -2 w osiach 9-10. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 29 i 32. | Budynek magazynowy Lokalizacja Poziom -2 |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 265 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z wykonania zapasowej bramy i tymczasowego wejścia w lokalizacji od ul. Towarowej w południowo-wschodnim narożniku ogrodzenia. | Zamawiający potwierdza. | Brama zapasowa Tymczasowe wejście |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 266 | Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać przenoszenia murali oraz wykonywania ogrodu różanego w innej, nowej lokalizacji. | Zamawiający potwierdza. | Mural Ogród różany |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 267 | Prosimy o informację czy zamawiający wyraża zgodę na pogrubienie płyty fundamentowej konstrukcji budynku w celu zrównoważenia sił wyparcia nowego budynku przez wody gruntowe. | Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcyjne parametry obiektu zostaną określone na etapie projektowania. Parametry płyty opisane w warunkach przetargowych, mają charakter koncepcji. | Płyta fundamentowa Konstrukcja budynku |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 268 | Prosimy o dookreślenie (wyszczególnienie) oraz opracowanie na rysunku PZT obszaru opracowania koncepcji oraz obszaru objętego przedmiotem prac budowlanych. Pytanie wynika z przebiegu granic działki 43/1, gdzie ściana wschodnia działki jest również „ostrą granicą" prowadzenia prac budowlanych budynku F, natomiast sąsiadująca działka nr 43/2 projekty na działce obejmują jedynie w formie koncepcji opracowanie projektu drogowego, zieleni, małej architektury oraz sieci i infrastruktury technicznej, tj. nie przewiduje się prac budowlanych. | Granice zostały określone w PFU oraz załącznikach. | Obszar opracowania Prace budowlane Granice działki |  | Informacja | PFU Załączniki
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 269 | Prosimy o przekazanie dostępnej dokumentacji powykonawczej dotyczącej budynków leżących w granicach obszaru opracowania (bud. A, B, C, E, mur pamięci a zwłaszcza rysunki pokazujące rodzaj, rzędne posadowienia. Niniejsza dokumentacja niezbędna jest z uwagi na planowane wykonanie łączników pomiędzy budynkami istniejącymi a nowoprojektowanymi). | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą. | Dokumentacja powykonawcza Budynki istniejące Łączniki budynków |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 270 | Prosimy o przekazanie dokumentacji dot. istniejących dróg pożarowych do budynków zlokalizowanych w granicach opracowania (lokalizacja, zastosowane warstwy podbudowy) | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą. Jeśli w tym aspekcie nie będzie wystarczająca, po stronie Wykonawcy pozostaje rozpoznanie tematu. | Drogi pożarowe Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 271 | Prosimy o informację czy na etapie realizacji przewidują Państwo osoby z ramienia działu technicznego MPW wyznaczone do prac związanych z włączeniem rozbudowanych instalacji do działających systemów sanitarnych i HVAC. | Zamawiający deklaruje współpracę, w tym zakresie osób z Działu Technicznego MPW z Wykonawcą. | Włączenie instalacji Dział techniczny MPW Systemy sanitarne Systemy HVAC |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 272 | Prosimy o informację, czy zostały wydane warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jeżeli tak prosimy o przekazanie. | Zamawiający udostępnił wszystkie Warunki jakimi dysponuje. | Warunki techniczne przyłączenia Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 273 | Prosimy o potwierdzenie braku konieczności zastosowania zbiornika retencyjnego z regulatorem przepływu. | Zamawiający nie potwierdza. Rozeznanie tej kwestii pozostaje częścią zadania projektowego po stronie wykonawcy. | Zbiornik retencyjny Regulator przepływu |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 274 | Prosimy o informację, kto ponosi koszt odwodnienia i napełnienia sieci cieplnej. | Koszty będzie ponosił Wykonawca. | Odwodnienie Napełnienie sieci cieplnej |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 275 | Prosimy wskazać wszystkie istniejące systemy nadzoru / kontroli / sterowania lub inne na istniejącym obiekcie, które należy przewidzieć w integracji z nową częścią. | Zamawiający przekazał dokumentację powykonawczą. | Systemy nadzoru Systemy kontroli Systemy sterowania Integracja systemów |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 276 | Prosimy o wskazanie producentów oraz linii producenckich obecnych systemów teletechnicznych na istniejącym obiekcie | Zamawiający przekazał dokumentację powykonawczą. | Systemy teletechniczne Producenci Linie produktowe |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 283 | Dot. warunków przyłączenia elektrycznego - Czy Zamawiający dopuszcza oraz czy istnieje wystarczająca rezerwa miejsca w istniejącej stacji SN, aby rozbudować rozdzielnicę o nowe pole liniowe – celem wyprowadzenia zasilania do stacji transformatorowej nowego obiektu? | Zamawiający wyjaśnia, że rozbudowa stacji transformatorowej SN nie będzie potrzebna, trzeba się jednak liczyć z tym, że będzie konieczna wymiana transformatorów na mocniejsze, wraz z niezbędnym okablowaniem. Konieczna będzie budowa podstacji NN w budynku F. | Przyłączenie elektryczne Stacja SN Rozdzielnica Transformator Podstacja NN |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 284 | Dot. warunków przyłączenia elektrycznego - Czy Zamawiający weryfikował z OSD, czy na istniejącym przyłączu SN istnieje technicznie wystarczająca rezerwa energetyczna na przyłączenie rozbudowy? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 208 oraz informuje, że rozeznanie tematu pozostaje w zakresie Wykonawcy. | Przyłączenie elektryczne Rezerwa energetyczna Przyłącze SN |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 285 | Dot. warunków przyłączenia elektrycznego - Czy Zamawiający dopuszcza pozyskanie warunków przyłączenia z istniejącej linii SN zasilającej istniejącą część MPW? | Jak odpowiedź 283. | Przyłączenie elektryczne Linia SN Zasilanie |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 286 | Prosimy o informację czy istnieje możliwość zasilenia zaplecza oraz potrzeb budowy z istniejącej rozdzielnicy głównej Nn MPW. | Zamawiający wyjaśnia, że nie ma możliwości zasilenia budowy z istniejącej rozdzielnicy. | Zasilanie Rozdzielnica główna Zaplecze budowy |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 287 | Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji natynkowo w pomieszczeniach technicznych oraz strefach nad sufitowych i podpodłogowych. | Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji natynkowo w pomieszczeniach magazynowych (poza magazynem na zbiorów muzeum), pod podłogami podniesionymi (serwerownia), w pomieszczeniach technicznych typu wentylatornia, nad sufitami podwieszonymi. | Instalacje natynkowe Pomieszczenia techniczne Podłogi podniesione Sufity podwieszane |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 288 | Proszę o potwierdzenie, że w związku z zapisem: „Należy rozważyć zastosowanie niskoemisyjnych technologii, w tym kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, paneli fotowoltaicznych do generowania energii elektrycznej (m.in. do oświetlenia zewnętrznego), pomp ciepła. W tym celu rekomenduje się wykonanie studium wykonalności.” – dokument: „ANALIZA MEDIÓW I KOLIZJI UZBROJENIA TERENU Z ELEMENATAMI PLANOWANEJ ROZBUDOWY MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W WARSZAWIE str. 19. powyższe nie narzuca konieczności wykonania wymienionych systemów oraz, że wystarczającym będzie wykonanie analizy. | Zamawiający potwierdza, że konieczne będzie wykonanie analizy. Należy także pamiętać o zastosowaniu Standarów Warszawski Standard Zielonego Budynku. Jeśli zgodnie z przyjętymi w ramach Standardu punktami, konieczne będzie wykonanie elementów, systemów nie ujętych w PFU, a wynikających ze Standardów, Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać. | Niskoemisyjne technologie Kolektory słoneczne Panele fotowoltaiczne Pompy ciepła Studium wykonalności Standard Zielonego Budynku |  | Informacja | ANALIZA MEDIÓW I KOLIZJI UZBROJENIA TERENU Z ELEMENATAMI PLANOWANEJ ROZBUDOWY MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W WARSZAWIE str. 19
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 289 | Prosimy o podanie wymaganych parametrów spektrometrycznych fasad (g, Lt). | Zamawiający nie określa parametrów spektrometrycznych fasad. | Parametry fasad Spektrometryczne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 290 | Prosimy o podanie wymaganych parametrów akustycznych fasad. | Rw nie może być mniejsza niż 40 dB. | Parametry fasad Akustyczne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 291 | Prosimy o potwierdzenie, że wypełnienia szklane w fasadach zewnętrznych pawilonu F należy wykonać ze szkła odżelazionego. | Zamawiający potwierdza i odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”). | Fasady zewnętrzne Pawilon F Szkło odżelazione |  | Zgoda | PFU p. 2.2.2 str. 32 i 33
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 292 | Prosimy o potwierdzenie, że system fasadowy należy wycenić w klasie odporności na ostrzał FB4 zgodnie z normą PN-EN 1522. | Zamawiający potwierdza i odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”). | System fasadowy Odporność na ostrzał Klasa FB4 |  | Zgoda | PFU p. 2.2.2 str. 32 i 33 PN-EN 1522
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 293 | Prosimy o doprecyzowanie klasy odporności szkła kuloodpornego na ostrzał z broni krótkiej według normy PN-EN 1063. Czy oszklenie musi mieć klasę odporności na fale uderzeniowe powstające w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych? | Zamawiający odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”). | Szkło kuloodporne Odporność na ostrzał Fale uderzeniowe Eksplozje |  | Informacja | PFU p. 2.2.2 str. 32 i 33 PN-EN 1063
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 294 | Prosimy o potwierdzenie, że wymagane jest zastosowanie systemu fasadowego o klasie odporności na włamanie RC4, zgodnie z normą PN-EN 1627. | Zamawiający potwierdza i odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”). | System fasadowy Odporność na włamanie Klasa RC4 |  | Zgoda | PFU p. 2.2.2 str. 32 i 33 PN-EN 1627
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 295 | Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, jaka klasa odporności na ostrzał (zgodnie z normą PN-EN 1063) jest wymagana dla balustrady szklanej zlokalizowanej na dachu budynku F. | Zamawiający odstępuje od wymagania stosowania na dachu szkła kuloodpornego. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w pliku SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 na str. 7: „"Na użytkowym stropodachu budynku przewiduje się zastosowanie systemowych balustrad szklanych samonośnych mocowanych dołem w profilach systemowych zlicowanym ze zwieńczeniem attyki mocowanych od strony dachu zielonego. Balustrady wykonane ze szkła bezpiecznego o gr. min. 18 mm. Dobór szkła i sposób mocowania wymagają uzgodnienia* i zatwierdzenia*". | Balustrada szklana Dach budynku F Szkło bezpieczne |  | Zmiana treści dokumentu | SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 str. 7 PN-EN 1063
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 296 | Prosimy o doprecyzowanie tego wymagania tj. podanie wymaganych parametrów odporności na wybuch, takich jak: -klasa odporności (np. EXV 25, EXV 33) zgodnie z normą ISO 16933 lub PN-EN 13541, -czy wymagania dotyczą również konstrukcji nośnej fasady (system słupowo-ryglowy, mocowania, okucia). | Zamawiający odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”), w którym opisał wymagania da systemu elewacyjnego (konstrukcja i szklenie). Zatem Zamawiający potwierdza, że wymagania dotyczą także konstrukcji. | Fasada szklana Odporność na wybuch Konstrukcja fasady |  | Informacja | PFU p. 2.2.2 ISO 16933 PN-EN 13541
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 297 | Prosimy o podanie zakresu monitorowania i sterowania systemu BMS (jakie systemy/instalacje i w jakim zakresie). | W nowym budynku F Zamawiający przewiduje monitorowanie w ramach BMS: temperatury, wilgotności, zużycia energii, kontroli bytności (powiązany z kontaktronami), czujek ruchu na ciągach ogólnych, natężenia światła i czasu działania, monitoringu systemów alarmowych, przeciwpożarowych, kontroli dostępu, CCTV i innych systemów bezpieczeństwa, instalacji mechanicznych (monitorowanie i sterowanie wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, windami i innymi instalacjami mechanicznymi), systemów zasilania. Dobrany system musi być elastyczny i kompatybilny z istniejącym. | System BMS Monitorowanie Sterowanie |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 298 | Czy Zamawiający przewiduje wymianę istniejącego systemu BMS, czy jego rozbudowę? | Jak odpowiedź na pytanie 297 | System BMS Rozbudowa Wymiana |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 299 | Jaki protokół komunikacyjny dla BMS preferuje Zamawiający - BACnet IP, Modbus TCP IP, istniejący LON ? | Zamawiający wymaga zastosowania protokołu komunikacyjnego kompatybilnego z istniejącym. | System BMS Protokół komunikacyjny |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 300 | Czy istnieją szczegółowe wymagania dotyczące parametrów powietrza (temperatura, wilgotność) w pomieszczeniach magazynowych, wystawienniczych i konserwatorskich? | Zamawiający wymagania w tym zakresie opisał w PFU. Zamawiający odsyła także do odpowiedzi na pytanie 172. | Parametry powietrza Magazyn Pomieszczenia wystawiennicze Pomieszczenia konserwatorskie |  | Informacja | PFU Odpowiedź na pytanie 172
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 301 | Czy instalacja ogrzewania ma być strefowana? | Zamawiający potwierdza, że instalacja ogrzewania ma być strefowana. | Instalacja ogrzewania Strefowanie |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 302 | Czy Zamawiający dysponuje warunkami ochrony pożarowej? | Zamawiający nie dysponuje materiałami innymi niż przekazane | Ochrona przeciwpożarowa Warunki techniczne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 303 | Czy i jakie pomieszczenia/strefy maja być oddymiane? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Zamawiający nie doprecyzowuje tej kwestii. | Oddymianie Pomieszczenia Strefy |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 304 | Czy wymagane są systemy oddymiania/różnicowania ciśnień na klatkach schodowych? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Zamawiający nie doprecyzowuje tej kwestii. | Oddymianie Różnicowanie ciśnień Klatki schodowe |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 305 | Czy wymagane są stałe urządzenia gaśnicze w serwerowniach i technicznych? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Przy czym Zamawiający w PFU opisał wymaganie dotyczące konieczności zastosowania systemu gaszenia gazem w serwerowni. | Urządzenia gaśnicze Serwerownia Pomieszczenia techniczne |  | Informacja | PFU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 306 | Czy możliwa jest lokalizacja central wentylacyjnych na dachu? | Zamawiający wyjaśnia, że dach budynku F, ma stanowić zieloną przestrzeń dostępną dla użytkowników przez cały rok. Lokalizacja dużych elementów instalacji na dachu, stoi w sprzeczności z tym założeniem. | Centrala wentylacyjna Dach Lokalizacja |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 307 | Czy planowana jest certyfikacja środowiskowa (np. BREEAM, LEED)? | Zamawiający nie przewiduje certyfikacji BREEAM oraz LEED. Przypominamy jednak o konieczności dostosowania do Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku. | Certyfikacja środowiskowa BREEAM LEED |  | Informacja | Warszawski Standard Zielonego Budynku
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 308 | Instalacja klimatyzacji ma być freonowa czy na wodzie lodowej? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Zamawiający nie doprecyzowuje tej kwestii. | Instalacja klimatyzacji Freon Woda lodowa |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 309 | Czy zamawiający przewiduje miejską sieć ciepłowniczą jako jedyne źródło ciepła? | Zamawiający potwierdza. | Sieć ciepłownicza Źródło ciepła |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 310 | Czy instalacje centralnego ogrzewania Zamawiający przewiduje jako grzejnikową czy ogrzewanie podłogowe? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Zamawiający jednak wyjaśnia, że dopuszcza stosowanie instalacji grzejnikowej, przy czym w przestrzeniach publicznych, do których dostęp będą mieli zwiedzający, Zamawiający będzie zwracał szczególną uwagę na dobór grzejników, które powinny korespondować z innymi elementami wyposażenia. W Sali wielofunkcyjnej, hallu wejściowym, przestrzeni wystaw czasowych, Zamawiający nie dopuszcza stosowania grzejników. Finalne decyzje zostaną podjęte na etapie projektowania. | Centralne ogrzewanie Instalacja grzejnikowa Ogrzewanie podłogowe Przestrzenie publiczne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 311 | Czy Zamawiający przewiduje chłodnice w centralach wentylacyjnych na wodę lodową czy freonowe? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Zamawiający nie doprecyzowuje tej kwestii. | Instalacja chłodnicza Wentylacja |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 312 | Czy wymagane jest doprowadzenie gazu dla technologii kuchni? | Zamawiający nie wymaga dostarczenia do budynku gazu. Technologia kuchenna musi zostać oparta o zasilenie z instalacji elektrycznej. | Instalacja gazowa Technologia kuchni |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 313 | Czy Zamawiający przewiduje lokalizacje urządzeń oddymiających na dachu budynku? | Zamawiający wyjaśnia, że dach budynku F, ma stanowić zieloną przestrzeń dostępną dla użytkowników przez cały rok. Lokalizacja dużych elementów instalacji na dachu, stoi w sprzeczności z tym założeniem. | Instalacja oddymiania Dach |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 314 | Czy należy przewidzieć zbiornik retencyjny wód deszczowych, również do podlewania zieleni? | Jeżeli w toku analiz projektowych i w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie nawadniania, taka potrzeba wystąpi, będzie to stanowiło zadanie Wykonawcy. | Zbiornik retencyjny Nawadnianie zieleni |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 315 | Czy woda deszczowa i/lub woda szara będzie wykorzystywana do np. spłukiwania toalet? | Jeśli w toku analiz projektowych i w celu wypełnienia wymogów Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku takie rozwiązanie będzie konieczne, będzie to stanowiło zadanie Wykonawcy. | Woda deszczowa Woda szara Spłukiwanie toalet |  | Informacja | Warszawski Standard Zielonego Budynku
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 316 | W PFU pojawiają się zapisy o stacji transformatorowej. Czy Zamawiający dysponuje Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla planowanej rozbudowy? Czy przeprowadzona została analiza możliwości jej zasilania z istniejącej infrastruktury Muzeum? | Zamawiający nie jest w posiadaniu Warunków Przyłączenia do sieci energetycznej. W zakresie możliwości zasilania z istniejącej infrastruktury, Zamawiający informuje, że nie przewiduje takiej możliwości z uwagi na jej obecne ograniczenia. | Stacja transformatorowa Warunki przyłączenia Zasilanie elektryczne |  | Informacja | PFU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 317 | Czy Zamawiający posiada dane kanałowe od Veolia s.a. sieci ciepłowniczej? | Zamawiający nie jest w ich posiadaniu. | Sieć ciepłownicza Dane kanałowe |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 318 | Czy Zamawiający posiada warunki MPWIK? | Nie, zamawiający nie jest w posiadaniu warunków MPWiK. | Warunki MPWiK |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 319 | Dotyczy SWZ cz. III ust. 1 i Umowa §1 ust. 1 ii Umowa §5 ust. 7: a) czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy? b) czy możliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwoleń na budowę – jeżeli tak, to czy po takich etapach możliwe będzie fakturowanie częściowe? | Warunki płatności za dokumentacje projektową określa § 14 ust 1, który przewiduje płatności częściowe. | Pozwolenie na budowę Płatności Projektowanie etapowe |  | Informacja | SWZ cz. III ust. 1 Umowa §1 ust. 1 Umowa §5 ust. 7 Umowa §14 ust. 1
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 320 | Dotyczy Umowa §5 ust. 8: czy Zamawiający pokryje udokumentowane koszty zmian Dokumentacji projektowej niewynikające z nienależytego wykonania Dokumentacji Projektowej? | Zamawiający pokryje koszty wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej, tylko w przypadku gdy będą one się kwalifikowały do zmiany umowy. | Zmiana umowy Dokumentacja projektowa Koszty |  | Informacja | Umowa §5 ust. 8
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 321 | Dotyczy Umowa §8: w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy? Proponuje się 14 dni. | Zgodnie z § 8 ust. 5 Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia do odbioru oraz przekaże harmonogram odbiorów. | Odbiór końcowy Harmonogram odbiorów |  | Informacja | Umowa §8
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 322 | Dotyczy Umowa §8 ust. 13 pkt 3: czy Zamawiający akceptuje obniżenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego eksperta? | Obniżenie wynagrodzenia będzie odpowiadało wadom stwierdzonym w obiekcie. | Obniżenie wynagrodzenia Wady obiektu |  | Informacja | Umowa §8 ust. 13 pkt 3
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 323 | Dotyczy Umowa §14 ust. 10: a) czy Zamawiający akceptuje, że udokumentowanie zapłaty podwykonawcom będzie dotyczyło płatności wymagalnych za faktury z poprzedniego miesiąca rozliczeniowego, co pozwoli Wykonawcy na uniknięcie konieczności zapłaty podwykonawcom za roboty jeszcze nie odebrane? b) czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę? c) czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż kaucje zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich okresów gwarancyjnych? | Zamawiający nie wyraża zgody. | Zapłata podwykonawcom Kaucje zabezpieczające |  | Odmowa | Umowa §14 ust. 10
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 324 | Dotyczy Umowa §14 ust. 10: czy Zamawiający potwierdza, iż wstrzymanie zapłaty będzie dokonane na kwotę nie wyższą niż równowartość wynagrodzenia niezapłaconego podwykonawcom? | Celem przepisu jest zapewnienie płatności podwykonawcom za wykonane prace. | Wstrzymanie zapłaty Płatności podwykonawcom |  | Informacja | Umowa §14 ust. 10
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 325 | Dotyczy Umowa §15 ust. 1 pkt 5: czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 10% wynagrodzenia netto? | Postanowienia pozostają bez zmian | Kary umowne Wynagrodzenie netto |  | Odmowa | Umowa §15 ust. 1 pkt 5
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 327 | Dotyczy Umowa §19 ust. 1 pkt 1: czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: odstąpienie od Umowy, jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy? | Postanowienia pozostają bez zmian | Odstąpienie od umowy |  | Odmowa | Umowa §19 ust. 1 pkt 1
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 328 | Dotyczy Umowa §20 ust. 3: czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej? | § 20 ust 3 otrzymuje brzmienie: 3. W okresie gwarancji lub rękojmi za wady Wykonawca zapewni niezwłoczne przystąpienie do usunięcia wad Przedmiotu Umowy, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca zobowiązuje się usunąć న్ను zgłoszone wady w ciągu 10 dni od otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego. W przypadku gdy usuniecie wady w tym terminie jest obiektywnie niemożliwe Zamawiający wyznaczy termin dłuższy. | Usuwanie wad i usterek Okres gwarancji |  | Zmiana treści dokumentu | Umowa §20 ust. 3
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 329 | Wnosi się o wprowadzenie waloryzacji po 6 miesiącu. Wprowadzenie prawa do waloryzacji po 12 miesiącach stanowi obejście ustawy PZP, która wprowadza obowiązek waloryzacji w umowach trwających powyżej 6 miesięcy. | Umowa w etapie pierwszym przewiduje wyłącznie realizację prac projektowych. Waloryzacja dokonywana jest co kwartał. | Waloryzacja wynagrodzenia Harmonogram prac |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 330 | Wnosi się o obniżenie limitu kar do 20%. | Postanowienia pozostają bez zmian | Kara umowna |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 331 | Wnosi się o obniżenie kar umownych w par 15 ust.1 pkt 6 z 5000 zł do 500 zł | Postanowienia pozostają bez zmian. | Kara umowna |  | Odmowa | Umowa §15 ust.1 pkt 6
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 332 | Wnosi się o zmianę treści par 8 ust.13 pkt.2 o treści: 2) Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru obiektu w przypadku stwierdzenia wystąpienia wad nieistotnych, wyznaczając termin na ich usunięcie na treść: 2)Zamawiający dokona warunkowego odbioru obiektu w przypadku stwierdzenia wystąpienia wad nieistotnych, wyznaczając termin na ich usunięcie. | Postanowienia pozostają bez zmian | Odbiór obiektu |  | Odmowa | Umowa §8 ust.13 pkt.2
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 333 | Wnosi się o zmianę par 20 ust.7 o treści: "Skorzystanie przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady z usług serwisowych innego podmiotu niż Wykonawca, w tym powierzenie przez Zamawiającego usunięcia wad Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi niż Wykonawca nie ma żadnego wpływu na uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy" na treść: Skorzystanie przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady z usług serwisowych innego podmiotu niż Wykonawca, w tym powierzenie przez Zamawiającego usunięcia wad Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi niż Wykonawca nie ma żadnego wpływu na uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, o ile ujawniona wada nie jest wynikiem wadliwie wykonywanego serwisu lub naprawy przez inny podmiot niż Wykonawca. | Postanowienia pozostają bez zmian | Okres gwarancji Usuwanie wad i usterek |  | Odmowa | Umowa §20 ust.7
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 334 | Wnosi się o wykreślenie w par 10 ust.3 o treści: Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo zgodnie z załącznikiem nr 2.1. lub 2.2 do Umowy, którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są roboty budowlane na co najmniej 14 dni przed planowanym przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót. | Postanowienia pozostają bez zmian | Umowy podwykonawcze |  | Odmowa | Umowa §10 ust.3
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 335 | Wnosi się o zmianę par 18 ust. 1 pkt.1 poprzez wykreślenie "lub wydania przez komornika nakazu zajęcia składników majątku Wykonawcy" albo pozostawienie tego i dodanie na końcu (które były niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy i ich zajęcie uniemożliwia realizację umowy. Pozostawienie postanowienia w brzemieniu dotychczasowym jest postanowieniem nadmiarowym, w swoich sankcjach. | Postanowienia pozostają bez zmian | Zajęcie majątku |  | Odmowa | Umowa §18 ust. 1 pkt.1
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 336 | Wnosi się o zmianę w treści par 26 w tytule (upchnąć). | Słowa „+ upchnąć doręczenia” wykreśla się. | Doręczenia |  | Zmiana treści dokumentu | Umowa §26
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 337 | Wnosi się o wykreślenie w par 26 ust.1 pkt.1 - formy doręczenia do rak własnych, ewentualnie zdefiniowanie pojęcia do rak własnych poprzez złożenie do siedziby za potwierdzeniem przyjęcia. | Przez doręczenie do rąk własnych należy rozumieć przyjęcie pisma przez uprawnionego przedstawiciela lub złożenie pisma w siedzibie podmiotu za potwierdzeniem wpływu. | Doręczenia |  | Informacja | Umowa §26 ust.1 pkt.1
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 338 | W części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronie 40 jest zapis: W pliku SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 na str. 7 jest zapis: "Na użytkowym stropodachu budynku przewiduje się zastosowanie systemowych balustrad szklanych samonośnych mocowanych dołem w profilach systemowych zlicowanym ze zwieńczeniem attyki mocowanych od strony dachu zielonego. Balustrady wykonane ze szkła bezpiecznego o gr. min. 18 mm. Dobór szkła i sposób mocowania wymagają uzgodnienia* i zatwierdzenia*" W wytycznych dotyczących zabezpieczenia antyterrorystycznego nie ma wyspecyfikowanych wymagań dotyczących balustrad. W części opisowej koncepcji (MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26) na stronach 5 i 6 są zapisy: "Ponadto w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w przypadku ataku strzeleckiego zaproponowano następujące rozwiązania umożliwiające schronienie; - balustrady szklane kuloodporne na krawędziach dachu (...) Krawędź dachu będzie zabezpieczona szklaną balustradą o wysokości 120cm, stanowiącą jednocześnie kurtynę ochronną przed atakiem strzeleckim". Ponieważ szkło bezpieczne nie jest tożsame ze szkłem kuloodpornym prosimy o wskazanie jakie szkło ma być zastosowane w balustradach zewnętrznych na dachu. Ponadto prosimy o informację czy mamy zaprojektować i wykonać balustrady wewnętrzne spełniających szczególne wymagania bezpieczeństwa. | Zamawiający odstępuje od wymagania stosowania na dachu szkła kuloodpornego. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w pliku SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 na str. 7: „"Na użytkowym stropodachu budynku przewiduje się zastosowanie systemowych balustrad szklanych samonośnych mocowanych dołem w profilach systemowych zlicowanym ze zwieńczeniem attyki mocowanych od strony dachu zielonego. Balustrady wykonane ze szkła bezpiecznego o gr. min. 18 mm. Dobór szkła i sposób mocowania wymagają uzgodnienia* i zatwierdzenia*". Przy czym należy przyjąć wysokość balustrad 120 cm. Zamawiający nie oczekuje stosowania we wnętrzach balustrad szklanych o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa. | Balustrady Szkło bezpieczne Szkło kuloodporne |  | Informacja | PFU (zał. Nr 1) str. 40 SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 str. 7 MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26 str. 5 i 6
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 339 | "W zakresie parametrów antywłamaniowych - System elewacyjny (konstrukcja i szklenie) musi spełniać wymagania klasy RC4. W zakresie funkcji ochronnej fasady System elewacyjny dostosowany do ostrzału z broni krótkiej – klasa FB4 (zgodnie z normy PN-EN 1063:2002 „Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku”). Zastosowane w elewacji szkło musi być odżelazione. Wymagania dla fasad opisano również w załączniku 14." W załączniku 14 na stronie 17 i 18 jest potwierdzenie powyższych wymagań: "W kontekście MPW, szczególnie istotnym zagadnieniem jest wzmocnienie drzwi wejściowych oraz okien, zwłaszcza tych usytuowanych od strony ulicy Towarowej, gdzie ruch pieszych może zwiększać ryzyko nieautoryzowanego dostępu. (...) W zakresie parametrów antywłamaniowych - System elewacyjny (konstrukcja i szklenie) musi spełniać wymagania klasy RC4 wynikającej z PN-EN 1627:2011. lub równoważnej W zakresie funkcji ochronnej fasady – System elewacyjny dostosowany do ostrzału z broni krótkiej klasa FB4 (zgodnie z normy PN-EN 1063:2002 „Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku") lub równoważnej. Zastosowane w elewacji szkło musi być odżelazione." W pliku „SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1" jest zapis: „Elewacja szklana wykonana w systemie ścian kurtynowych na konstrukcji stalowej słupowej lub słupowo-ryglowej. Profile stalowe w kolorze czarnym z efektem surowej stali gorącowalcowanej. System powinien zapewniać odporność na obciążenia dynamiczne wynikające z wymagań określonych przez Zamawiającego. Podziały elewacji, dobór szkła oraz kolorystyka i tekstura wykończenia profili wymagają uzgodnienia* i zatwierdzenia*." W związku z powyższymi zapisami mamy pytania: a) Czy powyższe zapisy dotyczą również świetlika i okien budynku E? a) Ze względu na duże koszty wykonania takich przegród prosimy o informację czy dopuszczalne jest zastosowanie elewacji z aluminium zamiast stali? c) Czy wymóg klasy odporności na włamanie RC4 jest obligatoryjny czy też będzie możliwa zamiana na RC3 w trakcie prac projektowych po odpowiednim uzasadnieniu Wykonawcy i zgodzie Zamawiającego? | Ad a) Zamawiający wyjaśnia, że powyższe zabezpieczenia nie dotyczą świetlika i okien budynku E, przy czym świetlik musi spełniać wymagania umożliwiające bezpieczne poruszanie się po nim, w tym także przejazd samochodem osobowym o DMC poniżej 3,5t. Ad a) (tu był zapewne błąd w numeracji) Zamawiający wyjaśnia, że wymagania dotyczą fasady od ul. Towarowej, przy czym istotne jest, aby fasada od strony dziedzińca nie różniła się znacząco. Doprecyzowując, podziały, szerokości profili, kolorystyka, materiał konstrukcji, kolor szklenia (odżelazione) powinny zostać wykonane jako tożsame. Dobór systemu i rozwiązań, będzie stanowił element uzgodnień na etapie projektowania. Ad b) Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili aluminiowych, pod warunkiem zachowania parametrów opisanych w PFU, a mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu. Zamawiający odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych). Ad c) Zamawiający nie dopuszcza zmiany. | Elewacje Odporność na włamanie Odporność na ostrzał Szkło odżelazione Profile aluminiowe Profile stalowe |  | Informacja | PFU str. 32 i 33 Załącznik nr 14 str. 17 i 18 SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 PN-EN 1063:2002 PN-EN 1627:2011
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 340 | W części opisowej PFU na stronie 32 jest zapis: "3) Drzwi wejścia głównego przesuwane, automatyczne, z możliwością awaryjnego otworzenia ręcznie. Przy drzwiach wejściowych należy zaprojektować i wykonać kurtynę powietrzną. Zaleca się wykonanie drzwi z użyciem oprzyrządowania systemowego zapewniającego odpowiednią jakość produkcji." W załączniku nr 14 jest zapis: "Główne drzwi wejściowe muszą być rozsuwane ze względu na dużą ilość osób odwiedzających MPW" Na rysunku PZT "MPWA_KON_NDI_ARCH_F0_0202 RZUT PARTERU" do holu głównego są jednak 2 szt. drzwi rozwieranych: Rzut poniżej. Prosimy o wytyczne dotyczące rodzaju, ilości i wymiarów wejściowych drzwi. | Zamawiający wyjaśnia, że rozwiązanie strefy wejścia, jak i analiza przepływów zwiedzających, stanowi element zadania projektowego. | Drzwi wejściowe Strefa wejścia |  | Informacja | PFU str. 32 Załącznik nr 14 MPWA_KON_NDI_ARCH_F0_0202 RZUT PARTERU
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 341 | W części opisowej koncepcji (MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26) na stronach 6 jest zapis: "Wzdłuż zachodniej i wschodniej krawędzi budynek zamykają fasady szklane, których parametry będą dostosowane do wymagań związanych z ochroną przeciwwybuchową. Przyjmuje się że obiekt będzie narażony na wybuch zarówno z zewnątrz jak i od strony wnętrza. Docelowe rozwiązania na podstawie odpowiednich obliczeń będą przedstawiane na dalszych etapach projektowania." Czy Zamawiający mówiąc o wymaganiach przeciwwybuchowych ma na myśli inne wymagania niż przytoczone w załączniku 14 dotyczące odporności na włamanie i wymagania balistyczne od ostrzału z broni krótkiej? Jeśli tak, to prosimy o sprecyzowanie wymagań. | Nie, zamawiający nie przewiduje innych wymagań niż opisane w PFU w p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych"). | Fasada szklana Ochrona przeciwwybuchowa Wymagania techniczne |  | Informacja | MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26 str. 6 Załącznik 14 PFU p. 2.2.2 str. 32 i 33
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 342 | Prosimy o potwierdzenie, że elewacja pawilonu na dachu budynku F czyli "Pokój na Lato" nie będzie musiała spełniać warunków bezpieczeństwa (klasy RC4 oraz FB4) ze względu na charakter konstrukcji wskazany w części opisowej PFU na stronie 32: "Zamawiający oczekuje, że część stała pawilonu, będzie zaprojektowana jako nieinwazyjna przestrzennie, trwała i elegancka, lekka konstrukcja drewniana (drewno klejone) z wypełnieniem szklanym, tak aby Pawilon z budynkiem F stanowił spójną, całościowo zaprojektowaną bryłę." | Zamawiający potwierdza, że elewacja Pawilonu nie będzie musiała spełniać wspomnianych warunków bezpieczeństwa (klasy RC4 oraz FB4), przy czym Zamawiający będzie wymagał zastosowania spójnych rozwiązań z elewacją poniżej (rytm podziałów, kolorystyka, materiał konstrukcji, kolor szklenia (odżelazione). Dobór systemu i rozwiązań, będzie stanowił element uzgodnień na etapie projektowania. | Pawilon "Pokój na Lato" Elewacja Bezpieczeństwo |  | Informacja | PFU str. 32
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 343 | W związku z zapisem w części XVI punkt 3 SWZ „Po ustaleniu, która z ofert została najwyżej oceniona, Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 2 i art. 126 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, który złożył tę ofertę do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych” prosimy o informację z jaką datą będzie należało złożyć JEDZ? Czy z datą nie późniejszą niż data złożenia oferty, czy też z datą aktualną na dzień złożenia oświadczenia JEDZ po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego? | Złożony JEDZ powinien być aktualny na dzień złożenia a więc sporządzony przed datą złożenia u Zamawiającego w odpowiedzi na wezwanie. | JEDZ Termin złożenia dokumentów |  | Informacja | SWZ cz. XVI pkt 3 art. 139 ust. 2 Pzp art. 126 Pzp
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 344 | W związku z wymaganiem określonym w części VIII. JEDZ. Podmiotowe środki dowodowe „1. Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 2 poniżej przez: 1) wykonawcę, 2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przez każdego z wykonawców 3) w przypadku polegania na udostępnionych zasobach –przez podmiot udostępniający zasoby." prosimy o wyłączenie punktu dotyczącego konieczności dołączenia w ramach oferty oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą być one składane zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 1 i 3-7 oraz ust. 2, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Z treści powyższego przepisu wynika, że w stosunku do podmiotów udostępniających zasoby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji nie obejmuje on podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia (tj. oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej). Przedmiotowy dokument jest wymagany do złożenia przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu | Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej składanego przez pomiot udostępniający zasoby. | Podmiotowe środki dowodowe Grupa kapitałowa Podmiot udostępniający zasoby |  | Informacja | SWZ cz. VIII art. 118 ustawy Pzp Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. § 5 ust. 1 rozporządzenia § 2 ust. 1 pkt 1 i 3-7 oraz ust. 2 rozporządzenia art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 345 | W odniesieniu do załącznika nr 5 (projektowane postanowienia umowne) §17. Ubezpieczenie i działalność odszkodowawcza pkt. 1. W odniesieniu do wymogu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnosimy o dopisanie po słowach „z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż wartość niniejszej Umowy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” słów „lub 100.000.000 PLN w zależności od tego, która z kwot jest niższa". | Postanowienia pozostają bez zmian. | Ubezpieczenie OC Limit odpowiedzialności |  | Odmowa | Załącznik nr 5 do SWZ §17
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 346 | W odniesieniu do załącznika nr 5 (projektowane postanowienia umowne) §17. Ubezpieczenie i działalność odszkodowawcza pkt. 2.1 wnosimy o potwierdzenie, że wymóg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z ruchem pojazdów mechanicznych z oczekiwaną sumą gwarancyjną dotyczy tylko pojazdów nie objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych (a dla pojazdów objętych systemem ubezpieczeniach obowiązkowych akceptowalna jest suma ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami). | Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym ruchem pojazdów mechanicznych. Na obecnym etapie nie mamy wiedzy, jakie ubezpieczenia posiada wykonawca, więc nie można ocenić ich zakresu. | Ubezpieczenie OC Ruch pojazdów mechanicznych |  | Informacja | Załącznik nr 5 do SWZ §17 pkt 2.1
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 347 | W odniesieniu do załącznika nr 5 (projektowane postanowienia umowne) §17. Ubezpieczenie i działalność odszkodowawcza zwracamy uwagę, że ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 2.2 - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, 2.6. dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy nie mogą być zawarte w ramach ubezpieczenia OC. Wnosimy o potwierdzenie, że w tym zakresie akceptowalne będzie ubezpieczenia na adekwatnych warunkach i z rozsądną rynkowo sumą ubezpieczenia / limitami odpowiedzialności i zakresem ubezpieczenia. Nie jest możliwe zawarcie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z sumą rzędu wartości kontraktu, zwyczajowo są to sumy rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. | Dopuszcza się podlimit na ubezpieczenie NNW określone w § 17 ust 2 pkt 2 wysokości 1 000 000 zł. | Ubezpieczenie NNW Ubezpieczenie ryzyk budowy Podlimit |  | Zgoda | Załącznik nr 5 do SWZ §17 pkt 2.2 §17 pkt 2.6
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 348 | W odniesieniu do załącznika nr 5 (projektowane postanowienia umowne) §17. Ubezpieczenie i działalność odszkodowawcza pkt. 2.2 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wnosimy o wykreślenie „osób trzecich”. Do zawarcia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków konieczne byłoby podanie co najmniej ilości osobodni oraz określenie tych osób trzecich. Ewentualne szkody, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wyrządzone osobom trzecim będą objęte ubezpieczeniem OC. | W § 17 ust 2 pkt 2 przyjmuje brzmienie: 2) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych | Ubezpieczenie NNW Pracownicy Ruch pojazdów mechanicznych |  | Zmiana treści dokumentu | Załącznik nr 5 do SWZ §17 pkt 2.2
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 349 | W odniesieniu do załącznika nr 5 (projektowane postanowienia umowne) §17. Ubezpieczenie i działalność odszkodowawcza wnosimy o potwierdzenie, że w zakresie 2.3) ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku błędów dokumentacji projektowej i powykonawczej i 2.4) ubezpieczenie od wad i braków w dokumentacji projektowej i powykonawczej Zamawiający oczekuje ubezpieczenia OC projektanta (a jeśli nie to o wskazanie, jaki produkt ubezpieczeniowy jest wymagany). Dodatkowo wnosimy o akceptację dla sumy gwarancyjnej w wysokości nie mniejszej 10 mln PLN niż na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenia OC projektanta z sumą gwarancyjną na poziomie wartości kontraktu byłoby bardzo kosztowne. | Postanowienia pozostają bez zmian. Zgodnie z umową wykonawca odpowiada za zaprojektowanie obiektu. | Ubezpieczenie OC projektanta Błędy projektowe Wady dokumentacji |  | Odmowa | Załącznik nr 5 do SWZ §17 pkt 2.3 §17 pkt 2.4
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 350 | W odniesieniu do załącznika nr 5 (projektowane postanowienia umowne) §17. Ubezpieczenie i działalność odszkodowawcza pkt. 1 rozumiemy, że Zamawiający dopuszcza polisy roczne (nie dedykowane do kontraktu). W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie ma być utrzymywane w mocy przez okres od daty podpisania umowy do zakończenia wykonywania Etapu II”, a nie musi być z góry zawarte na cały ten okres (kwestia przedłużania / odnawiania polis jest uregulowana w pkt 4). | Postanowienia ust. 4 § 17 regulują kwestię przedłużania polis w przypadku upływu terminu ich ważności. | Polisa ubezpieczeniowa Okres ubezpieczenia Przedłużanie polis |  | Informacja | Załącznik nr 5 do SWZ §17 pkt 1 §17 pkt 4
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 351 | Prosimy o udostępnienie przekrojów schodów zewnętrznych i wewnętrznych w osiach 1 i 2 przedstawionych w koncepcji w pawilonie F. | Zamawiający nie dysponuje takimi przekrojami. Schody stanowią element zadania projektowego. | Koncepcja Pawilon F Schody |  | Informacja | Koncepcja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 352 | Prosimy o udostępnienie w formacie dwg rzutów dachu pawilonu F (rzut architektoniczny i konstrukcyjny) | Zamawiający nie dysponuje rzutami dachu budynku F w dwg. Projekt dachu stanowi element zadania projektowego. | Rzuty dachu Pawilon F Format DWG |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 353 | Prosimy o udostępnienie w formacie dwg dokumentacji istniejących budynków, w szczególności budynku E, rejonu podłączenia łącznika do budynku AB i budynku C. | Zamawiający udostępnił dokumentacje powykonawczą. | Dokumentacja powykonawcza Budynek E Budynek AB Budynek C Format DWG |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 354 | Prosimy o udostępnienie modelu 3D, który został wykonany w ramach koncepcji stanowiącej załącznik do PFU. | Model zostanie udostępniony wybranemu Wykonawcy. | Model 3D Koncepcja PFU |  | Informacja | PFU
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 355 | Wykończenie ścian wewnętrznych Typ WS-2. Czy w przypadku ścian z wykończeniem WS-2 Zamawiający dopuszcza, aby wygląd betonu był zgodny rozkrojem ogólnodostępnych systemowych ściennych płyt szalunkowych? | Zamawiający oczekuje wyglądu ścian wewnętrznych w Typie WS-2, jak to opisano w Specyfikacji. Zamawiający dopuszcza wykonanie betonu, który będzie miał wygląd zgodny z rozkrojem systemowych ściennych płyt szalunkowych, jedynie w pomieszczeniach technicznych typu wentylatornia. | Wykończenie ścian Typ WS-2 Beton architektoniczny Płyty szalunkowe |  | Zgoda | Specyfikacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 356 | Wykończenie ścian wewnętrznych Typ WS-1. Zgodnie z wizualizacją na ścianach pojawiają się tylko podziały wertykalne z betonu architektonicznego. Prosimy o potwierdzenie, że podziały wertykalne(pionowe) występują tylko w oznaczonym typie wykończenia o nazwie WS-1. | Zamawiający wyjaśnia, że wizualizacje mają na celu pokazanie ogólnego charakteru architektury obiektu. Decyzje projektowe dotyczące detali będą zapadały na etapie uzgodnień projektowych. | Wykończenie ścian Typ WS-1 Beton architektoniczny Wizualizacje |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 357 | Prosimy o potwierdzenie, że jest możliwa zamiana wykończenia ścian z WS-1 na WS-2 w następujących pomieszczeniach: S2.P2.05; S2.P2.08; S2.P2.09; S2.P2.11; S2.P2.13; S2.P2.16. | Zamawiający nie dopuszcza zmiany. | Wykończenie ścian Zmiana materiału Pomieszczenia |  | Odmowa
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 358 | Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowne, §17 Ubezpieczenie, Ust. 1. oraz 2. pkt 1)-5) Z uwagi na to, że przedmiotem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy są (jak zresztą Zamawiający wskazuje w treści ust. 1.) szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe tych szkód wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu, suma ubezpieczenia OC w żaden sposób nie powinna być powiązana z wartością Umowy. Limit odpowiedzialności polisy OC powinien odpowiadać maksymalnym możliwym szkodom poniesionym przez osoby trzecie, w tym Zamawiającego, powstałym w związku z prowadzonymi robotami kontraktowymi z wyłączeniem szkód w samym przedmiocie robót budowlanych. W związku z powyższym prosimy o zmianę minimalnej kwoty ubezpieczenia OC na 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proponowana kwota jest adekwatna do ryzyka i zgodna z dobrymi praktykami rynkowymi w odniesieniu do kontraktów o podobnym zakresie i wielkości. Ochronie robót budowlanych, do pełnej wartości Umowy służy ubezpieczenie wymagane na mocy zapisów §17, ust. 2) pkt 6), tj. ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy. tzw. ubezpieczenie CAR/EAR. Nie jest to jednak rozszerzenie polisy OC, a odrębna polisa. Uprzejmie prosimy o odpowiednie przeredagowanie zapisów ust. 1. i 2., zgodnie z powyższymi postulatami, w przeciwnym wypadku spełnienie wymogów może nie być w ogóle możliwe lub wiązać się z niewspółmiernie wysoką składka ubezpieczeniową, która wpłynie na podniesienie wartości Umowy. | Postanowienia nie ulegają zmianie. | Ubezpieczenie OC Suma gwarancyjna |  | Odmowa | Załącznik nr 5 do SWZ §17 Ubezpieczenie
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 359 | Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowne, §17 Ubezpieczenie, Ust. 4. Prosimy o skrócenie terminu na przedstawienie wznowionych polis do 1 (słownie: jednego) dnia przed upływem ważności polis dotychczas obowiązujących. Wnioskowany termin jest wystarczający, aby zapewnić ciągłość ochrony. | Postanowienia nie ulegają zmianie. | Ubezpieczenie Termin przedstawienia polis |  | Odmowa | Załącznik nr 5 do SWZ §17 Ubezpieczenie, Ust. 4
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 360 | Dotyczy Część V pkt. 5.3) oraz odpowiedzi nr 63 z dnia 30.07 W nawiązaniu do odpowiedzi nr 63 z dnia 30.07.2025, Wykonawca zwraca się ponownie z prośbą o wyjaśnienie czy na spełnienie warunków podstawionych w podpunkcie a) i b) wykonawca może przedstawić jeden projekt/inwestycję spełniający warunki z obydwu podpunktów. W odniesieniu do projektanta w specjalności konstrukcyjnej Zamawiający postawił tylko dwa warunki a) i b), a nie trzy jak w przypadku projektanta w specjalności architektonicznej (gdzie podobny zapis nie budził wątpliwości Wykonawców). Dlatego pozostaje niejasne czy dla projektanta w specjalności konstrukcyjnej wymagane są dwa oddzielne projekty czy też można wskazać jeden spełniający obydwa warunki. Szczególnie biorąc pod uwagę, iż w pytaniu dotyczącym doświadczenia projektanta w specjalności sanitarnej 2 i projektanta w specjalności elektrycznej zamawiający dopuścił spełnienie dwóch warunków przez jeden projekt. | Warunek udziału w postępowaniu wymaga aby wykonawca wykazał, że skieruje do wykonania zamówienia: 2) co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 10 lat polegające na: a) wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni netto nie mniejszej niż 4000 m2 z zastosowaniem BIM, b) wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy lub przebudowy budynku, gdzie przedmiotem opracowania projektowego były co najmniej 2 kondygnacje podziemne w zabudowie śródmiejskiej; Wykonawca może przedstawić doświadczenie, w którym wykaże spełnienie więcej niż jednego wymagania określonego w punktach powyżej przez jeden projekt/inwestycję, przy czym wymagane jest wykazanie co najmniej 2 projektów/inwestycji z których każdy spełnia co najmniej 1 wymaganie. Zgodnie z tak opisanym warunkiem doświadczenie projektanta powinno więc obejmować co najmniej 2 dokumentacje jak opisane w lit a) oraz jedną dokumentację opisaną w lit b). Jeśli jedna dokumentacja spełnia warunek a) projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni netto nie mniejszej niż 4000 m2 z zastosowaniem BIM, i jednocześnie b (projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy lub przebudowy budynku, gdzie przedmiotem opracowania projektowego były co najmniej 2 kondygnacje podziemne w zabudowie śródmiejskiej, to należy ją wykazać i dodatkowo jeszcze jedną dokumentację spełniającą warunek w lit a). Wymaganie w literze a) bowiem stanowi o dwóch dokumentacjach. | Warunki udziału Doświadczenie projektanta Projektant konstrukcyjno-budowlany |  | Informacja | Część V pkt. 5.3) Odpowiedź nr 63
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 361 | Dotyczy Część V pkt 5.9) oraz odpowiedź 65 W nawiązaniu do odpowiedzi nr 65 prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku łączenia funkcji kierownika zespołu projektowego oraz projektanta w specjalności architektonicznej (lub analogicznie projektanta w specjalności konstrukcyjnej) projekt wskazany na spełnienie warunku udziału dla kierownika zespołu projektowego może być jednym z projektów wykazywanych jako doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej, przy założeniu, iż w ramach tego projektu osoba pełniła obydwie te funkcje. Czy też musi być to oddzielne (jakby dodatkowe) doświadczenie? | Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika zespołu projektowego i: 1) Projektanta w specjalności architektonicznej jeśli spełnione są jednocześnie wymagania postawione dla obu tych funkcji; w przypadku wykonania projektów które jednocześnie odpowiadają warunkom określonym w części V pkt 5 ppkt 1 i 2 warunek zostanie uznany za spełniony 2) Projektanta W specjalności konstrukcyjno-budowlanej jeśli spełnione są jednocześnie wymagania postawione dla obu tych funkcji; w przypadku wykonania projektów, które jednocześnie odpowiadają warunkom określonym w części V pkt 5 ppkt 1 i 3 - warunek zostanie uznany za spełniony. Zwracam uwagę, że w każdym przypadku dla projektanta w specjalności architektonicznej lub projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wymagane jest wykazanie min. 2 projektów (wykonania 2 dokumentacji projektowych). | Kierownik zespołu projektowego Projektant architektoniczny Projektant konstrukcyjno-budowlany Łączenie funkcji |  | Informacja | Część V pkt 5.9) Odpowiedź nr 65
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 362 | W nawiązaniu do odpowiedzi nr 69 z dnia 30.07.2025 prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż dla kierownika budowy i dla kierownika zespołu projektowego można wskazać ten sam projekt/inwestycję w przypadku jeśli spełnia on zarówno warunki udziału jak i kryteria oceny oferty (szczególnie, iż warunki udziału i kryteria oceny ofert dotyczą innych aspektów projektu/inwestycji). | Jeżeli wykazane doświadczenie kierownika budowy zostało zdobyte w przedsięwzięciu, które odpowiada zarówno wymaganiom określonym w warunku udziału w postepowaniu, jak i wymaganiom opisanym w kryterium oceny ofert punkty zostaną przyznane. Jeśli wykazane doświadczenie kierownika zespołu projektowego zostało zdobyte w przedsięwzięciu, które odpowiada zarówno warunkom udziału w postępowaniu, jak i wymaganiom opisanym w kryterium oceny ofert - punkty zostaną przyznane. | Kierownik budowy Kierownik zespołu projektowego Doświadczenie Kryteria oceny ofert |  | Informacja | Odpowiedź nr 69
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 363 | Zgodnie z treścią warunku udziału w postępowaniu określoną w SWZ w Części V ust. 6. pkt 1) oraz treścią kryterium oceny ofert w Części XV ust. 3. pkt 2), zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający uzna doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika budowy, która posiada wymagane doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy oraz zastępcy kierownika budowy, potwierdzone wpisami do dziennika budowy, określającymi stan i rodzaj wykonanych robót budowlanych. Zwracamy uwagę, iż kierownik budowy czy zastępca kierownika budowy, posiadają szerszy zakres kompetencji niż kierownicy robót, ponosząc też znacznie szerszą odpowiedzialność za prawidłowość i bezpieczeństwo realizowanych prac. W konsekwencji, uwzględniając również proces rozwoju zawodowego osób pełniących funkcje kierownicze (standardowa ścieżka kariery awansu z funkcji kierownika robót na kierownika budowy czy też zastępcy kierownika budowy), nieproporcjonalnym w ocenie Wykonawcy byłoby wyłączenie możliwości legitymowania się doświadczeniem na wymienionych powyżej stanowiskach na referencyjnych inwestycjach. Warto też nadmienić, że w ramach różnych inwestycji osoby pełniące zbliżone funkcje, ponoszące podobną odpowiedzialność i realizujące podobny zakres prac, mogły wykonywać pracę w ramach różnych stanowisk, w związku z czym zasadne byłoby rozszerzenie funkcji możliwych do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. | Postanowienia swz są jasne dla wykonawcy. Pytanie jest wnioskiem o zmianę postanowień. Postanowienia nie ulegają zmianie. | Kierownik budowy Doświadczenie Warunki udziału |  | Odmowa | SWZ Część V ust. 6. pkt 1) SWZ Część XV ust. 3. pkt 2)
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 364 | Prosimy o potwierdzenie, że naświetla liniowe w płaszczyźnie nawierzchni zewnętrznej w postaci systemowego stropu szklanego będą musiały spełnić wymóg przejazdu wozu strażackiego. Zmiana maksymalnego obciążenia z 5kN/m2 (tłum) do 10kN/m2 (lekki wóz strażacki) to prawie dwukrotny wzrost kosztu wykonania takiego stropu szklanego. | Zamawiający wyjaśnia, że ewentualny wymóg przejazdu wozu strażackiego po naświetlach, będzie wynikał z projektu i analiz przedprojektowych w konsultacji z rzeczoznawcą pożarowym. Odpowiedzialność za prawidłowe zaprojektowanie obiektu, w zakresie zabezpieczenia pożarowego (w tym dostęp dla służb) spoczywa po stronie Wykonawcy. | Naświetla Strop szklany Obciążenie Wóz strażacki |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 365 | Prosimy o informację, czy wymagany w otoczeniu budynku parking dla około 40 rowerów ma się znajdować na terenie inwestycji, czy poza nią (na obszarze miejskim)? Czy wymagane 40 stanowisk jest ponad parking rowerowy, który znajduje się aktualnie przy budynku A? | Zamawiający wyjaśnia, że wymagane 40 miejsc dla rowerów, obejmuje także istniejące miejsca do parkowania. Finalna lokalizacja zostanie uzgodniona na etapie projektowania, jednak nie zakładamy stawiania parkingów rowerowych na terenie poza MPW. Zamawiający w uzupełnieniu wyjaśnia, że oczekuje powiększenia ilości miejsc parkingowych o taki sam system jak obecnie zastosowany na dziedzińcu Muzeum. Zakładamy, że jeden stojak na rowery (kształt litery H), umożliwia zaparkowanie dwóch rowerów po obu jego stronach. | Parking rowerowy Lokalizacja Stanowiska |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 366 | Na finalnej koncepcji PnL znajduje się zapis "Ze względu na wymagane funkcje i spadek terenu, proponowanym rozwiązaniem jest zrobienie stopni terenowych (tarasów) do siedzenia dla uczestników wydarzeń kulturalnych oraz gości pawilonu gastronomicznego. Niniejsza koncepcja nie narzuca stałych chodników i nawierzchni na dachu zielonym. W koncepcji uwzględniono lokalizację tymczasowych, modularnych tarasów drewnianych, demontowanych na okres zimowy". Tarasy według wytycznych mają być na pełną szerokość dachu, prosimy o informację co z poruszaniem się osób niepełnosprawnych po dachu? O ile na sam dach niepełnosprawni wjadą windą, to na jego powierzchni nie będą mieli możliwości się przemieszczać, a przecież pochylenie dachu miało być dostosowane do poruszania osób niepełnosprawnych. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z powyższym zapisem na dachu nie należy wykonywać stałych chodników i nawierzchni. | Zamawiający wyjaśnia, że dach ma być w pełni dostępny dla niepełnosprawnych, oraz że nie przewidział demontowanych nawierzchni na dachu budynku F, poza powierzchnia ok. 160m2 przynależnych do części warsztatowej. Zamawiający w zapisach PFU opisał potrzebę zrewidowała kąta nachylenia dachu, aby uwzględnić zarówno potrzeby pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych oraz potrzeb PnL i powiązanych z nim funkcji. | Dostępność dla niepełnosprawnych Dach zielony Tarasy Chodniki |  | Informacja | PnL PFU
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 367 | Prosimy o informację, czy wykończenie ściany żelbetowej przy głównej klatce schodowej, pokazanej na Widoku 3D "L00 Strefa wejścia" w "MPWA_KON_NDI_ARCH_F0_0801", należy wziąć pod uwagę przy wycenie? Jeżeli tak, to prosimy o informację, w jaki sposób należałoby tę ścianę wykończyć. | Zamawiający odsyła Wykonawców do Załącznika 17, który stanowi uzupełnienie koncepcji. | Wykończenie ścian Ściana żelbetowa Klatka schodowa |  | Informacja | Widok 3D "L00 Strefa wejścia" MPWA_KON_NDI_ARCH_F0_0801 Załącznik 17
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 368 | Prosimy o informację, czy pomieszczenie "Studio Podkastowe" wspomniane w dokumencie "MPW_Zał nr 1_PFU" w punkcie 8.6. Akustyka na stronie 38 oraz w dokumencie "12a_Wytyczne dot akustyki" wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli pomieszczenie należy zaprojektować to prosimy o wskazanie lokalizacji, powierzchni dla tych pomieszczeń i wytycznych dla wykończeń ścian, sufitów, posadzek oraz drzwi. | Zamawiający potwierdza, że wykonanie pomieszczenia studia jest w zakresie Wykonawcy. Jego finalna lokalizacja zostanie doprecyzowana na etapie projektu. Należy założyć powierzchnię ok. 30m2. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące parametrów technicznych studia nagrań i reżyserki studia nagrań, zostały zawarte w załączniku do PFU „12a_Wytyczne dot akustyki". Zamawiający doprecyzowuje, że oczekuje zastosowania podłogi wykończonej drewnem, na suficie dodatkowo należy przewidzieć stanowy stelaż umożliwiający zawieszanie elementów oświetlenia i dekoracji. Tak jak opisano to w zał. 12a, detale wykończenia zostaną doprecyzowane na etapie projektowym. | Studio podcastowe Wycena Lokalizacja Powierzchnia Wykończenie |  | Informacja | MPW_Zał nr 1_PFU 12a_Wytyczne dot akustyki
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 369 | Dotyczy wykończenia pomieszczenia S2.P2.12 "Sala wielofunkcyjna". W dokumencie "Specyfikacje materiałowe do PFU_v1" założono wykończenie ścian WS-3 "Okładzina dźwiękochłonna z izolacji akustycznej i siatki cięto-ciągnionej", natomiast w dokumencie "12a_Wytyczne_dot_akustyki" w punkcie 2.5.2 Sala wielofunkcyjna w wymaganiach uwzględniono zapis, w którym: "Nie dopuszcza się stosowania ustrojów akustycznych opartych o płyty gk lub podobne, filc akustyczny, malowane płyty wełniane, sufity kasetonowe wykonane z płyt gipsowych, wełnianych(..)". Prosimy zatem o informację, który z tych dokumentów odnośnie wykończenia należy traktować nadrzędnie? | Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie wykończenia ścian (efekt plastyczny) należy przyjąć wytyczne dla ścian Sali jak w specyfikacji materiałowej. Jednak w zakresie ustroju ściany (parametry akustyczne) należy kierować się wytycznymi zawartymi w dokumencie "12a_Wytyczne_dot_akustyki". W uzupełnieniu Zamawiający pragnie dodać, że detale i finalne decyzje materiałowe oraz kolorystyczne, będą podejmowane na etapie projektowym. | Wykończenie ścian Sala wielofunkcyjna Materiały akustyczne Nadrzędność dokumentacji |  | Informacja | Specyfikacje materiałowe do PFU_v1 12a_Wytyczne_dot_akustyki
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 370 | Dotyczy wykończenia pomieszczenia S2.P2.12 "Sala wielofunkcyjna". W dokumencie "Specyfikacje materiałowe do PFU_v1" założono wykończenie posadzki WP-2 "Posadzka z wykładziny dźwiękochłonnej", natomiast w dokumencie "12a_Wytyczne_dot_akustyki" w punkcie 2.5.2 Sala wielofunkcyjna w wymaganiach uwzględniono zapis, w którym: "Podłoga pomieszczenia powinna być wykonana w formie pływającej z przewidzianym ogrzewaniem podłogowym. Posadzka powinna być wykonana w formie parkietu drewnianego.". Prosimy zatem o informację, który z tych dokumentów odnośnie wykończenia należy traktować nadrzędnie? | Zamawiający oczekuje wykonania podłogi Sali wielofunkcyjnej w standardzie jak opisano to w zał. 12a: "Podłoga pomieszczenia powinna być wykonana w formie pływającej z przewidzianym ogrzewaniem podłogowym. Posadzka powinna być wykonana w formie parkietu drewnianego." | Wykończenie posadzki Sala wielofunkcyjna Parkiet drewniany Ogrzewanie podłogowe |  | Informacja | Specyfikacje materiałowe do PFU_v1 12a_Wytyczne_dot_akustyki
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 371 | Prosimy o informację, jakie prace należy wykonać w zakresie ogrodu na dachu bud. F? Czy należy wycenić warstwy dachu zielonego wraz z warstwą wegetacyjną gleby bez roślinności/ warstwy dachowe obsiane trawą czy może nic? | Zamawiający wyjaśnia, że w wielu miejscach PFU opisał wymagania dotyczące zagospodarowania dachu. Dach ma być w pełni zagospodarowany, wypełniony atrakcyjną, zróżnicowaną, wielowarstwową zielenią zgodną z wytycznymi i uwzględniającą wszystkie warstwy i elementy instalacji umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie, tarasy, dojścia, rampa dla niepełnosprawnych. Kompleksowy projekt dachu i jego zagospodarowania oraz kompleksowa realizacja, stanowią zadanie Wykonawcy. | Ogród na dachu Dach zielony Zagospodarowanie terenu Projektowanie Realizacja |  | Informacja | PFU
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 372 | Prosimy o informację czy należy wyceniać jakieś chodniki/powierzchnie utwardzone na zakresie ogrodu na dachu bud F (pomiędzy osiami 1-7)? | Jak odpowiedź 371 | Ogród na dachu Chodniki Powierzchnie utwardzone |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 373 | W związku z zapisem w PFU na stronie 38 o konieczności wykonania w trakcie realizacji kontraktu analizy MES dotyczącej zapewnienia komfortu akustycznego prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wykazania przekroczeń poziomu dźwięku generowanego przez hałas strukturalny dla rozwiązań wskazanych w przekazanej na etapie przetargu dokumentacji, koszt wprowadzenia niezbędnych dla dotrzymania wymagań wskazanych norm modyfikacji do projektu i realizacji tych modyfikacji będzie robotą dodatkową, a co za tym idzie Wykonawca nie ma obowiązku wyceny na etapie przygotowania oferty ewentualnych modyfikacji projektu oraz zakresu robót. | Zamawiający wyjaśnia, że za prawidłowość wykonania dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca. Dokumentacja przekazana przez Zamawiającego z oczywistych względów, nie definiuje wszystkich elementów. Faktem jest, że projektowany budynek będzie zlokalizowany przy ruchliwej arterii, w tym w odległości kilkudziesięciu metrów od linii tramwajowej. Faktem jest również, że sala wielofunkcyjna będzie znajdowała się pod ziemią. Wykonawca musi wziąć pod uwagę te kwestie. Jeśli w analizie MES konieczna okaże się zmiana parametrów niektórych elementów, będzie to stanowiło zadanie Wykonawcy. | Komfort akustyczny Analiza MES Hałas strukturalny Roboty dodatkowe |  | Informacja | PFU str. 38
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 374 | Prosimy o przekazanie wytycznych dla nowoprojektowanych bram zewnętrznych- wymiary, materiał, typ bram, wyposażenie (sterowanie/ monitoring/ wideodomofon). Czy Zamawiający przewiduje furtki/ drzwi w bramach? Powyższe niezbędne do prawidłowej wyceny produktów | Bramy stanowią element zadania projektowego. Ich parametry techniczne zostaną doprecyzowane na etapie projektowym. Jeśli ze względów ewakuacyjnych, funkcjonalnych, innych, konieczne będzie zastosowanie drzwi w bramach, to Wykonawca będzie miał to w swoim zakresie. | Bramy zewnętrzne Wyposażenie bram Furtki/drzwi w bramach |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 375 | Prosimy o informację, czy systemem antywłamaniowym mają zostać objęte wszystkie pomieszczenia. | Zamawiający wyjaśnia, że wymagania w tym zakresie opisał w załączniku 14 oraz w PFU. Odsyłamy także do udzielonych już odpowiedzi, w których Zamawiający określił wymagania dotyczące kontroli dostępu do pomieszczeń. | System antywłamaniowy Kontrola dostępu |  | Informacja | Załącznik 14 PFU
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 376 | Prosimy o informację, jakie pasma/częstotliwości GSM/UMTS/LTE/5G mają być wzmacniane? | Zakłada się możliwość wzmacniania wszystkich pasm | Wzmocnienie sygnału GSM/UMTS/LTE/5G Pasma/częstotliwości |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 377 | Prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje wsparcia dla wszystkich dostępnych operatorów sieci komórkowych (Orange, Plus, Play, T-Mobile)? | Tak. | Operatorzy sieci komórkowych Wsparcie sieci |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 378 | Prosimy o informację, czy preferowany jest system pasywny (np. repeatery + anteny), czy aktywny DAS (Distributed Antenna System) wzmocnienia GSM? | Zostanie rozstrzygnięte na etapie projektu. | System wzmocnienia GSM System pasywny Aktywny DAS |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 379 | Prosimy o informację, czy w zakresie systemu wzmocnienia GSM dopuszcza się stosowanie wzmacniaczy z certyfikatami CE/RED, ale bez konieczności integracji z operatorami? | Zamawiający wyjaśnia, że integracja jest konieczna. Szczegóły zostaną rozstrzygnięte na etapie projektu. | System wzmocnienia GSM Certyfikaty CE/RED Integracja z operatorami |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 380 | Prosimy o informację, czy w zakresie systemu wzmocnienia GSM planowane jest zasilanie sygnału z zewnętrznej stacji bazowej, czy wymagana będzie dedykowana linia sygnałowa z makrokomórki/operatora? | Szczegóły zostaną rozstrzygnięte na etapie projektu. | System wzmocnienia GSM Zasilanie sygnału Stacja bazowa Linia sygnałowa |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 381 | Prosimy o informację, jakie przestrzenie mają być objęte pokryciem GSM? Czy tylko ogólnodostępne strefy (hala wejściowa, ekspozycja), czy także zaplecze techniczne, piwnice, schody ewakuacyjne, itd.? | Należy przyjąć pokrycie wszystkich powierzchni. | Pokrycie GSM Przestrzenie objęte sygnałem |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 382 | Prosimy o określenie minimalnego poziomu sygnału wzmocnienia GSM w całym obiekcie. | Szczegóły zostaną rozstrzygnięte na etapie projektu. | Poziom sygnału GSM Wzmocnienie sygnału |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 383 | Prosimy o informację, czy wymagany jest system monitoringu online działania systemu GSM (SNMP, web interface)? | Zostanie rozstrzygnięte na etapie projektu. | Monitoring systemu GSM SNMP Web interface |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 384 | Prosimy o informację, czy system GSM musi spełniać określone normy (np. ETSI, PN-EN 62311, dyrektywy EMC, RED)? | Musi spełniać niezbędne wymagania formalno-prawne. | System GSM Normy Wymagania formalno-prawne |  | Informacja | ETSI PN-EN 62311 EMC RED
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 385 | Prosimy o informację, czy dla planowanego obiektu przewidziano budowę nowej stacji transformatorowej, czy zasilanie ma być realizowane z istniejącej infrastruktury energetycznej? | Jak odpowiedź 208 | Zasilanie energetyczne Stacja transformatorowa Infrastruktura energetyczna |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 386 | W przypadku, gdy stacja transformatorowa jest już istniejąca, prosimy o przekazanie informacji dotyczących jej lokalizacji, mocy oraz możliwości podłączenia nowoprojektowanego obiektu do istniejącej infrastruktury. | Jak odpowiedź 208. | Stacja transformatorowa Lokalizacja Moc Podłączenie do infrastruktury |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 387 | Prosimy o informację, czy Zamawiający wystąpił już do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej? | Wystąpienie o warunki, stanowi zadanie Wykonawcy. | Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Warunki przyłączenia Sieć elektroenergetyczna |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 388 | Prosimy o doprecyzowanie wykonania rezerwowego zasilania. Czy obiekt należy wyposażyć we wszystkie wymienione urządzenia? Agregat prądotwórczy, UPS, magazyn energii? Jeżeli wymagany jest magazyn energii, to czy należy przewidzieć wykonanie instalacji fotowoltaicznej? Jeżeli tak to jakiej mocy? | Zamawiający nie oczekuje wykonania magazynu energii. Co do pozostałych propozycji, szczegóły zostaną doprecyzowane na etapie projektu. Zamawiający wyjaśnia dodatkowo, że wymaga zasilania rezerwowego dla całego projektowanego obiektu. | Zasilanie rezerwowe Agregat prądotwórczy UPS Magazyn energii Instalacja fotowoltaiczna |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 389 | Prosimy o podanie producenta zainstalowanych urządzeń sieci LAN w istniejącej części obiektu. | Zamawiający wyjaśnia, że w istniejącym obiekcie wykorzystane są urządzenia kilku producentów, m.in. Cisco, Fortinet, Mikrotik, Ubiquiti, Meru. | Sieć LAN Istniejąca infrastruktura |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 390 | Prosimy o informację, czy wymagane jest wydzielenie oddzielnych segmentów sieci (VLAN) dla różnych funkcji (np. administracja, goście, multimedia, CCTV, systemy zabezpieczeń)? | Tak. | Sieć VLAN Segmentacja sieci |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 391 | Prosimy o informację, czy okablowanie LAN ma być wykonane w kategorii 6, 6A czy 7? | Zamawiający wyjaśnia, że ma być wykonane w kategorii 7. | Okablowanie LAN Kategoria okablowania |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 392 | Prosimy o informację, czy planowana jest sieć oparta na strukturze gwiazdy, z centralnym punktem w serwerowni? | Zamawiający potwierdza. | Topologia sieci Sieć gwiazdy Serwerownia |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 393 | Prosimy o informację, czy Inwestor preferuje szczególną topologię systemu (gwiazda, pierścień, mieszana)? | Zostanie rozstrzygnięte na etapie projektu. | Topologia systemu |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 394 | Prosimy o informację, czy wymagane są urządzenia z funkcją PoE (Power over Ethernet) do zasilania kamer i access pointów? | Zamawiający potwierdza. | Urządzenia PoE Zasilanie kamer Access pointy |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 395 | Czy należy przewidzieć podział na sieć wewnętrzną (pracownicy) i sieć gościnną (odwiedzający) z odpowiednim zabezpieczeniem? | Zamawiający potwierdza. | Sieć wewnętrzna Sieć gościnna Zabezpieczenie sieci |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 396 | Prosimy o podanie wymagań w zakresie przepustowości i zasięgu sieci Wi-Fi. | Wi-Fi ma zapewnić pokrycie całego budynku. Przepustowość musi mieć min. 1 Gb/s. | Sieć Wi-Fi Przepustowość Zasięg |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 397 | Prosimy o informację, czy sieć Wi-Fi ma obsługiwać standardy 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6) lub inne? | Zamawiający wymaga minimum 802.11ax. | Sieć Wi-Fi Standardy Wi-Fi |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 398 | Prosimy o informację, wymagana jest możliwość centralnego zarządzania punktami dostępowymi (np. przez kontroler Wi-Fi lub chmurę)? Jeżeli tak, to czy należy projektowany obiekt zsieciować z istniejącym czy zaprojektować nowy system? | Zostanie doprecyzowane na etapie projektu. | Zarządzanie punktami dostępowymi Wi-Fi Kontroler Wi-Fi Integracja sieci |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 399 | Czy sieć LAN/WLAN ma być zintegrowana z systemem bezpieczeństwa IT (firewall, kontrola dostępu, logowanie)? | Zamawiający potwierdza. | Sieć LAN/WLAN Integracja z systemem bezpieczeństwa IT |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 400 | Czy wymagany jest system autoryzacji użytkowników (np. RADIUS, Captive Portal, integracja z AD)? | Zamawiający potwierdza. | System autoryzacji użytkowników RADIUS Captive Portal Integracja z AD |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 401 | Jak długo należy przechowywać surowe dane w bazie SQL, a po jakim czasie dokonywać agregacji? | Zostanie doprecyzowane na etapie projektu. | Baza danych SQL Przechowywanie danych Agregacja danych |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 402 | Prosimy o doprecyzowanie jakie konkretne punkty (np. włączenie projektora) mają być widoczne w integracji systemu AV → BMS po BACnet? | Zostanie doprecyzowane na etapie projektu. | Integracja systemu AV System BMS Protokół BACnet |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 403 | Prosimy o informację, czy system wideodomofonowy ma być zintegrowany z systemem kontroli dostępu, np. poprzez wspólną magistralę lub interfejs IP? | Zamawiający potwierdza. | System wideodomofonowy System kontroli dostępu Integracja systemów |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 404 | Prosimy o informację, czy należy przewidzieć stosowanie kontrolerów WiFi (np. Aruba Mobility Controller) czy sieć ma być typu controllerless (Instant)? | Należy przewidzieć system kontrolerów WIFI. | Kontrolery WiFi Sieć WiFi |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 405 | W jaki sposób zaplanować zapewnienie ciągłości działania systemów bezpieczeństwa przy zaniku zasilania? Czy mają być podpięte do UPS, czy mają własne zasilanie rezerwowe? | Zamawiający wyjaśnia, że systemy mają zostać podpięte do UPS. | Systemy bezpieczeństwa Zasilanie awaryjne UPS |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 411 | Prosimy o informację, czy system telefonii komórkowej powinien posiadać możliwość monitorowania działania (np. przez SNMP lub platformę www)? | Do rozstrzygnięcia na etapie projektu. | System telefonii komórkowej Monitorowanie |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 412 | Prosimy o informację, jakie instalacje mają być objęte systemem BMS? Czy dotyczy to tylko HVAC, czy również oświetlenia, energetyki, SSP, KD, CCTV, wind, itp.? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 299. | System BMS Integracja instalacji |  | Informacja | Odpowiedź na pytanie 299
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 413 | Prosimy o informację, czy wymagany jest system nadrzędny SCADA/BMS, czy integracja rozproszona przez protokoły (BACnet, Modbus, KNX, itp.)? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 299. | System SCADA/BMS Integracja systemów Protokoły komunikacyjne |  | Informacja | Odpowiedź na pytanie 299
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 414 | Czy Inwestor wymaga konkretnego standardu lub protokołu komunikacyjnego dla urządzeń (BACnet IP/MSTP, KNX, Modbus RTU/TCP)? | System powinien być zintegrowany z istniejącym. | Protokoły komunikacyjne Standardy komunikacyjne Integracja systemów |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 415 | Prosimy o informację, czy wymagane są bramki do konwersji między protokołami w systemie BMS? | Jeśli wystąpi taka potrzeba, będzie to w zakresie wykonawcy. | System BMS Konwersja protokołów |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 416 | Prosimy o informację, czy system ma być centralizowany (jeden serwer BMS), czy oparty na rozproszonych sterownikach lokalnych? | Zamawiający oczekuje centralizacji systemu. | System BMS Architektura systemu |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 417 | Prosimy o informację, czy wymagany jest dostęp zdalny do BMS (np. przez VPN, HTTPS)? | Zamawiający potwierdza, że oczekuje także zdalnego dostępu do BMS. | System BMS Dostęp zdalny |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 418 | Prosimy o informację, czy BMS ma integrować się z: systemem SSP, KD, CCTV? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 297-299. | Integracja systemów BMS System SSP System KD System CCTV |  | Informacja | pytania 297-299
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 419 | Prosimy o informację, czy wymagane są funkcje automatyzacji i harmonogramów dla pracy HVAC, oświetlenia itp.? | Zamawiający potwierdza. | Automatyzacja HVAC Harmonogramy oświetlenia |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 420 | Prosimy o informację, czy konieczne są scenariusze typu „tryb nocny”, „alarm pożarowy”, „tryb oszczędzania energii"? | Zamawiający potwierdza. | Scenariusze BMS Tryb nocny Alarm pożarowy Oszczędzanie energii |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 421 | Prosimy o informację, czy wymagany jest graficzny interfejs użytkownika (GUI) w formie panelu dotykowego lub aplikacji webowej? | Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak zadane pytanie | Interfejs użytkownika BMS Panel dotykowy Aplikacja webowa |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 422 | Prosimy o informację, czy system BMS ma umożliwiać monitorowanie zużycia mediów (energia, woda, gaz)? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 297 oraz potwierdza, że oczekuje monitorowania zużycia mediów. | Monitorowanie zużycia mediów System BMS |  | Zgoda | pytanie 297
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 423 | Prosimy o informację, czy wymagane są mechanizmy backupu i redundancji w BMS? | Zamawiający potwierdza. | Backup BMS Redundancja BMS |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 424 | Prosimy o informację, czy system BMS ma mieć wielopoziomowy dostęp użytkowników (administrator, operator, technik)? | Zamawiający potwierdza. | Dostęp użytkowników BMS Poziomy dostępu |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 425 | Prosimy o informację, czy wymagany jest log zdarzeń i historii zmian w systemie BMS ? | Zamawiający potwierdza. | Log zdarzeń BMS Historia zmian BMS |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 426 | Prosimy o informację, czy system BMS ma być przystosowany do późniejszej rozbudowy o nowe instalacje? | Zamawiający potwierdza. | Rozbudowa BMS Nowe instalacje |  | Zgoda
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 427 | Prosimy o podanie referencyjnego producenta urządzeń systemu BMS. | Jak odpowiedź 299. | Producent BMS Referencje |  | Informacja | odpowiedź 299
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 428 | Prosimy o informację, czy należy wycenić posadzenie 2 szt drzew w przygotowanych miejscach (przegłębieniach) w ogrodzie na dachu bud. F? Ogród został wyjęty za zakresu wyceny. Jeżeli posadzenie tych drzew jest w zakresie wyceny, prosimy o informację jak duże mają to być drzewa w momencie posadzenia? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 371 oraz zwraca uwagę, że kompleksowa realizacja zagospodarowania dachu budynku F nie została wyjęta z zakresu zadania Wykonawcy. | Ogród na dachu Drzewa Zagospodarowanie terenu |  | Informacja | pytanie 371
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 429 | Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na częściowe i czasowe zajęcia terenu zewnętrznego Muzeum niezbędne do realizacji nowej Inwestycji w ramach przedmiotowego postępowania? | Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje udostępnienia terenu Muzeum dla potrzeb budowy. Zagospodarowanie terenu zewnętrznego, leżącego poza terenem własności MPW, dla potrzeb budowy, nie leży w gestii Zamawiającego. | Teren zewnętrzny Zajęcie terenu Realizacja inwestycji |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 430 | 5 ust. 8 Na jakiej podstawie koszt zmian do dokumentacji wprowadzanych na skutek uwag zamawiającego ma obciążać Wykonawcę? W przypadku uwag i zmian Zamawiającego do dokumentacji nie wynikających z błędnego opracowania przez Wykonawcę, koszt powinien obciążać zamawiającego. | Zakładane jest wyłącznie doprecyzowanie dokumentacji na etapie wykonawczym, nie zaś jej zmiana. W przypadku stwierdzonych błędów dokumentacji koszt prowadzenia zmian obciąża wykonawcę. | Zmiany w dokumentacji Koszt zmian Odpowiedzialność wykonawcy |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 431 | § 6 ust. 3 pkt 18 - Czy zabezpieczenie ma dotyczyć całego istniejącego budynku Muzeum? Jaki zakres zabezpieczenia przewiduje Zamawiający wobec istniejącego obiektu? | Zamawiający wyjaśnia, że zakres zabezpieczenia będzie wynikał z analizy Wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia na terenie budowy oraz w miejscach powiązanych (integracja budynków, zachowanie funkcjonalności budynków A/B, C oraz D). | Zabezpieczenie budynku Bezpieczeństwo obiektu Integracja budynków |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 432 | § 7 ust. 7 - Jakie elementy dostaw do obiektu lub zakresu robót są objęte obowiązkiem realizacji mock-up? | Zamawiający wyjaśnia, że obowiązkiem realizacji mock-up objęte są elementy opisane w PFU, w p.15.9 „Wyroby budowlane i materiały oraz podstawowe wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem, kontrolą jakości". Zamawiający opisał tam wymóg dotyczący przedstawienia mock-up dla wszystkich elementów mających wpływ na wpływ na wizerunek estetyczny budynku. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach (szczególnie istotne wnętrza, reprezentacyjne przestrzenie, przestrzenie dostępne dla zwiedzających) będzie wymagał przedstawiania mock-upów złożonych, a więc takich które będą przedstawiały powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami. Zamawiający zwraca uwagę, ze poza mock-upami, będzie oczekiwał przedstawiania próbek materiałowych. | Mock-up Wyroby budowlane Materiały Próbki materiałowe |  | Informacja | PFU, p.15.9
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 433 | § 15 ust. 1 pkt 5 Wnosimy o zmianę na 10% jako stawkę najczęściej stosowaną w przetargach publicznych. | Postanowienia nie ulegają zmianie. | Kary umowne |  | Odmowa | § 15 ust. 1 pkt 5
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 434 | § 20 ust. 1 Na jakiej podstawie okres gwarancji i rękojmi ma być liczony od dnia podpisania protokołu przekazania do użytkowania a nie protokołu odbioru ostatecznego? Wnosimy o zmianę. | Na podstawie umowy. | Okres gwarancji i rękojmi |  | Informacja | § 20 ust. 1
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 435 | § 20 ust. 2 - Czy zgodnie ze wskazanym zapisem, wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji oraz zakup materiałów eksploatacyjnych jest po stronie wykonawcy i będzie objęty wynagrodzeniem ryczałtowym? | Zgodnie z postanowieniem § 20 ust 2 Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi. Natomiast zapewnienie innych niż związane z ujawnionymi wadami usług serwisowych lub wymaganych części zamiennych oznacza konieczność zapewnienia tychże za dodatkowym wynagrodzeniem. | Czynności serwisowe Materiały eksploatacyjne Okres gwarancji |  | Informacja | § 20 ust. 2
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 436 | § 20 ust. 8 - Co Zamawiający rozumie przez dokonania istotnej naprawy? Okres gwarancji może biec na nowo w przypadku wymiany elementu na nowy, nie w przypadku dokonania naprawy, wnosimy o zmianę zapisów. | Naprawa istotna, to naprawa która polega na istotnej ingerencji w urządzenie. | Istotna naprawa Okres gwarancji |  | Informacja | § 20 ust. 8
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 437 | § 21 Czy w przypadku napotkania w gruncie nieprzewidzianych dokumentacją lub badaniami właściwości gruntowych lub niezidentyfikowanych instalacji, wykonawcy przysługuje uprawnienie do wydłużenia okresu wykonywania Umowy i dodatkowego wynagrodzenia? | § 21 przewiduje zmiany umowy. Dodatkowo możliwe są zmiany umowy przewidziane wprost w ustawie Pzp. Niezależnie od tego, Wykonawca odpowiada za usunięcie wszystkich kolizji oraz wykonanie badań gruntu. Nie jest obecnie możliwe rozstrzygniecie, czy i co będzie wynikało z badań, a w związku z tym nie jest możliwe stwierdzenie, czy zachodzą przesłanki do zmiany umowy. | Nieprzewidziane roboty ziemne Niezidentyfikowane instalacje Wydłużenie terminu umowy Dodatkowe wynagrodzenie |  | Informacja | § 21
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 438 | Prosimy o potwierdzenie, że murale w nowej lokalizacji będą odtworzonymi na podstawie aktualnych, natomiast nie będzie konieczności przeniesienia istniejących. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 121 i 146. | Murale Odtworzenie istniejących elementów |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 439 | Prosimy o potwierdzenie, że istniejący ołtarz można rozebrać na czas budowy na terenie z ponownym odtworzeniem po zakończeniu prac. | Zamawiający nie zakłada demontażu ołtarza. | Ołtarz Demontaż i odtworzenie |  | Odmowa
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 440 | W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 21 inr 43, w dokumencie "Odpowiedzi na pytania (V)" z dnia 30.07.2025 r., prosimy o doprecyzowanie jaki typ ścian mobilnych należy przyjąć do wyceny: - z obsługa manualną / półautomat; - z drzwiami / bez drzwi? | Zamawiający wyjaśnia, że jeśli z analiz ewakuacji oraz potrzeb funkcjonalnych konieczne będzie zastosowanie drzwi, będą one w zakresie Wykonawcy. Zamawiający oczekuje zastosowania rozwiązań półautomatycznych. W uzupełnieniu odpowiedzi na pytanie 21, Zamawiający zwraca uwagę, że mobilne ściany należy w taki sposób zaprojektować, aby możliwe było podzielenie pomieszczenia S3.0.12 na trzy pomieszczenia, każde z niezależnym wejściem. Pomieszczenia muszą mieć dostęp do światła dziennego. Ściany mobilne musza spełniać wymagania normy PN-B-02151-3:2015 lub równoważnej. | Ściany mobilne Wycena Drzwi Pomieszczenie S3.0.12 Dostęp do światła dziennego Normy PN-B-02151-3:2015 |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 441 | W nawiązaniu do odpowiedzi nr 50, w dokumencie "Odpowiedzi na pytania (V)" z dnia 30.07.2025 r., prosimy o doprecyzowanie, czy należy traktować to jako rezygnację z pomieszczenia S1.0.10 na rzecz przestrzeni S1.0.12 Strefa kontroli", czy jako pomieszczenie o innej, niż dotychczas, funkcji? W przypadku pozostawienia pomieszczenia S1.0.10, proszę o informację, jakie będzie jego nowe przeznaczenie oraz jakie przewiduje się jego wykończenie (posadzki sufity, ściany i drzwi)? | Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 50 napisał: „Zamawiający w PFU (2.4. Zmiany w Koncepcji p.10), zawarł informację, że na etapie wykonywania projektu koncepcyjnego, rejon strefy wejścia będzie wymagał ponownej analizy przepływów gości i pracowników i wprowadzenia korekt w układzie pomieszczeń. Rezygnacja z pomieszczenia S1.0.10 jest elementem tej korekty.". Doprecyzowując Zamawiający wyjaśnia, że likwidacja wspomnianego w pytaniu 441 pomieszczenia, nie oznacza zmiany jego funkcji, a całkowitą likwidację. Zamawiający oczekuje przeprojektowania poziomu parteru w części dotyczącej strefy wejścia, strefy bezpieczeństwa, kas biletowych, sklepiku, przestrzeni oczekiwania, ochrony z zapleczem, pomieszczenia przewodników. Jest to zmiana polegająca na przestawieniu funkcji i ich korekcie, a nie dodaniu elementów czy zmianie gabarytów obiektu. | Pomieszczenie S1.0.10 Pomieszczenie S1.0.12 Strefa wejścia Zmiana funkcji pomieszczeń Likwidacja pomieszczenia Przeprojektowanie parteru |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 442 | W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie 18, w dokumencie "Odpowiedzi na pytania (V)" z dnia 30.07.2025 r., prosimy o doprecyzowanie podstawowych parametrów dla projektowanej bramy na północnym końcu Muru: - typ bramy / materiał / wyposażenie (sterowanie, monitoring, wideodomofon) / czy Zamawiający przewiduje furtki / drzwi w bramie? | Zostanie doprecyzowane na etapie projektu. | Brama zewnętrzna Parametry techniczne Furtki Drzwi |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 443 | W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie 32, w dokumencie "Odpowiedzi na pytania (V)" z dnia 30.07.2025 r., prosimy o doprecyzowanie - czy regały przesuwne mają być półautomatyczne / automatyczne - sterowanie | Zamawiający oczekuje zastosowania regałów automatycznych. | Regały przesuwne Automatyka Sterowanie |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 444 | Prosimy o informację po czyjej stronie jest przeniesienie kas z budynku "E" w czasie trwania budowy? Jeśli zadanie należy do wykonawcy prosimy o wskazanie miejsca i przekazanie wszelkich niezbędnych wytycznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kas. | Zamawiający wyjaśnia, że zakłada przeniesienie strefy kas i szatni do istniejącego budynku B, przy wejściu od strony parkingu. Przeniesienie kas i szatni pozostaje zadaniem Wykonawcy. Szczegóły zostaną dookreślone na etapie uzgodnień projektowych. | Przeniesienie kas Przeniesienie szatni Budynek B Parking Wytyczne |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 445 | Prosimy o udostępnienie załączników "MPW_Z6_AM", "MPW_Z3_LOD", "MPW_Z4_LOI" opisanych w załączniku "250428_MPW_EIR_BIM". Prosimy o udostepnienie wszystkich załączników, do których Zamawiający odnosi się w dokumentacji. Jest to niezbędne do prawidłowej wyceny. | Zamawiający zrezygnował z udostępnienia wymienionych załączników. | Załączniki Dokumentacja BIM Udostępnianie dokumentów |  | Odmowa
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 446 | Zwracamy uwagę, że Zamawiający nie udzielił dotychczas wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców do dnia 31.07.2025 r., co wynika z daty ogłoszenia postępowania oraz terminu składania ofert. Mając na uwadze, że odpowiedzi udzielone po wskazanym terminie mogą prowadzić do dodatkowych niejasności, a w konsekwencji generować kolejne pytania, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odniesie się również do pytań zadanych po upływie ustawowego terminu. | Zadanie pytanie nie dotyczy wątpliwości co do postanowień swz. | Termin odpowiedzi Prawo zamówień publicznych Wątpliwości SWZ |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 447 | Prosimy o przekazanie rysunków instalacyjnych (rzuty i schematy) istniejących węzłów cieplnych w budynku AB i C. Brak takich rysunków w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej. | Zamawiający udostępnił dokumentację, która jest w jego posiadaniu. | Rysunki instalacyjne Węzły cieplne Budynek AB Budynek C Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 450 | Prosimy o informację gdzie należy zlokalizować centrale wentylacyjne. W budynku czy na zewnątrz? | Centrale wentylacyjne nie mogą zostać zlokalizowane na zewnątrz. Finalna lokalizacja zostanie doprecyzowana na etapie projektu. | Centrale wentylacyjne Lokalizacja instalacji |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 451 | Prosimy o informacje jakie pomieszczenia należy wyposażyć w instalację SUG? | Zamawiający opisał taki wymóg w odniesieniu do serwerowni. | Instalacja SUG Pomieszczenia |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 452 | Prosimy o potwierdzenie, że redundantne urządzenia klimatyzacyjne będą wymagane tylko dla pomieszczeń serwerowni. | Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń redundantnych w pomieszczeniach strategicznych typu: serwerowni, magazyn zbiorów muzealnych. | Klimatyzacja Urządzenia redundantne Serwerownia Magazyn muzealny |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 453 | Prosimy o informacje, czy Zamawiający wymaga zaprojektowania instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym w pomieszczenie magazynu broni? | Zamawiający nie wymaga zastosowania takiego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, ze pomieszczenie magazynu broni będzie stanowiło część magazynu muzealnego. | Instalacja przeciwwybuchowa Magazyn broni Magazyn muzealny |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 454 | Prosimy o informacje czy dla pomieszczenia magazynu broni należy przewidzieć osobny układ wentylacji? | Zamawiający nie wymaga zastosowania takiego rozwiązania. | Wentylacja Magazyn broni |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 455 | Czy przewiduje się wykonanie instalacji wyciągowej z odciągów miejscowych? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie wymaganych parametrów technicznych do doboru odciągów miejscowych. Czy instalacja odciągów musi być w wykonaniu chemoodpornym? | Zamawiający nie wymaga zastosowania takich rozwiązań. | Instalacja wyciągowa Odciągi miejscowe |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 456 | Czy przewiduje się gazy techniczne, jeśli tak, to jakie? | Nie przewiduje się stosowania gazów technicznych poza niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania urządzeń obsługujących obiekt, jeśli taka potrzeba nastąpi. | Gazy techniczne |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 457 | Czy należy przewidzieć szafy na substancje niebezpieczne? Jeśli tak, to w jakiej ilości oraz z jakiego materiału ma być wykonana instalacja wentylacji wyrzutowej z tych szaf? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 172, w którym doprecyzował wymagania dotyczące magazynu muzealnego. Dodatkowo wyjaśniamy, że nie przewiduje się konieczności montowania szaf na substancje niebezpieczne. | Szafy na substancje niebezpieczne Wentylacja wyrzutowa |  | Informacja | pytanie 172
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 458 | Prosimy o przekazanie opisu technicznego z projektu sieci sanitarnych istniejących. Brak w udostępnionej dokumentacji powykonawczej. | Zamawiający udostępnił dokumentację, która jest w jego posiadaniu. | Opis techniczny Sieci sanitarne Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja | dokumentacja powykonawcza
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 459 | Prosimy o przekazanie profili sieci wod-kan istniejących, pokazanych na planie sytuacyjnym dokumentacji powykonawczej (nr. Projektu: PW/ZWK-446) | Zamawiający udostępnił dokumentację, która jest w jego posiadaniu. | Profile sieci Sieci wod-kan Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja | dokumentacja powykonawcza PW/ZWK-446
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 460 | Prosimy o informację czy jest konieczność montażu separatora tłuszczy przy przebudowie przyłączy i sieci sanitarnych z budynków C i AB? | Zamawiający nie wymaga montaży separatora tłuszczy. | Separator tłuszczy Przyłącza sanitarne Sieci sanitarne |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 462 | Prosimy o określenie źródła zasilania istniejącej instalacji nawadniania (wi, 2wi, 3wi, 4wi). | Pytanie nie jest jasne a w związku z tym nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi. | Instalacja nawadniania Zasilanie |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 463 | W PFU jest zapis, że należy zaprojektować instalację wodną deszczową (utrzymanie zieleni). Prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje wybudowania zbiornika retencyjnego i wykonanie instalacji podlewania zieleni ze zbiornika wód deszczowych? | Rozwiązanie projektu instalacji nawadniania pozostaje zadaniem Wykonawcy. Jeśli konieczne będzie wykonanie zbiornika retencyjnego, będzie on zadaniem Wykonawcy. | Instalacja wodna deszczowa Zbiornik retencyjny Podlewanie zieleni |  | Informacja | PFU
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 464 | W wykazie pomieszczeń w budynku G, z którego zrezygnowano, znajdowało się pomieszczenie wentylatorni. Prosimy o informację czy w pomieszczeniu tym planowano montaż instalacji obsługujących tylko budynek G? | Zamawiający wyjaśnia, że była to ogólna koncepcja, która zakładała zlokalizowanie tam urządzeń obsługujących budynek Gi ewentualne przeniesienie wybranych urządzeń z istniejących budynków A/B. | Wentylatornia Budynek G Instalacje budynkowe |  | Informacja
06._Odpowiedzi_na_pytania_343-465_VIII.pdf | 2025-08-08 | MPW1/GDS | 465 | W wykazie pomieszczeń w budynku G, z którego zrezygnowano, znajdowało się pomieszczenie wentylatorni o powierzchni ok. 200m2. Prosimy o informację w jakim celu Zamawiający przewidział tak dużą powierzchnię na pomieszczenie wentylatorni? Jakie urządzenia miały tam się znajdować? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 464. | Wentylatornia Powierzchnia pomieszczenia Urządzenia wentylacyjne |  | Informacja
08._Odpowiedzi_na_pytania_X.pdf | 2024-12-05 | MPW1/GDS | 476 | W związku z powyższym prosimy o: a) potwierdzenie, że Wykonawca nie wiedząc czy rozbudowana część Muzeum będzie wymagała budowli ochronnych ani nie znając ich warunków technicznych nie będzie zobligowany do wykonania prac związanych z budową budowli ochronnych ani przystosowania rozbudowywanej części muzeum do celów ochronnych. b) wskazanie metodologii obliczania wartości dodatkowej zapłaty dla Wykonawcy w momencie wyniknięcia konieczności dodatkowych robot związanych z wymogami ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o „ochronie ludności i obronie cywilnej" | Wykonawca jest zobowiązany do wyceny z uwzględnieniem aktów prawnych obowiązujących na dzień składania oferty lub aktami opublikowanymi i czekającymi na wejście w życie, a mającymi zastosowanie do przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w projektowanych postanowieniach umownych przewidział możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany aktów prawa. | Budowle ochronne Zmiana umowy Wynagrodzenie |  | Informacja | Ustawa z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej
08._Odpowiedzi_na_pytania_X.pdf | 2024-12-05 | MPW1/GDS | 477 | Na dokumentacji powykonawczej na rysunku WARSZAWA_MUZEUM_2004-05-06.dwg jest pokazany mur pamięci: Widać na powyższym rysunku, że co 9,00 m są usytuowane prawdopodobnie pale po obu stronach muru. Prosimy informację na odnośnie wymiarów pali. | Zamawiający załącza rysunki (pdf): 1. Konstrukcja wsporcza dzwonu_As Build 2. Profil podpór palowych_As Build_Cz1 3. Profil podpór palowycz_As Build_Cz2 4. Usytuowanie muru pamięci_As Build 5. Zbrojenie ściany pamieci_As Build 6. Zbrojenie pali_As Build 7. Zbrojenie ściany pamięci_As Build | Dokumentacja powykonawcza Mur pamięci Pale |  | Informacja | WARSZAWA_MUZEUM_2004-05-06.dwg
08._Odpowiedzi_na_pytania_X.pdf | 2024-12-05 | MPW1/GDS | 478 | Ze względu na złożoność przedmiotowej inwestycji ogłoszonej w formule „zaprojektuj i wybuduj" prosimy ponownie o przesunięcie terminu składnia ofert na 7.10.2025r. | Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SWZ. | Termin składania ofert |  | Odmowa | SWZ
08._Odpowiedzi_na_pytania_X.pdf | 2024-12-05 | MPW1/GDS | 479 | Prosimy o udostępnienie wzoru załącznika nr 1 do SWZ, o którym mowa w punkcie część VIII 2. 8) SWZ tj. „8) oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. (załącznik nr 1 do SWZ)”. | Zamawiający uprzejmie informuje, że stosowne oświadczenie znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz Ofertowy pkt. 11. | Wykluczenie z postępowania Oświadczenie |  | Informacja | SWZ Załącznik nr 1 do SWZ Załącznik nr 2 do SWZ
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 466 | Pawilon na lato – które wytyczne/koncepcje są nadrzędne i wg których należy go wycenić? Inne rozwiązania są zaprezentowane w dokumentacji pn „18_Pawilon na Lato koncepcja" a inne w dokumentacji pn. „05_KONCEPCJA NIZIO 2020” oraz „17_SPECYFIKACJE I UZUPEŁNIENIE KONCEPCJI". | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 119. | Pawilon na lato Wytyczne Koncepcja |  | Informacja | 18_Pawilon na Lato koncepcja 05_KONCEPCJA NIZIO 2020 17_SPECYFIKACJE I UZUPEŁNIENIE KONCEPCJI Pytanie 119
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 467 | Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób mają zostać wykończone ściany murowane oraz ściany GK. | Wykończenie ścian będzie zależało od funkcji pomieszczenia. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 116, 117, a także 172. Dodatkowo wyjaśniamy, że precyzyjne określenie wykończenia ścian dla każdego z pomieszczeń, będzie stanowiło zadanie na etapie projektowym i będzie przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym. | Wykończenie ścian Ściany murowane Ściany GK Etap projektowy |  | Informacja | Pytania 116 117 172
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 468 | Ciąg pieszy pomiędzy budynkiem Fi AB z doświetleniem części podziemnej: Na rysunku przekroju Architektury 0400 wspomniane doświetla w ciągu pieszym nie sięgają poziomu -1. Prosimy o doprecyzowanie czy są to doświetla, które mają za zadanie dostarczyć światło na poziom -1, czy są to miejsca na lampy podłużne, które mają oświetlać ciąg pieszy. | Zamawiający wyjaśnia, że są to świetliki, które mają dostarczyć światło na poziom -1. Odsyłamy do załącznika 17, a także zawartego w nim załącznika „SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1", w którym Zamawiający opisał: „Ciąg pieszy pomiędzy budynkiem Fi AB z doświetleniem części podziemnej. Nawierzchnia z płyt betonowych wielkoformatowych o wyglądzie betonu architektonicznego w kolorze szarym zbliżonym do naturalnego betonu z wykończeniem antypoślizgowym. Pomiędzy płytami betonowymi znajdują się doświetlenia liniowe kondygnacji podziemnej.” | Ciąg pieszy Doświetlenie Część podziemna Świetliki Nawierzchnia |  | Informacja | Przekrój Architektury 0400 Załącznik 17 SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 469 | W przekazanej dokumentacji pod nazwą "Budynek C-rekonstrukcja" widnieje zapis "Fundamenty zostaną wzmocnione przy pomocy sytemu „Jet Grounding". Prosimy o potwierdzenie, że fundamenty budynku C zostały wzmocnione metodą "Jet Grounding". | Zamawiający załącza dwa pliki pdf : „AS Build_Jet Grounting bud B” oraz „AS Build_wzmocnienie fundamentów bud C”. | Fundamenty Wzmocnienie Budynek C Jet Grounding |  | Informacja | Budynek C-rekonstrukcja AS Build_Jet Grounting bud B AS Build_wzmocnienie fundamentów bud C
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 470 | Prosimy o informację czy fundamenty w budynku A od strony planowanej Inwestycji zostały w jakiś sposób podbite. Chodzi o ścianę budynku A, która przylega bezpośrednio do planowanej Inwestycji w rejonie placu wewnętrznego. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 469. | Fundamenty Budynek A Planowana inwestycja Ściana przylegająca |  | Informacja | Pytanie 469
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 471 | Prosimy o informację czy schody zewnętrzne w pawilonie F od strony ul. Towarowej wraz ze ścianami oporowymi w rejonie osi 10 mają być ujęte w kalkulacji. | Zamawiający potwierdza. | Schody zewnętrzne Pawilon F Ściany oporowe Kalkulacja |  | Zgoda
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 472 | Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania przegród przeciw bombowych pokazanych na rzucie w SCHEMACIE BEZPIECZEŃSTWA, zwłaszcza że zgodnie z ZALECENIAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA DLA NOWOPROJEKTOWANEGO I BUDOWANEGO OBIEKTU MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO nie ma informacji o konieczności zabezpieczeń przeciw bombowych w postaci ścian. | Zamawiający wyjaśnia, że jako wiążące należy traktować wytyczne zawarte w załączniku „14_WYTYCZNE DOT ZABEZPIECZENIA ANTYTERORYST". | Przegrody przeciwbombowe Schemat bezpieczeństwa Wytyczne Zabezpieczenia antyterrorystyczne |  | Informacja | SCHEMAT BEZPIECZEŃSTWA ZALECENIA DOTYCZĄCE SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA DLA NOWOPROJEKTOWANEGO I BUDOWANEGO OBIEKTU MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 14_WYTYCZNE DOT ZABEZPIECZENIA ANTYTERORYST
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 473 | Prosimy o informację czy zważywszy na dwa poziomy wodonośne na terenie działki pod projektowany budynek Muzeum Powstania Warszawskiego oraz możliwość przecieku przez ściany stanowiące zabezpieczenie wykopu, Zamawiający przewiduje i dopuszcza wykonanie demontowanych okładzin ścian po obwodzie zewnętrznym na poziomie -1 i -2 zamiast monolitycznych ścian żelbetowych co umożliwiałoby łatwy dostęp, lokalizację i usunięcie ewentualnych przecieków ścian zewnętrznych? Nadmieniamy, że istniejący budynek Muzeum Powstania Warszawskiego (jak wynika z wizji lokalnej) ma do czynienia z zawilgoconymi ścianami podziemnymi co jest spowodowane występowaniem wysokiego poziomu wód gruntowych. | Rozwiązanie ścian zabezpieczających wykop, będzie stanowiło element projektu. Odpowiedzialność za prawidłowe (w tym szczelne) wykonanie obiektu, będzie ponosił Wykonawca. Uzgodnienie technologii nastąpi na etapie projektowania. | Poziomy wodonośne Przecieki Ściany zabezpieczające wykop Demontowane okładziny Ściany żelbetowe Poziom -1 Poziom -2 Wody gruntowe |  | Informacja
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 474 | Ponawiamy naszą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.09.2025r. W ramach uzasadnienia wskazujemy, iż przygotowanie poprawnej merytorycznie oferty staje się utrudnione ze względu na trwający obecnie sezon urlopowy (wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, projektanci). Ponadto z uwagi na złożoność projektu, w tym konieczność udzielenia przez Zamawiającego wyjaśnień na zadane wcześniej w terminie pytania Wykonawców i doprecyzowania wielu zagadnień istotnych dla prawidłowej kalkulacji ceny oferty oraz realizacji niniejszego zamówienia, konieczne będzie przeprowadzenie ponownej, szczegółowej analizy przez specjalistów branżowych. W konsekwencji tego należy dokonać weryfikacji przyjętych w koncepcji założeń i opracowanie nowych, na bazie których będzie możliwe prawidłowe skalkulowanie kosztów zamówienia. | Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. | Termin składania ofert Przedłużenie terminu Kalkulacja ceny Złożoność projektu |  | Odmowa
07._Odpowiedzi_na_pytania_466-475.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 475 | Przegroda pomiędzy pomieszczeniami: salą warsztatową S3.0.12 i salą konsumpcyjną S3.0.13: według zał. 17: Specyfikacje materiałowe do PFU_v1, opisana jest jako ściana przeszklona, wyposażona w drzwi przejściowe przesuwne dwuskrzydłowe. Jednocześnie W PFU w punkcie 9.3 dotyczącym Strefy edukacyjnej, zawarta jest informacja, że te dwie sale powinny mieć możliwość łączenia. Prosimy o potwierdzenie, że aby spełnić zapisy ze specyfikacji i PFU, należy wykonać tę przegrodę w postaci stałej ściany szklanej z drzwiami. | Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga wykonania przeszklonej ściany pomiędzy pomieszczeniami S3.0.12 i S3.0.13. Ewentualne połączenie pomieszczeń przejściem wyniknie z analiz, w tym funkcjonalnych. Zamawiający jednocześnie odsyła do odpowiedzi na pytania 21 i 440, w których zawarł wytyczne dotyczące podziału pomieszczenia S3.0.12 i parametrów ścian mobilnych. | Przegroda Ściana przeszklona Drzwi przesuwne Sala warsztatowa Sala konsumpcyjna Łączenie pomieszczeń Ściany mobilne |  | Informacja | Załącznik 17 Specyfikacje materiałowe do PFU_v1 PFU punkt 9.3 Strefa edukacyjna Pytanie 21 Pytanie 440
08._Odpowiedzi_na_pytania_XI.pdf | 2023-01-01 | MPW1/GDS | 480 | Zgodnie z zapisem SWZ Część XV ust. 4: „W kryterium okres gwarancji ocenie podlegać będzie zadeklarowany przez wykonawcę okres gwarancji. Za każde wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane minimum (60 m.) o pełne 6 miesięcy oferta otrzyma 2 punkty. Maksymalnie oferta może otrzymać 10 punktów. Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym” Natomiast zgodnie z zapisem Formularza oferty: 2)Oświadczam, że oferuję okres gwarancji wynoszący ........................................ miesięcy. (Uwaga: proszę podać okres gwarancji w miesiącach. Należy wziąć pod uwagę, że minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 m., za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji wykonawca może otrzymać 1 punkt w kryterium oceny ofert). Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie ile punktów przewidział Zamawiający za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji ponad wymagane minimum 60 miesięcy. | Zamawiający uprzejmie informuje, że w Formularzu oferty wystąpiła oczywista omyłka pisarska. Zamawiający będzie przyznałam punkty w kryteriach oceny ofert zgodnie z postanowieniami SWZ dot. kryteriów oceny ofert. Zamawiający przyzna 2 punkty za każde wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane minimum (60 m.) o pełne 6 miesięcy. Maksymalnie oferta może otrzymać 10 punktów. Wykonawcy wypełniając wzór formularza ofertowego mogą zmienić w tym punkcie „1” na „2” lub pozostawić „1”. Zamawiający niezależnie od treści formularza ofertowego przyzna 2 punkty, zgodnie z zasadami wyżej podanymi, wynikającymi z SWZ. | Kryteria oceny ofert Okres gwarancji |  | Informacja | SWZ Część XV ust. 4 Formularz oferty
09._Odpowiedzi_na_pytania_XII.pdf | 2025-08-14 | MPW1/GDS | 481 | W związku z odpowiedzią na pytanie 479 z dnia 14.08.2025 uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy przedmiotowe oświadczenie o którym mowa w niniejszej odpowiedzi ma być złożone w Formularzu oferty w imieniu całego konsorcjum w przypadku oferty wspólnej? Czy też oświadczenie o którym mowa w punkcie część VIII 2. 8) SWZ tj. „8) oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. (załącznik nr 1 do SWZ)” ma zostać złożone przez każdego Wykonawcę wchodzącego w skład konsorcjum.. | Zgodnie z Częścią VI SWZ w przypadku Konsorcjum, każdy z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) oświadczenie dot. niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (...) oraz o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego może złożyć: 1. Każdy z członków konsorcjum w osobnym pliku (proszę samodzielnie przygotować oświadczenie o treści jak w formularzu oferty), podpisane przez każdego członka konsorcjum, 2. Wszyscy członkowie konsorcjum w formularzu oferty reprezentowani przez pełnomocnika konsorcjum upoważnionego do składania oświadczeń. | Wykluczenia Oświadczenia Konsorcjum Rozporządzenia UE Ustawa o szczególnych rozwiązaniach |  | Informacja | SWZ Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego