## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
| 2025-12-08 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 10 | Pytanie nr 10 Prosimy o informacje, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w udostępnionych przedmiarach robót, poprzez korektę podstawy wyceny, dopisanie, usunięcie pozycji przedmiarowej, zmianę ilości obmiarowej itd., w przypadku rozbieżności w stosunku do udostępnionej dokumentacji projektowej. | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w udostępnionych przedmiarach robót. Modyfikacja przedmiaru może skutkować odrzuceniem oferty ze względu na jej niezgodność z podstawą jej opracowania przekazaną przez Zamawiającego jaką jest przedmiotowy przedmiar robót. Dopuszcza się modyfikację wyłącznie w przypadku i w zakresie potwierdzonym przez Zamawiającego po pisemnym przekazaniu takiej zmiany do wszystkich Oferentów. | Przedmiar robót Wycena oferty | Zmiana zakresu | Odmowa
| 2025-12-08 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 14 | Pytanie nr 14 Dot. wzoru umowy §7 ust. 9 Zgodnie z §7 ust. 2 wzoru umowy – Zamawiający określił, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. W związku z tym zwracamy się z pytaniem jak należy rozumieć zapis w §7 ust. 9 wzoru umowy, gdzie Zamawiający wskazuje sposób rozliczenia w oparciu o książkę obmiaru i ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego – czyli wynagrodzenie kosztorysowe. Z uwagi na powstałą rozbieżność prosimy o wskazanie jaki rodzaj wynagrodzenia obowiązuje na niniejszej inwestycji. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego wnosimy o wykreślenie z §7 ust. 9 wzoru umowy zapisów dot. rozliczania wg książki obmiarów i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy oraz wyjaśnia, że zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1.21 ppkt 1.21.1 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco książki obmiarów, która w przypadku rozliczenia ryczałtowego stanowi element pomocniczy tj. umożliwia potwierdzenie procentowego zaawansowania wykonania poszczególnych elementów ujętych w Tabeli elementów do fakturowania przejściowego (załącznik nr 4 do wzoru umowy), których wartość wynika z cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. | Wynagrodzenie ryczałtowe Rozliczenie robót Książka obmiarów Umowa | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Informacja | wzoru umowy §7 ust. 9 §7 ust. 2 wzoru umowy §3 ust. 1 pkt 1.21 ppkt 1.21.1 wzoru umowy załącznik nr 4 do wzoru umowy
| 2025-12-08 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 15 | Pytanie nr 15 Dot. wzoru umowy § 7 ust. 4 – zwracamy się z prośbą wskazanie limitów finansowych na poszczególne lata. Wysokość kwot do jakich Wykonawca może fakturować w danym roku jest niezbędna do wyceny i określenia cash flow zadania. | Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia aktualnych limitów finansowych określonych w centralnym planie rzeczowym MON. Jednocześnie informuje, że po podpisaniu umowy z Wykonawcą limity finansowe przewidziane na poszczególne lata realizacji zostaną dostosowane do rzeczywistych możliwości przerobowych Wykonawcy, po zabezpieczeniu środków przez Dysponenta w centralnym planie rzeczowym MON i podpisaniu stosownego aneksu do umowy. | Finansowanie Limity finansowe Harmonogram płatności Umowa | Formalne - finansowanie Formalne - umowa | Informacja | wzoru umowy § 7 ust. 4 centralnym planie rzeczowym MON
| 2025-12-08 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 16 | Pytanie nr 16 Dot. wzoru umowy § 19 ust. 1. Pkt. 1.1 – zwracamy się z prośbą zmniejszenie wysokości kar z 0,1% na 0,01% wynagrodzenia umownego liczonych za każdy dzień zwłoki. | Odpowiedź: Zgodnie z zapisami we wzorze umowy, Zamawiający pozostawia bez zmian. | Kary umowne Umowa | Formalne - umowa | Odmowa | wzoru umowy § 19 ust. 1. Pkt. 1.1
| 2025-12-08 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 18 | Pytanie nr 18 Dot. Przedmiar Robót Branża Budowlana - Prosimy o informację czy ujęte w zakresie robót przygotowawczych ogrodzenie z siatki w ramach z kątownika (w przedmiarze 610,00 m) ma zostać rozebrane, a następnie zutylizowane przez Wykonawcę czy przekazane Zamawiającemu. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie materiały uzyskane z robót demontażowych, rozbiórek podlegają zagospodarowaniu przez Wykonawcę we własnym zakresie. Zamawiający nie przewiduje ich przejęcia ani utylizacji. Zgodnie ze wzorem załącznika nr 11 do wzoru umowy Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił pomniejszenie kosztów robót o wartość wszystkich materiałów uzyskanych z demontażu, rozbiórki itp. | Roboty rozbiórkowe Utylizacja materiałów Ogrodzenie | Zagospodarowanie Terenu Wyburzenia | Informacja | Przedmiar Robót Branża Budowlana załącznika nr 11 do wzoru umowy
| 2025-12-08 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 19 | Pytanie nr 19 Dot. Przedmiar Robót Branża Elektryczna - Prosimy o informację czy ujęte w zakresie robót demontażowych oprawy oświetleniowe i słupy mają zostać zdemontowane, a następnie zutylizowane przez Wykonawcę czy przekazane Zamawiającemu. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie materiały uzyskane z robót demontażowych, rozbiórek podlegają zagospodarowaniu przez Wykonawcę we własnym zakresie. Zamawiający nie | Roboty rozbiórkowe Utylizacja materiałów Oświetlenie terenu Instalacje elektryczne | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Wyburzenia | Informacja | Przedmiar Robót Branża Elektryczna