## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
| 2025-12-01 | 8610/25 | 3 | Pytanie nr 3 Dot. SWZ (z dn. 19.11.2025 r.) Rozdział XII pkt. 1. Prosimy o potwierdzenie kwoty wadium – w udostępnionym dokumencie SWZ z dnia 19.11.2025 r. widnieje kwota 1 600 000,00 zł, natomiast w odpowiedzi Zamawiającego z dnia 11.07.2025 r. kwota wadium wynosi 1 100 000, 00 zł. | Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 19.11.2025 r. (Rozdział XII pkt 1) Jest: 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 600 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert. Powinno być: 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 100 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert. | Wadium Modyfikacja SWZ | Formalne - finansowanie | Zmiana treści dokumentu | SWZ (z dn. 19.11.2025 r.) Rozdział XII pkt. 1. dokumencie SWZ z dnia 19.11.2025 r. Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 19.11.2025 r. (Rozdział XII pkt 1)
| 2025-12-01 | 8610/25 | 4 | Pytanie nr 4 Dot. SWZ (z dn. 19.11.2025 r.) Rozdział I pkt. 4. ppkt. 4) oraz OPZ pkt. 3 ppkt. 3.1. Zgodnie z zamieszczonym zapisem w SWZ - Rozdział I pkt. 4. ppkt. 4) – prosimy o udostępnienie poniższej dokumentacji jawnej, gdyż nie została ona zamieszczona na stronie postępowania: • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego - JAWNE; • Sprawozdanie z badań środowiskowych określające stopień zanieczyszczenia podłoża składu MPS (...) - JAWNE; • Projekt Planu Remediacji – JAWNE. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia poniższą dokumentację jawną (Załącznik nr 1 do niniejszego pisma): 1) Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego – JAWNE – plik pn.: „01_DBPG+OG - Wesoła.zip”; 2) Sprawozdanie z badań środowiskowych określające stopień zanieczyszczenia podłoża składu MPS (...)– JAWNE – plik pn.: „02_Sprawozdanie_sozologiczne-WESOŁA.zip”; 3) Projekt Planu Remediacji – JAWNE – plik pn.: „03_Plan remediacji Wesoła.zip”. | Opinia geotechniczna Badania środowiskowe gruntu Plan remediacji Udostępnienie dokumentacji | Formalne - dokumentacja | Informacja | SWZ (z dn. 19.11.2025 r.) Rozdział I pkt. 4. ppkt. 4) OPZ pkt. 3 ppkt. 3.1. SWZ - Rozdział I pkt. 4. ppkt. 4) Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego Sprawozdanie z badań środowiskowych określające stopień zanieczyszczenia podłoża składu MPS (...) Projekt Planu Remediacji Załącznik nr 1 do niniejszego pisma
| 2025-12-01 | 8610/25 | 5 | Pytanie nr 5 Dot. OPZ pkt. 3 ppkt. 3.2. Prosimy o udostępnienie poniższych dokumentów w posiadaniu których jest Zamawiający: • Decyzja o ULICP – ostateczna • Decyzja RDOŚ • Decyzja wodno-prawna • Warunki przyłączenia agregatu prądotwórczego dla potrzeb zasilania rezerwowego. | Odpowiedź: Zamawiający udostępnia poniższe dokumenty (Załącznik nr 1 do niniejszego pisma): 1) Decyzja o ULICP – plik pn.: „04_ULICP.zip”; 2) Zawiadomienie RDOŚ – plik pn.: „05_01828 Zawiadomienie RDOŚ 3789 WESOŁA.pdf”; 3) Decyzja wodno-prawna – plik pn.: „06_01828 D-Pwp 3789 WESOŁA.pdf”; 4) Warunki przyłączenia agregatu prądotwórczego dla potrzeb zasilania rezerwowego – plik pn.: „07_01828 Warunki przyłączenia agregatu 3789 WESOŁA.pdf”. | Decyzja o ULICP Decyzja RDOŚ Pozwolenie wodnoprawne Warunki przyłączenia agregatu Udostępnienie dokumentacji | Formalne - dokumentacja | Informacja | OPZ pkt. 3 ppkt. 3.2. Decyzja o ULICP Decyzja RDOŚ Decyzja wodno-prawna Warunki przyłączenia agregatu prądotwórczego dla potrzeb zasilania rezerwowego Załącznik nr 1 do niniejszego pisma Zawiadomienie RDOŚ
| 2025-12-01 | 8610/25 | 6 | Pytanie nr 6 Dot. zakresu rzeczowego robót OPZ pkt. 4 Branża budowlana. Prosimy o informację czy przeznaczone do rozbiórki zbiorniki podziemne (9 szt.) zostały opróżnione z paliwa i wszelkich płynnych pozostałości oraz poddane procesowi odgazowania. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiorniki są puste ale nieodgazowane. | Roboty rozbiórkowe Zbiorniki podziemne Odgazowanie zbiorników | Wyburzenia | Informacja | OPZ pkt. 4 Branża budowlana
| 2025-12-01 | 8610/25 | 7 | Pytanie nr 7 Dot. zakresu rzeczowego robót OPZ pkt. 4 Branża budowlana. Zwracamy się z pytaniem czy w zakresie robót jest remediacja zanieczyszczonego gruntu?. Jeżeli tak, prosimy o przekazanie przedmiaru zawierającego ilości prac remediacyjnych. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że remediacja gruntu zgodnie z projektem remediacji polega na utylizacji gruntu poprzez wywiezienie. Wywiezienie gruntu i utylizacja ujęta w przedmiarze budowlanym poz. 7.d.1. | Remediacja gruntu Utylizacja gruntu Przedmiar robót | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | OPZ pkt. 4 Branża budowlana projektem remediacji przedmiarze budowlanym poz. 7.d.1.
| 2025-12-01 | 8610/25 | 8 | Pytanie nr 8 Dot. zakresu rzeczowego robót OPZ pkt. 4 Branża budowlana. Prosimy o wskazanie ilości i podanie parametrów drzew przeznaczonych do wycinki (brak pozycji związanych z wycinką w udostępnionych przedmiarach). | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilości i parametry drzew zgodnie z opracowaniem „Inwentaryzacja dendrologiczna”. Opracowanie jest o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, zostanie przekazane zgodnie z procedurą opisaną w SWZ (Rozdział I pkt 4 ppkt 2), 3)). | Wycinka drzew Inwentaryzacja dendrologiczna Dokumentacja niejawna | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | OPZ pkt. 4 Branża budowlana opracowaniem „Inwentaryzacja dendrologiczna” SWZ (Rozdział I pkt 4 ppkt 2), 3))
| 2025-12-01 | 8610/25 | 9 | Pytanie nr 9 Dot. zakresu rzeczowego robót OPZ pkt. 4 Branża budowlana. Prosimy o podanie parametrów technicznych dla dwóch bram wjazdowych (brak pozycji dotyczących bram wjazdowych w udostępnionych przedmiarach). | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że bramy wjazdowe należy wykonać według Projektu Zagospodarowania Terenu część opisowa pkt. 3.5.6 Ogrodzenie. Opracowanie jest o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, zostanie przekazane zgodnie z procedurą opisaną w SWZ (Rozdział I pkt. 4 ppkt 2), 3)). | Bramy wjazdowe Projekt Zagospodarowania Terenu Dokumentacja niejawna | Zagospodarowanie Terenu | Informacja | OPZ pkt. 4 Branża budowlana Projektu Zagospodarowania Terenu część opisowa pkt. 3.5.6 Ogrodzenie SWZ (Rozdział I pkt. 4 ppkt 2), 3))