## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
| 2025-12-29 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 24 | Pytanie nr 24 Czy w przedmiarze branży elektrycznej w poz. 396 (Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod słupy oświetleniowe (analogia) - dla słupa h=12m) nie powinna być ilość 3 szt. fundamentów? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przedmiarze branży elektrycznej w poz. 396 należy uwzględnić ilość 3 szt. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar branży elektrycznej. Plik pn.: „ISB_PR_E_2025-12-19.pdf”. | Przedmiar robót Instalacje elektryczne Oświetlenie zewnętrzne Fundamenty pod słupy oświetleniowe | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu
| 2025-12-29 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 25 | Pytanie nr 25 Czy w przedmiarze branży elektrycznej w poz. 396 (Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod słupy oświetleniowe (analogia) - dla słupa h=12m) nie powinna być ilość 3 szt. fundamentów? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przedmiarze branży elektrycznej w poz. 396 należy uwzględnić ilość 3 szt. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar branży elektrycznej. Plik pn.: „ISB_PR_E_2025-12-19.pdf”. | Przedmiar robót Instalacje elektryczne Oświetlenie zewnętrzne Fundamenty pod słupy oświetleniowe | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Konstrukcja | Zmiana treści dokumentu
| 2025-12-29 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 26 | Pytanie nr 26 W dziale 5. Oświetlenie zewnętrzne 5.1 Montaże (branża elektryczna) nie ma pozycji KNR która mówiła by o rozdzielnicy ROZ która jest wymieniona w zestawieniu materiałów. W jakiej poz. należy wycenić powyżej wskazaną rozdzielnice? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rozdzielnicę ROZ należy uwzględnić w pozycji stacja transformatorowa. Zostanie ona dostarczona w komplecie ze stacją transformatorową. | Przedmiar robót Instalacje elektryczne Rozdzielnica ROZ Stacja transformatorowa Oświetlenie zewnętrzne | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Informacja
| 2025-12-29 | SZI-SZP.2612.29.2025 | 27 | Pytanie nr 27 W poz. 531 (branża elektryczna) jest wskazana pozycja Montaż naświetlacza metalohalogenkowego szt. 1 natomiast w zestawieniu materiałów są 2 szt. Ile sztuk należy wycenić? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przedmiarze branży elektrycznej w poz. 531 należy uwzględnić ilość 2 szt. Ilość opraw do zamontowania pod wiatą podana jest w pkt 10.2 opisu technicznego. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar branży elektrycznej. Plik pn.: „ISB_PR_E_2025-12-19.pdf”. | Przedmiar robót Instalacje elektryczne Oświetlenie zewnętrzne Naświetlacz metalohalogenkowy | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne | Zmiana treści dokumentu