## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
|  |  | 33 | Pytanie nr 33 Dot. odpowiedzi nr 10 z dnia 08.12.2025 Zgodnie z w/w odpowiedzią Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w udostępnionych przedmiarach robót w zakresie korekty podstawy wyceny, dopisania, usunięcia pozycji przedmiarowej, zmianę ilości obmiarowej - gdyż jak sam wskazuje , że taka modyfikacja może skutkować odrzuceniem oferty ze względu na jej niezgodność z podstawą opracowania - jaką jest przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót. Jednocześnie w SWZ w rozdz. XV - Opis sposobu obliczeni ceny oferty ust.1 - Zamawiający wskazuje, że: „Wykonawca cenę oferty oblicza ryczałtowo uwzględniając: 1) Projekty wykonawcze i budowlane 2) Przedmiary 3) STWiOR .... „ Cena ryczałtowa powinna zawierać koszty wykonania zakresu zamówienia określonego w SWZ i załącznikach." Jeżeli w załącznikach Projekty wykonawcze i STWiOR jest większy zakres robót niż ten wskazany w przedmiarze robót, to Wykonawca ma obowiązek ująć go w cenie swojej oferty. Skoro Zamawiający określił formę wynagrodzenia ryczałtową, wskazał że ma być ona obliczona na podstawie dokumentacji projektowej - to jak należy rozumieć brak możliwości dokonywania zmian w przedmiarach robót. Przedmiary w tym przypadku mają charakter pomocniczy i Wykonawcy w świetle obowiązujących przepisów mogą samodzielnie dokonywać w nich zmian. Wnosimy o zmianę zapisów SWZ w tym zakresie, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy - a Wykonawca może dokonywać w nim zmian w zakresie stwierdzonych różnic pomiędzy dokumentacja projektową, a przedmiarem robót. | Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje stanowisko w wyrażone odpowiedzi nr 10 z dnia 08.12.2025 r. o braku zgody na wprowadzanie zmian w udostępnionych przedmiarach robót. | Wynagrodzenie ryczałtowe Przedmiar robót Sposób obliczenia ceny Modyfikacja SWZ | Formalne - finansowanie Formalne - umowa | Odmowa | odpowiedzi nr 10 z dnia 08.12.2025 przedmiarach robót przedmiar robót SWZ w rozdz. XV - Opis sposobu obliczeni ceny oferty ust.1 Projekty wykonawcze i budowlane Przedmiary STWiOR SWZ dokumentacja projektowa Projekty wykonawcze
|  |  | 34 | Pytanie nr 34 Dot. odpowiedzi nr 10 z dnia 08.12.2025 Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na określenie przedmiaru robót jako dokumentu pomocniczego - to prosimy o wskazanie w jaki sposób będą rozliczane roboty, te które nie są objęte w przedmiarze robót, a są ujęte w dokumentacji. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy. Podstawą określenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa, STWiOR. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich robót wynikających z dokumentacji, w tym również robót niewyszczególnionych w przedmiarach robót, a niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zakres ujęty w dokumentacji projektowej, a niewskazany w przedmiarze robót, winien zostać uwzględniony w cenie ryczałtowej oferty, nie będzie podlegał odrębnemu rozliczeniu. | Przedmiar robót Rozliczenie robót Wynagrodzenie ryczałtowe Dokumentacja projektowa | Formalne - finansowanie | Informacja | odpowiedzi nr 10 z dnia 08.12.2025 przedmiaru robót dokumentacji przedmiar robót dokumentacja projektowa STWiOR
|  |  | 35 | Pytanie nr 35 Dot. odpowiedzi nr 14 z dnia 08.12.2025 Jeżeli dana pozycja przedmiarowa obejmuje 100 jednostek obmiarowych, a na etapie realizacji zadania wg. książki obmiarów wyjdzie ilość ostateczna 20 jednostek obmiarowych to - czy Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko 20% tej pozycji - jako % zaawansowanie wykonania tej roboty czy zapłaci 100% za pozycję, mimo że w obmiarze będzie wykazane 20 jednostek obmiarowych powykonawczych ? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapłata wynagrodzenia nastąpi za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR, SWZ oraz umową na podstawie Tabeli elementów do fakturowania przejściowego (załącznik nr 4 do wzoru umowy). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, a książka obmiarów prowadzona jest wyłącznie do celów informacyjnych i kontrolnych, nie stanowi podstawy do częściowego rozliczania pozycji cenowych. | Wynagrodzenie ryczałtowe Rozliczenie robót Książka obmiarów Fakturowanie przejściowe | Formalne - finansowanie | Informacja | odpowiedzi nr 14 z dnia 08.12.2025 książki obmiarów dokumentacją projektową STWIOR SWZ umową Tabeli elementów do fakturowania przejściowego (załącznik nr 4 do wzoru umowy) Przedmiar robót książka obmiarów
|  |  | 36 | Pytanie nr 36 Dot. odpowiedzi nr 14 z dnia 08.12.2025 Jeżeli Zamawiający zapłaci tylko 20% danej pozycji, bo uzna że nie może zapłacić za roboty, które nie zostały wykonane (potwierdzenie w książce obmiaru ) - to wynagrodzenie w takim wypadku przyjmuje kosztorysową formę rozliczenia - a jest to istotna zmiana pod kątem kalkulacji ceny. W związku z tym zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu formy wynagrodzenia z ryczałtowego na kosztorysowe. | Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. | Wynagrodzenie ryczałtowe Wynagrodzenie kosztorysowe Forma wynagrodzenia Modyfikacja SWZ | Formalne - finansowanie Formalne - umowa | Odmowa | odpowiedzi nr 14 z dnia 08.12.2025 książce obmiaru
|  |  | 37 | Pytanie nr 37 Dot. odpowiedzi nr 14 z dnia 08.12.2025 Jeżeli dana pozycja przedmiarowa obejmuje 100 jednostek obmiarowych, a na etapie realizacji zadania wg książki obmiarów wyjdzie ilość 120 jednostek obmiarowych to - czy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 120% tej pozycji - jako % zaawansowanie wykonania robót czy zapłaci 100% za pozycję, mimo że w obmiarze wyjdzie 120 jednostek obmiarowych? | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapłata wynagrodzenia nastąpi za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR, SWZ oraz umową na podstawie Tabeli elementów do fakturowania przejściowego (załącznik nr 4 do wzoru umowy). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, a książka obmiarów prowadzona jest wyłącznie do celów informacyjnych i kontrolnych, nie stanowi podstawy do częściowego rozliczania pozycji cenowych. | Wynagrodzenie ryczałtowe Rozliczenie robót Książka obmiarów Fakturowanie przejściowe | Formalne - finansowanie | Informacja | odpowiedzi nr 14 z dnia 08.12.2025 książki obmiarów dokumentacją projektową STWIOR SWZ umową Tabeli elementów do fakturowania przejściowego (załącznik nr 4 do wzoru umowy) Przedmiar robót książka obmiarów
|  |  | 38 | Pytanie nr 38 Dot. wycinka drzew Zwracamy się z pytaniem czy wycinka drzew wraz z usunięciem karp jest w zakresie wyceny ? Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że formalności związane z uzyskaniem zezwolenia oraz uiszczenie opłat administracyjnych związanych z wycinką są po stronie Zamawiającego. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wycinka drzew wraz z usunięciem karp jest w zakresie wyceny. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że: - jest w trakcie uzyskiwania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew; - opłata administracyjna związana z uzyskaniem zezwolenia zostanie poniesiona przez Zamawiającego. | Wycinka drzew Usunięcie karp Pozwolenia i decyzje administracyjne Opłaty administracyjne | Zagospodarowanie Terenu Zmiana zakresu | Zgoda | decyzji zezwalającej na usunięcie drzew