## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Kategorie główne | Typ odpowiedzi | Odniesienia do dokumentów
| 2026-03-20 | 65/PN/2026 | 19 | 19. Pliki o rozmiarze 0 KB (uszkodzone/niedostępne) niepoprawione w Addendum-1 W następstwie opublikowania Addendum-1, większość z wcześniej zidentyfikowanych plików PDF o rozmiarze 0 KB (uszkodzone/niedostępne) została prawidłowo ponownie załączona. Jednak poniższe pliki nadal wyświetlają się jako 0 KB i pozostają niedostępne. Rozumiemy, że ich zaktualizowane wersje nie zostały przesłane do systemu. Uprzejmie prosimy o przesłanie poprawnych i dostępnych zaktualizowanych wersji następujących plików: • 9_2404-AD-MP-RF-DR-A-02909-00-Rzut dachu nad częścią techniczną -A+B.pdf • 00_ELEMENT I 2404-AD-00-XX-TD-A-00001 OPIS PZT - MA I ZIELEN.pdf • 3_2404-AD-00-XX-DR-A-01103-00-PRZEKROJE TER. W REJ. IST. ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUD. CMP A NR 4 - MURY OPOROWE C,D.pdf • 10_2404-AD-ST-ZZ-SH-A-40018-00-Zestawienie systemów asekuracji i dostępu do elewacji trafostacji.pdf • 2404-ME-00-XX-DR-S-96001-00_PLAN SYTUACYJNY - PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWNĘTRZNE SANITARNE.pdf • 2404-ME-MN-00-DR-T-64011-00-Trasy okablowania szkieletowego Budynek Budynek CMN - poziom 0.pdf • 2404-ME-MN-B1-DR-T-64010-00-Trasy okablowania szkieletowego Budynek Budynek CMN - poziom -1.pdf • 2404-ME-ST-00-DR-E-61512-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom 00.pdf • 2404-ME-ST-00-DR-T-64612-00-Plan rozmieszczenia stacji DECIT - rzut parteru trafostacja.pdf • 2404-ME-ST-00-SH-K-21304-00-Zbrojenie ścian poz. 00 i belek nad poziomem 00 - Zestawienie.pdf • 2404-ME-ST-01-DR-E-61513-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom 01.pdf • 2404-ME-ST-01-DR-T-64611-00-Plan rozmieszczenia stacji DECIT - rzut poziomu +1 trafostacja.pdf • 2404-ME-ST-01-DR-T-65314-00-Plan instalacji bezpieczeństwa - rzut poziomu +1 trafostacja.pdf • 2404-ME-ST-01-SH-K-21307-00-Dozbrojenie otworów ścian poziom 01 Trafostacja - Zestawienie.pdf • 2404-ME-ST-B1-DR-E-61511-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom B1.pdf • 2404-ME-ST-B1-SH-K-21306-00-Dozbrojenie otworów ścian poziom B1 Trafostacja - Zestawienie.pdf • 2404-ME-ST-RE-DR-E-61514-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom RE.pdf • 2404-ME-ST-ZZ-SH-K-23305-00-Dozbrojenie otworów - strop nad poziomem B1 i 00 - Zestawienie.pdf Uprzejmie prosimy o jak najszybsze przesłanie tych plików w prawidłowym i dostępnym formacie. | Odpowiedź: Zamieszcza się ponownie zgodnie z pkt 3 powyżej. | Dokumentacja przetargowa Pliki projektowe Błędy formalne | Formalne - dokumentacja | Zgoda | Addendum-1 9_2404-AD-MP-RF-DR-A-02909-00-Rzut dachu nad częścią techniczną -A+B.pdf 00_ELEMENT I 2404-AD-00-XX-TD-A-00001 OPIS PZT - MA I ZIELEN.pdf 3_2404-AD-00-XX-DR-A-01103-00-PRZEKROJE TER. W REJ. IST. ŁĄCZNIKA MIĘDZY BUD. CMP A NR 4 - MURY OPOROWE C,D.pdf 10_2404-AD-ST-ZZ-SH-A-40018-00-Zestawienie systemów asekuracji i dostępu do elewacji trafostacji.pdf 2404-ME-00-XX-DR-S-96001-00_PLAN SYTUACYJNY - PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWNĘTRZNE SANITARNE.pdf 2404-ME-MN-00-DR-T-64011-00-Trasy okablowania szkieletowego Budynek Budynek CMN - poziom 0.pdf 2404-ME-MN-B1-DR-T-64010-00-Trasy okablowania szkieletowego Budynek Budynek CMN - poziom -1.pdf 2404-ME-ST-00-DR-E-61512-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom 00.pdf 2404-ME-ST-00-DR-T-64612-00-Plan rozmieszczenia stacji DECIT - rzut parteru trafostacja.pdf 2404-ME-ST-00-SH-K-21304-00-Zbrojenie ścian poz. 00 i belek nad poziomem 00 - Zestawienie.pdf 2404-ME-ST-01-DR-E-61513-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom 01.pdf 2404-ME-ST-01-DR-T-64611-00-Plan rozmieszczenia stacji DECIT - rzut poziomu +1 trafostacja.pdf 2404-ME-ST-01-DR-T-65314-00-Plan instalacji bezpieczeństwa - rzut poziomu +1 trafostacja.pdf 2404-ME-ST-01-SH-K-21307-00-Dozbrojenie otworów ścian poziom 01 Trafostacja - Zestawienie.pdf 2404-ME-ST-B1-DR-E-61511-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom B1.pdf 2404-ME-ST-B1-SH-K-21306-00-Dozbrojenie otworów ścian poziom B1 Trafostacja - Zestawienie.pdf 2404-ME-ST-RE-DR-E-61514-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom RE.pdf 2404-ME-ST-ZZ-SH-K-23305-00-Dozbrojenie otworów - strop nad poziomem B1 i 00 - Zestawienie.pdf pkt 3 powyżej
| 2026-03-20 | 65/PN/2026 | 20 | 20. Bardzo prosimy o uzupełnienie plików dokumentacji, które choć występują, to mają 0 kB wielkości lub są skrótami (projekt wykonawczy): 1) Folder EL.1_cz.5 - PROJ. INST. TELE, pliki: a) 2404-ME-MN-00-DR-T-64011-00-Trasy okablowania szkieletowego Budynek Budynek CMN - poziom 0.pdf b) 2404-ME-MN-B1-DR-T-64010-00-Trasy okablowania szkieletowego Budynek Budynek CMN - poziom -1.pdf 2) EL.2.1_cz.10-PROJ. WYK. INST. ELE. WEW, plik: a) 2404-ME-MP-RF-SD-E-60610-00-Schemat rozdzielnicy R151.pdf — skrót 3) EL.2.2_cz.4-PROJ. WYK. INST. ELE, pliki: a) 2404-ME-ST-RF-DR-E-61514-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom RF.pdf b) 2404-ME-ST-B1F-DR-E-61211-00-Plan instalacji uziemiającej i odgromowej- poziom B1F.pdf c) 2404-ME-ST-B1-DR-E-61511-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom B1.pdf d) 2404-ME-ST-01-DR-E-61513-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom 01.pdf e) 2404-ME-ST-00-DR-E-61512-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom 00.pdf 4) EL.2.2_cz.6-PROJ. INST. TELE, pliki: a) 2404-ME-ST-01-DR-T-65314-00-Plan instalacji bezpieczeństwa - rzut poziomu +1 trafostacja.pdf b) 2404-ME-ST-01-DR-T-64611-00-Plan rozmieszczenia stacji DECT - rzut poziomu +1 trafostacja.pdf c) 2404-ME-ST-00-DR-T-64612-00-Plan rozmieszczenia stacji DECT - rzut parteru trafostacja.pdf. | Odpowiedź: Zamieszcza się ponownie zgodnie z pkt 3 powyżej. | Dokumentacja przetargowa Pliki projektowe Błędy formalne | Formalne - dokumentacja | Zgoda | Folder EL.1_cz.5 - PROJ. INST. TELE 2404-ME-MN-00-DR-T-64011-00-Trasy okablowania szkieletowego Budynek Budynek CMN - poziom 0.pdf 2404-ME-MN-B1-DR-T-64010-00-Trasy okablowania szkieletowego Budynek Budynek CMN - poziom -1.pdf EL.2.1_cz.10-PROJ. WYK. INST. ELE. WEW 2404-ME-MP-RF-SD-E-60610-00-Schemat rozdzielnicy R151.pdf EL.2.2_cz.4-PROJ. WYK. INST. ELE 2404-ME-ST-RF-DR-E-61514-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom RF.pdf 2404-ME-ST-B1F-DR-E-61211-00-Plan instalacji uziemiającej i odgromowej- poziom B1F.pdf 2404-ME-ST-B1-DR-E-61511-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom B1.pdf 2404-ME-ST-01-DR-E-61513-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom 01.pdf 2404-ME-ST-00-DR-E-61512-00-Plany gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych - poziom 00.pdf EL.2.2_cz.6-PROJ. INST. TELE 2404-ME-ST-01-DR-T-65314-00-Plan instalacji bezpieczeństwa - rzut poziomu +1 trafostacja.pdf 2404-ME-ST-01-DR-T-64611-00-Plan rozmieszczenia stacji DECT - rzut poziomu +1 trafostacja.pdf 2404-ME-ST-00-DR-T-64612-00-Plan rozmieszczenia stacji DECT - rzut parteru trafostacja.pdf pkt 3 powyżej
| 2026-03-20 | 65/PN/2026 | 21 | 21. Jako międzynarodowa firma zamierzająca wziąć udział w przetargu na „Budowę Centrum Medycyny Dziecięcej” (nr ref. 65/PN/2026) pragniemy poinformować, że po pierwsze napotykamy trudności z tłumaczeniem i zrozumieniem dokumentów przetargowych ze względu na język (polski), a ponadto nie mamy pełnego i odpowiedniego dostępu do wszystkich dokumentów niezbędnych do przygotowania naszej oferty. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Powody naszej prośby o przedłużenie terminu przedstawiono poniżej: 1. Bariera językowa i proces tłumaczenia: Chociaż przetarg ma charakter międzynarodowy, wszystkie dokumenty przetargowe zostały przygotowane wyłącznie w języku polskim. Pomimo dzisiejszych możliwości technologicznych, pełne i dokładne przetłumaczenie tego obszernego i skomplikowanego technicznie zestawu dokumentów zajmuje więcej czasu niż oczekiwano. 2. Pliki niedostępne z przyczyn technicznych: Zauważyliśmy, że niektóre pliki na platformie, na której znajdują się dokumenty przetargowe, nadal wyświetlają się jako „0 KB” i nie można ich otworzyć. Złożyliśmy do Państwa oddzielny wniosek o wyjaśnienie tej kwestii. Potrzebujemy dostępu do treści tych plików, aby przygotować rzetelną ofertę. 3. Brak możliwości otrzymania dokumentów objętych umową o zachowaniu poufności: Jak określono w rozdziale IV, pkt 8 Specyfikacji (SWZ), niektóre kluczowe dokumenty, w szczególności specyfikacje techniczne instalacji telekomunikacyjnych (STWiORB), są udostępniane pod warunkiem podpisania umowy o zachowaniu poufności (załącznik nr 16). Chociaż umowa o zachowaniu poufności została Państwu przekazana, proces wzajemnego podpisania i późniejszej dostarczenia nam wspomnianych dokumentów nie został jeszcze zakończony. Potrzebujemy tych dokumentów, aby prawidłowo wycenić naszą ofertę. W związku z powyższymi powodami zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 4 tygodnie, do 13 maja 2026 r., aby umożliwić nam przygotowanie rzetelnej, konkurencyjnej oferty, w pełni zgodnej z warunkami przetargu. | Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pliki o których mowa wyżej zamieszczono na stronie postępowania ponownie, zgodnie z pkt 3 powyżej, a m.in. w związku tym przesuwa się termin składania i otwarcia ofert na dzień 20.04.2026 roku, o czym dokładnie poniżej pisma. | Termin składania ofert Dokumentacja przetargowa Umowa o zachowaniu poufności (NDA) | Formalne - terminy Formalne - dokumentacja | Zmiana treści dokumentu | rozdziale IV, pkt 8 Specyfikacji (SWZ) załącznik nr 16 pkt 3 powyżej
| 2026-03-20 | 65/PN/2026 | 22 | 22. Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa): Dot. par. 2 ust. 2 pkt 5): wnosimy o jego wykreślenie. To Zamawiający odpowiada za prawidłowy Opis Przedmiotu Zamówienia. | Odpowiedź: Patrz zmiana zgodnie z pkt 2 powyżej. | Projekt umowy Wynagrodzenie ryczałtowe Zakres odpowiedzialności Wykonawcy Modyfikacja SWZ | Formalne - umowa | Zmiana treści dokumentu | Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa) par. 2 ust. 2 pkt 5) pkt 2 powyżej
| 2026-03-20 | 65/PN/2026 | 23 | 23. Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa): Dot. par. 2 ust. 2 pkt 6): prosimy o potwierdzenie, że chodzi tylko o te, które ujawniono w dokumentacji przetargowej. | Odpowiedź: Patrz zmiana zgodnie z pkt 2 powyżej. | Projekt umowy Roboty ziemne Infrastruktura podziemna Modyfikacja SWZ | Formalne - umowa | Zmiana treści dokumentu | Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa) par. 2 ust. 2 pkt 6) pkt 2 powyżej
| 2026-03-20 | 65/PN/2026 | 24 | 24. Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa): Dot. par. 6 ust. 9 pkt a): prosimy o zmianę wskazanego progu 6% na mniejszy np. 4%, co stanowi bardziej rynkową wartość. | Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów. | Projekt umowy Waloryzacja wynagrodzenia | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Odmowa | Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa) par. 6 ust. 9 pkt a)
| 2026-03-20 | 65/PN/2026 | 25 | 25. Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa): Dot. par. 6 ust. 9 pkt f): prosimy o wyjaśnienie celowości dowodzenia wzrostu cen, w sytuacji, w której Zamawiający opiera się o wskaźnik GUS?, lub wykreślenie punktu. | Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 9 pkt f) Umowy i nie wyraża zgody na jego wykreślenie ani zmianę. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych ogłaszany przez GUS pełni funkcję obiektywnego miernika zmiany poziomu cen w gospodarce oraz stanowi przesłankę uruchomienia mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia. Jednakże ma on charakter ogólny i nie odnosi się bezpośrednio do indywidualnej sytuacji Wykonawcy ani do specyfiki realizowanego zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający uznaje za zasadne wymaganie, aby Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykazała rzeczywisty wpływ zmiany cen lub kosztów na realizację umowy. Obowiązek przedłożenia stosownych dowodów, w tym dokumentów księgowych i analiz rynkowych, ma na celu zapewnienie, że ewentualna waloryzacja wynagrodzenia będzie adekwatna, proporcjonalna oraz powiązana z faktycznymi kosztami wykonania zamówienia. Takie ukształtowanie postanowień umownych ma na celu zachowanie równowagi stron umowy oraz zapobieganie automatycznemu korygowaniu wynagrodzenia wyłącznie na podstawie wskaźnika makroekonomicznego, bez odniesienia do rzeczywistych kosztów realizacji dostawy. W związku z powyższym zapisy pozostają bez zmian. | Projekt umowy Waloryzacja wynagrodzenia Wskaźnik GUS | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Odmowa | Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa) par. 6 ust. 9 pkt f) § 6 ust. 9 pkt f) Umowy
| 2026-03-20 | 65/PN/2026 | 26 | 26. Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa): Dot. par. 7 ust. 2: Wnosimy o zmianę współczynnika 90% na 95%. | Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów. | Projekt umowy Warunki płatności Faktury częściowe | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Odmowa | Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa) par. 7 ust. 2
| 2026-03-20 | 65/PN/2026 | 27 | 27. Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa): Dot. par. 14 pkt a) : Wnosimy o zmianę podstawy naliczania kar z ceny brutto na wartość netto. | Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów. | Projekt umowy Kary umowne | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Odmowa | Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa) par. 14 pkt a)
| 2026-03-20 | 65/PN/2026 | 28 | 28. Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa):Dot. par. 18 ust. 1: Wnosimy o doprecyzowanie okresu obowiązywania polisy tj. do dnia odbioru końcowego. | Odpowiedź: Zamawiający informuje, że treść § 18 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: “1.Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w załączniku nr 4 do umowy zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i zachowania ciągłości przez cały wymagany okres ochrony ubezpieczeniowej tj. do dnia podpisania protokołu CZR w zakresie następujących ubezpieczeń: a. ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), b. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (polisa dedykowana).” | Projekt umowy Ubezpieczenie budowy (CAR/EAR) Ubezpieczenie OC Modyfikacja SWZ | Formalne - umowa | Zmiana treści dokumentu | Załącznik nr 15 do SWZ (Umowa) par. 18 ust. 1 § 18 ust. 1 projektu umowy załączniku nr 4 do umowy
| 2026-03-20 | 65/PN/2026 | 29 | 29. Załącznik nr 4 do umowy (Wytyczne ubezpieczeniowe). Tabela nr 1, Punkt 10 podpunkt p) Regresowalne kary umowne – z limitem min. 50 mln PLN – prosimy o zmianę limitu na 5 mln PLN, | Odpowiedź: Zamawiający dokonuje następującej zmiany: BYŁO: p) odpowiedzialność cywilna za tzw. regresowalne kary umowne (roszczenia regresowe z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie) – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 50 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia JEST: p) odpowiedzialność cywilna za tzw. regresowalne kary umowne (roszczenia regresowe z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie) – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 20 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia | Projekt umowy Ubezpieczenie OC Kary umowne Modyfikacja SWZ | Formalne - umowa Formalne - finansowanie | Zmiana treści dokumentu | Załącznik nr 4 do umowy (Wytyczne ubezpieczeniowe) Tabela nr 1, Punkt 10 podpunkt p)
| 2026-03-20 | 65/PN/2026 | 30 | 30. Załącznik nr 4 do umowy (Wytyczne ubezpieczeniowe). Tabela nr 1, Punkt 12 Zabezpieczenie sądowe – sublimit 5 mln PLN, w naszej ocenie zapis zbędny, wnosimy o jego wykreślenie, | Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. | Projekt umowy Ubezpieczenie OC Zabezpieczenie sądowe | Formalne - umowa | Odmowa | Załącznik nr 4 do umowy (Wytyczne ubezpieczeniowe) Tabela nr 1, Punkt 12
| 2026-03-20 | 65/PN/2026 | 31 | 31. Załącznik nr 6 do umowy (Karta gwarancyjna). Dot. par. 1 Karty Gwarancyjnej- wnosimy o objęcie regulacją o ograniczonej gwarancji również urządzeń (nie tylko sprzętu medycznego) i ustalenie go na okres gwarancji udzielanej przez Producentów jednak nie mniej niż 36 miesięcy. | Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów. | Projekt umowy Gwarancja Sprzęt medyczny | Formalne - umowa | Odmowa | Załącznik nr 6 do umowy (Karta gwarancyjna) par. 1 Karty Gwarancyjnej